## 0.说明与口径
中国聚丙烯(PP)新增产能与项目跟踪台账
数据截至 2026-10-20 ｜ 项目 37 个 ｜ 装置 48 套 ｜ 进展事实 110 条 ｜ 来源 133 条 ｜ 制度：只追加不覆盖
产品与单位 | 聚丙烯(PP)，产能单位统一为 万吨/年（万吨/年）
跟踪对象 | ① 最近 6-12 个月新披露（环评/备案/核准/开工）的 PP 项目；② 未来 1-2 年预计投产的在建项目；③ 计划投产日已过或临近、但工程进度存疑的项目
现有产能基数 | 4969.5 万吨/年（金联创 2026-10-15：国内PP总产能4969.5万吨/年（SRC-170））
其他基数口径 | 卓创 2026-12-31（预测）：5192.5 万吨（已计入2026年计划投产项目，非当前实际）；江苏省化工行业协会 2025年末：4903.0 万吨（2025年末口径）；金联创 2025-06：4773.0 万吨（2025年中口径）。★不同口径的差异来自'是否把已规划未投产项目计入产能'，引用时必须标注来源与时点。
【核心铁律】 | 备案、环评、开工、建设中、计划投产 —— 一律不得认定为'已形成有效供应'。只有出现「试车/投产/产出合格品/达产/商业运营」且在最新进展中仍有证据支撑的装置，才可计入'已形成有效供应'。本表所有产能均标注产能状态，不同状态不合并求和作为供应量。
项目唯一编号 | PP-YYYY-NNN。一个编号 = 一个项目（业主 + 厂址 + 项目主体 + 产品）。同一项目的多条生产线写入'装置编号'（PP-YYYY-NNN-U1/U2），★绝不因为'一个项目有多条线'而拆成多个项目，也绝不因为'多条线合计一个数字'而重复登记。
四条口径互斥 | 已投产(actual) / 试车调试(trial) / 建设中(under construction) / 计划(仅批文)。每一套装置在任一年度只能落在其中一类，因此四类相加 = 名义新增，不重复不遗漏。
替代退出 | 老旧装置关停、以新代旧的置换项目所对应的退出产能在'替代退出旧产能'列单列，净新增 = 名义新增 − 替代退出。置换项目在'项目性质'标注'置换'。
预期投产时间制度 | 首次预计（first_plan）写入后永不修改；每次获知新口径，追加一条变更记录到'3.预计投产时间变更史'，同时更新最新预计（latest_plan）。任何一版计划都可以回溯。
事实日与消息日 | 事实发生的日期（fact_date）与消息发布的日期（msg_date）分开记录。两者相差越大，说明信息滞后越严重，是判断'这条消息还能不能用'的关键。
证据等级 A | 一手权威：企业公告/定期报告、生态环境部门环评批复与公示原文、政府核准或备案文件、企业官方发布
证据等级 B | 一手转载或专业数据库：政府网站/权威媒体对一手文件的完整转述、金联创/卓创等专业机构数据库、券商研报
证据等级 C | 二手行业资讯：化工网/搜狐号/微信公号等对项目的整理与转述，数字可能滞后或口径不一
证据等级 D | 弱证据：百科、自媒体汇编、论坛帖子；仅用于线索定位，不单独支撑关键字段
口径冲突处理 | 当政府批复口径与行业统计口径不一致时（如镇海 30 万吨 vs 50 万吨、中煤榆林 55 万吨 vs 2×30 万吨），不择一而录，而是并列两口径、取可审计的处理方式并标注'待核'。见'7.口径冲突'表。
重复披露处理 | 见'8.剔除与重复披露'表：每条被剔除的记录都写明剔除理由与依据来源编号。去重不是删掉，而是留痕——下一个人仍然能看到'为什么不算'。
隐性供给缺口 | 见'5.年度汇总'与'6.隐性供给缺口'：名义上当年计划投产、但工程证据不支持年内形成供应的产能。这是把'计划'翻译成'供应'时最容易出错的地方。
爬坡与开工率 | 名义产能不等于有效供应。新装置投产后1-3个月爬坡，首年实际产量通常仅为设计产能的40%-70%；且PP装置开工受价差支配，2026年9月PP行业开工率偏低（SRC-164载近40套装置停车、涉产能900多万吨）。本看板所有'计划新增'均按名义产能列示，不折算为产量。
★不做的换算 | 本台账不把设计产能折算为年度产量。设计产能 × 开工率 = 产量，而开工率由价差驱动、逐月变化，属于另一套跟踪体系。混在一起会得出看似精确、实则错误的供应增量。
工作表索引
1.项目主表 | 一个项目一行：业主、集团、地区、产品、产能、工艺、性质、阶段、产能状态、预计投产、延期、去重说明
2.装置明细 | 一套装置/一条生产线一行：分线产能、工艺归类、净新增口径（这是唯一做加总的口径单位）
3.进展记录 | 一条事实一行：阶段、事实日、消息日、证据等级、来源编号；按项目+时间排序
3b.预计投产时间变更史 | 每一次计划变化一行：变更前→变更后、变更类型、依据、来源
4.来源登记 | 每条来源一行：标题、发布方、URL、日期、类型、等级、备注（可点开回原文）
5.年度汇总 | 按年：已投产/试车/建设中/计划四类互斥 + 替代退出 + 净新增 + 占现有产能比 + 期末产能
6.隐性供给缺口 | 名义计划落在当年、但工程证据不支持的产能，逐项写明判定规则
7.口径冲突 | 同一项目不同来源给出的产能/时间不一致时，并列两口径并说明本表如何取值
8.剔除与重复披露 | 被排除在统计之外的记录及理由（归属错误、口径混算、产品误认、非新增、已投产等）
9.地区分布 | 按省份/区域汇总新增产能与装置数，并与区域现有产能占比对照
10.工艺与路线 | 按工艺路线汇总新增产能的边际影响
11.自选跟踪 | 需要盯的项目清单与跟踪要点（可自行增删）
12.待补证清单 | 明确'未检索到公开报道'的事项——这些空白本身就是研究结论
口径分歧披露：2026 年 PP 新增产能的不同机构预测（同为行业资讯，结论不同，须并列引用）
来源 | 统计范围 | 数值(万吨/年)
卓创资讯 2026-08-26 | 2026全年新增 | 370
金联创 2026-10-08 | 2026年四季度新增 | 430
ChemNet 2026-10-10 | 2026年四季度新增 | 430
江苏省化工行业协会 2026-01 | 2026全年新增 | 545
卓创资讯 2025-10（早期预测） | 2026全年新增 | 565
金联创 2026-06 | 2026全年新增 | 460
卓创资讯 2025-10 | 2026-2030合计 | 2314.5
★本台账以'逐项目工程证据'为唯一依据，不用任何机构的预测总量倒推项目；上表仅用于判断自己的逐项目加总与市场预期之间的位置关系。

## 1.项目主表
1. 项目主表（一个项目一行）
共 37 个项目。'当前阶段'取最新一条有来源的进展事实，不凭计划推定。'设计产能'为项目合计，分线产能见'2.装置明细'。
项目编号 | 业主 | 所属集团 | 项目名称 | 省份 | 地市 | 园区 | 区域 | 产品 | 设计产能(万吨/年) | 装置套数 | 工艺路线 | 项目性质 | 当前阶段 | 产能状态 | 首次披露 | 首提预计投产 | 最新预计投产 | 是否延期 | 延期月数 | 实质放量年份 | 投达产不确定性 | 最新进展 | 最新进展日期 | 证据等级(最新) | 关注要点 | 去重说明 | 统计口径说明
PP-P4-001 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源股份有限公司（002221） | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 茂名 | 滨海新区绿色化工和氢能产业园 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | PDH | 新建 | 运行 | 已形成有效供应 | 2019-09 | 2023-12 | 2023-09 | 否（按期/略提前） | -3 | 2024 | 已于2023-09-15取得试生产备案并产出合格PP，运行超3年，不确定性极低。 | 作为'已投产对照样本'：自2023-09投产至2026-09已稳定运行3年；行业统计将其40万吨PP纳入现有产能 | 2026-09-30 | B | 作为'已投产对照样本'，用于校准其他项目的投产→达产时长假设。 | ★本项目是'东华能源茂名350-400万吨PP'规划中唯一落地的部分。行业资讯引用'茂名350-400万吨PP'时，实际已投产仅40万吨，其余均为规划。 | ★已投产（基准内）：已计入'现有产能'基数，不得再次计入新增。仅用于验证本库'已形成有效供应'口径与时间线的完整性。
PP-P1-010 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 中国石油天然气集团有限公司 | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 巴音郭楞（库尔勒） | 上库高新技术产业开发区石油石化产业园 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 45 | 1 | 油制 | 新建 | 达产 | 未分类 | 2022-12 | 2026-09 | 2026-09 | 否（略提前） | -1 | 2026 | ★全库唯一完成'中交→开车→出合格品→高负荷标定→商业运营'全链条的项目。2026-09-24完成首次高负荷标定、多项指标优于设计值；2026-10-15宣布全面投入商业运营。不确定性已基本消除，剩余不确定性只是开工负荷随价差波动。 | 卓创资讯：塔里木石化二期45万吨PP装置已完成试产，8月产品陆续进入市场 | 2026-08-26 | B | 高负荷标定后能否长期满负荷；产品走向（新疆/西北/西南/华东+中亚出口）。 | ★名称易错：'塔里木石化二期（新疆独山子）'的说法不准确，正确表述为'中国石油独山子石化分公司 塔里木120万吨/年二期乙烯'，装置建在库尔勒上库高新区（塔里木石化园区），非独山子本部。装置配置为2×45万吨FDPE+30万吨LDPE+45万吨PP，'90万吨'指两套FDPE合计，不是PP。 | 新建，45万吨全额计入，且2026年可作为'已形成有效供应'计入（已全面商运）。
PP-P3-016 | 中国石油广西石化分公司 | 中国石油天然气集团有限公司 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 广西 | 钦州 | 钦州石化产业园 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | 油制 | 新建 | 投产 | 未分类 | 2023-03 | 2025-12 | 2025-12 | 需补证 |  | 2026 | 计划2025年全面建成投产，总投资305亿元，含40万吨/年PP。但其PP装置是否已投产未取得逐项明确报道，本项目状态标注为'投产（需补证）'，在'已形成有效供应'统计中单列待核。 | ★需补证：行业协会项目动态栏目显示项目已进入投产动态，但未取得'40万吨/年PP装置'单独投产的明确报道。状态标注为'投产（需补证）'。 | 2026-10-01 | C | ★PP装置单独投产通报；核实是否已出料。 | 含40万吨/年PP、40万吨/年FDPE、30万吨/年HDPE、30万吨/年EVA（管式）、10万吨/年H-EVA（釜式）等。'广西石化炼化一体化转型升级'与'广西石化120万吨乙烯'为同一项目。 | 新建，40万吨。因投产证据不足，暂列入'需补证'，不计入2026年已投产口径。
PP-P1-001 | 福建中沙石化有限公司 | 沙特基础工业公司SABIC(51%) / 福建省能源石化集团(49%) | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 漳州 | 古雷石化基地 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 95 | 2 | 油制 | 新建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2022-01 | 2026-08 | 2026-11 | 是（约3个月） | 3 | 2027 | 两条线已测试开车成功（2026-09中旬），但乙烯龙头装置计划2026-10底投料试车，全流程贯通后PP才能稳定供料；聚合线已开车≠乙烯供应稳定。按1-3个月爬坡，2026年内可形成商品量有限，实质放量更可能在2027年。 | SABIC福建石化综合体进入投运前最后阶段：新建聚烯烃装置已开始试车，计划2026年11月正式启动运行；PP设计产能约95万吨/年 | 2026-10-03 | C | 乙烯装置投料试车时点；两条PP线是否同时满负荷；SABIC当地供应策略是否影响内销节奏。 | 行业资讯常把'两套PE合计95万吨'与'PP 95万吨'混淆，二者不是一回事（PE 40+60=100，PP 40+55=95）。本项目PP为2条线（40抗冲/无规 + 55均聚/无规），不得按单套95万吨再次登记。 | 新建，全额计入。2026年只计试车/调试口径，不计入'已形成有效供应'。
PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中国中煤能源集团有限公司 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 榆林 | 榆横工业园能源化工产业区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 60 | 2 | CTO | 扩建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2022-02 | 2026-12 | 2026-10 | 否（提前） | -2 | 2026 | PP挤压机组已于2026-08联动试车并产出第一粒料，但'出粒料'与'全流程稳定量产'之间有距离：甲醇、MTO、烯烃分离上游装置的负荷稳定性决定PP能否连续供料。行业口径称10月正式试车，年内可形成商品量，但负荷爬坡需1-3个月。 | 行业口径：中煤榆林二期60万吨/年PP计划10月正式试车，规模60万吨/年（两条30万吨线） | 2026-09-17 | C | 上游MTO负荷；两套Unipol PP线是否同步开车；煤制路线成本优势能否兑现。 | 产能口径三度变化：环评早期报批'35万吨PE+55万吨PP'→ 建设口径'2×30万吨PP'→ 部分行业统计写'60万吨PP'或'45万吨'。以生态环境部最终批复与ChemNet逐条列示的2×30万吨为准。'中煤榆林煤炭深加工基地'与'中煤榆林二期''中煤陕西榆林能源化工二期'为同一项目。 | 扩建（在一期205万吨甲醇/60万吨聚烯烃基础上新增90万吨聚烯烃），PP部分2×30万吨全额计入新增。
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 宁波 | 宁波石化经济技术开发区 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | 油制 | 扩建 | 中交 | 在建（未形成供应） | 2022-06 | 2026-05 | 2026-12 | 疑延期（需补证） | 7 | 2027 | ★最大信息缺口。2026-01-28~30中石化工程部组织5PP装置总体试车方案审查，2026-03会议明确'5月初5#PP产出合格产品'目标；但截至2026-10-20，尚无任何公开报道确认5#PP是否如期开车。行业口径又把该项目整体列为'2026-12投产'。两种口径相差7个月，须向镇海炼化或中石化工程部二次核实。 | 行业口径：镇海炼化扩建项目50万吨/年PP计划2026年12月投产（与核准30万吨口径冲突） | 2026-10-10 | C | 5#PP是否开车；国产化首套PDH的试车参数验证（工程审查会明确不确定性因素多）；丙烯自供是否充足。 | ★产能口径冲突：宁波市发改委2023-05-12核准原文为'30万吨/年聚丙烯（PP）'，ChemNet与金联创2026年行业统计为'50万吨/年PP'。未检索到任何政府批复或企业通稿写出'50万吨'并给出装置编号依据。本库采用40万吨（两口径中值）标注为待核，并在正文中并列两者。'镇海炼化扩建项目'与'镇海炼化二期扩能'为同一项目。 | 扩建，按装置增量计入。注意核准原文为30万吨/年PP，行业统计为50万吨/年，两个口径差异20万吨，在年度汇总中按保守值计入并标注区间。
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 沙特阿美(30%) / 北方华锦化学工业集团(51%) / 盘锦鑫诚集团(19%) | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 盘锦 | 辽滨沿海经济技术开发区（辽东湾） | 东北 | 聚丙烯(PP) | 100 | 2 | 油制 | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2022-03 | 2026-09 | 2026-12 | 是（约3个月） | 3 | 2027 | 32套装置已于2025-12-25全部机械竣工，2026-09-28单机试车近收尾、联动试车推进，但PP属'乙烯及下游'主线尚未驱动，无公开的PP装置单独中交或试车通稿。按'成熟一套开车一套'的顺序，PP落在2026-11至12月，滑入2027年的风险实质存在。 | 行业口径：北方华锦50万吨+50万吨PP计划2026年12月试车（业主填报为'北方华锦化学工业集团有限公司'，实为华锦阿美） | 2026-10-10 | C | 乙烯主线投料顺序；Novolen工艺单线50万吨为全球最大，首套放大的稳定性风险；PP是否有独立中交通稿。 | ★关键去重：行业资讯把这两套装置记为'北方华锦化学工业集团有限公司 50+50万吨'，但业主实为合资公司'华锦阿美石油化工有限公司'，北方华锦集团是持股51%的出资方而非运营主体（华锦股份2026-10-14投资者关系答复、辽宁省人民政府2023-03-30通稿均可证）。'北方华锦50×2'与'华锦阿美2×50'是同一对装置，若分别登记将虚增100万吨/年。 | 新建，2×50万吨全额计入。2026年内若仅试车，实质商品量顺延至2027年。
PP-P3-019 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 中国石油天然气集团有限公司 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 乌石化现有厂区预留地 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 45 | 1 | 油制 | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2023-06 | 2027-12 | 2027-12 | 无法判断 |  |  | 一期新建220万吨/年催化裂解等炼油装置及45万吨/年PP、30万吨/年苯乙烯等化工装置，2024-01时点已'转入生产准备阶段'。但'生产准备'与'PP投产'差距大，且新疆已有塔里木二期45万吨刚投产，本地消纳与外运压力大。 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目已转入生产准备阶段：一期新建120万吨/年溶剂脱沥青、220万吨/年催化裂解等炼油装置及45万吨/年PP、30万吨/年苯乙烯等化工装置 | 2024-01-02 | C | ★PP装置实际开车时点；新疆PP集中投放后的外运半径。 | 45万吨/年PP是催化裂解副产丙烯路线（非乙烯配套），工艺归类为'油制-催化裂解型'；与塔里木二期（乙烯配套型）技术路线不同。 | 新建，45万吨PP计入2027年（工作假设）。
PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 山东能源集团（兖矿能源600188体系） | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 达拉特经济开发区 | 华北 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | CTO | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2021-06 | 2026-12 | 2026-12 | 口径未变，但进度存在实质延期风险 | 0 | 2027 | ★本项目是全部在建项目中进度最吃紧的一个：2025-12上旬土建收官时，设备安装仅完成12%、详细设计完成90%，而目标为'2026年底出产品'。从设备安装12%到年底出料，正常需12-18个月。行业预计的2026-12投产在工程逻辑上难以成立，实质投产大概率滑入2027年。企业口径本身是'2026年底出产品'（若指打通流程）而非'达产'。 | ★信息缺口标记：截至2026-10-20，未检索到本项目PP装置的试车或投产公开报道；最新可查节点仍为2025-12土建收官。 | 2026-10-20 | B | 设备安装进度月度跟踪；DMTO-III首套80万吨级放大的稳定性；兖矿能源资本开支排序。 | 产能口径从早期'45万吨PP'修正为最终'40万吨PP'（新华网、中国能源报口径）。丁烯-1装置1.5万吨/年，非PP。 | 新建，40万吨全额计入。但因设备安装进度严重滞后，2026年不应计入任何实际商品量。
PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 利华益集团股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 东营 | 利津化工产业园 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 40 | 2 | PDH | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2021-01 | 2023-10 | 2026-09 | 是（约35个月，已建成但择机试生产） | 35 |  | ★唯一'装置已建成却长期未开车'的案例。60万吨PDH已于2023-11-21投产，但PP装置至2026-04-27业绩说明会仍称'已建设完成，择机安排试生产'；2025年报显示该项目工程进度100%但尚未转固。开车与否完全取决于公司对PP价差的判断，而非工程进度——这是全库中'投产时间'最不可预测的项目，不应给出确定性投产预期。 | ★信息缺口标记：第二套20万吨/年PP装置未检索到任何建设、试车或投产公开信息。且截至核实日，未见公司关于第一套PP开车/出料的正式公告。 | 2026-10-20 | B | ★第二套20万吨PP是否实际建设；公司对PP价差的判断阈值；是否计提减值。 | ★规模口径：行业资讯常写'20万吨PP'，实为2×20万吨=40万吨/年。第一套已建成，第二套20万吨未检索到任何建设/试车报道——很可能尚未实施。本库按40万吨登记但把第二套标注为'未见报道'，保守统计应按20万吨计。 | 新建。因'择机试生产'，在年度汇总中列入'计划/仅批文'并单列'已建成未开车'标签。
PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 山东东明石化集团（关联施工主体：东明中油燃料石化有限公司） | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 菏泽 | 东明石化产业园 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 35 | 1 | 油制 | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2024-05 | 2026-12 | 2026-12 | 无法证实延期（'原计划2026年6月'无一手来源） |  | 2027 | 2025-06 PP挤压造粒框架封顶后转入设备安装，但2026-01行业资讯仍将该项目列为'土建施工'阶段，此后未见试车报道。行业预计2026-12投产，从'2026年1月仍在土建'推算，年底出料偏紧，2027年上半年更现实。 | 行业口径：东明盛海35万吨/年PP计划2026年12月投产 | 2026-10-10 | C | ★'原计划2026年6月投产、推迟至四季度'这一说法（见ChemNet 2026-07-06）在环评公示、2025-06人民网通稿、2026-01行业资讯中均无支撑，且与'2026年1月仍在土建'矛盾——不得写入正式研究材料。 | ★业主名称双口径：环评公示建设单位为'东明盛海化工新材料有限公司'，人民网施工通稿写作'东明中油燃料石化有限公司烯烃新材科技示范工程35万吨/年PP'。经厂址（北纬35.340°/东经115.143°）与装置配置比对为同一项目，不得登记为两个项目。另有行业文把它写为'40万吨PP'，以环评与施工通稿的35万吨为准。 | 新建，35万吨全额计入。
PP-P1-004 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁夏宝丰集团有限公司（控股股东） | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 银川 | 宁东能源化工基地 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 25 | 1 | CTO | 扩建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2025-06 | 2026-12 | 2026-12 | 否（口径未变，但PP落点从'9月试车'后移至'12月下旬'） | 0 | 2027 | 公司2026-09-10在上证e互动明确：预计10月下旬产出合格甲醇、12月下旬产出合格乙烯丙烯。即PP产出合格品指向2026年12月下旬，加上1-3个月爬坡，实质放量大概率落在2027年一季度。2026-10-14最新公开进展仍是PE装置脱气仓吊装，未见PP试车报道。 | 行业口径：宁夏宝丰四期50万吨/年有望提前至9月试车（注：50万吨为两项目混算口径） | 2026-09-17 | C | 12月下旬是否如期产出合格丙烯；宝丰整体烯烃产能650万吨/年目标的兑现节奏。 | ★关键去重：行业统计的'宝丰四期50万吨PP'实为两个项目混算——宁东四期本体只有25万吨PP；'50万吨PP'来自另一个项目（PP-P1-005 C2-C5及混合烃类增值利用项目）。若按'50万吨'登记宁东四期，将与本库PP-P1-005重复计算25万吨。 | 扩建，本项目本体PP仅25万吨/年（+25万吨PE+25万吨EVA）。
PP-P3-010 | 福建永荣新材料有限公司 | 永荣控股集团 | 丙烷制丙烯项目（一期） | 福建 | 福州（江阴/罗源） | 福州江阴港城经济区 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 80 | 1 | PDH | 新建 | 建设 | 未分类 | 2022-06 | 2027-06 | 2027-06 | 无法判断（无明确计划变更记录） |  |  | 一期90万吨/年PDH+80万吨/年PP，建设投资80.68亿元，已开工（2024-01时点）。此后未检索到具体试车/投产时间。PDH路线盈利对丙烷-丙烯价差高度敏感，2026年PDH装置开工率仅75.73%，存在'建成后择机开车'的风险（参见PP-P1-009利华益维远案例）。 | 福建永荣新材料丙烷制丙烯项目：建设投资80.68亿元；一期90万吨/年PDH+3.6万吨/年PSA提氢+80万吨/年PP；已开工（一期占地1335亩，远期按1500亩征地） | 2022-06-30 | C | ★PDH价差是否支持开车；80万吨PP单厂体量的下游承接。 | 与'上景新材150万吨PP'（PP-P3-011）同处福建且原料均依赖PDH丙烯，但业主与厂址不同，不可合并。 | 新建，80万吨PP，但仅知'已开工'，投产时间未披露（本库采用2027年中作为工作假设并标注为待核）。
PP-P3-013 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 国家能源投资集团 | MTP工艺技术升级改造项目 | 宁夏 | 银川 | 宁东能源化工基地 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 70 | 1 | MTP | 技改 | 建设 | 未分类 | 2023-07 | 2027-12 | 2027-12 | 无法判断 |  |  | ★关键技术改性质：宁夏煤业现有MTP装置（煤基甲醇制丙烯）是老旧工艺，本次'MTP工艺技术升级改造'新增70万吨/年PP，但同时节约原水479万吨、标煤86万吨，说明是对原有装置的替代升级。若原PP产能同步退出，则净新增接近0甚至为负。 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目开工：总投资约118亿元、占地67公顷；10万吨/年EVA+30万吨/年LDPE+30万吨/年HDPE+70万吨/年PP；建成后每年可节约原水479万吨、标煤86万吨、天然气1亿立方米，减少CO2排放220万吨 | 2023-07-03 | C | ★原MTP/PP装置是否关停；净增量到底是70万吨还是接近0。 | 总投资约118亿元、占地67公顷；2023-07-03开工。'宁夏煤业MTP升级'与'国能宁煤MTP技改'为同一项目。 | ★技改/置换口径：名义新增70万吨PP，但属工艺升级改造，配套EVA 10万吨+LDPE 30万吨+HDPE 30万吨。替代退出的原PP产能未在公开来源中明确，年度汇总中单列'技改'且不计入名义新增，待确认退出量后再定。
PP-P3-002 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中国海洋石油集团(50%) / 壳牌集团(50%) | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 广东 | 惠州 | 大亚湾石化区 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 45 | 1 | 油制 | 扩建 | 建设 | 未分类 | 2023-05 | 2027-06 | 2027-06 | 按计划（无延期迹象） | 0 | 2027 | 2023-05开工，2025-07场平与地管全部完成、大件吊装60%，计划2026年底中交、2027年上半年投产。进度节奏稳健，但160万吨乙烯配套14套装置规模大，中交后到PP稳定量产仍需3-6个月。 | 截至2025年7月，场平、地管全部完成，大件吊装完成60%；计划2026年底中交、2027年上半年投产 | 2025-07-31 | C | 2026年底中交是否如期；共聚牌号占比与进口替代关系。 | 与埃克森美孚惠州项目为同一园区不同项目，不得合并。注意'三期'含45万吨/年共聚聚丙烯（非均聚），产品结构偏高端。 | 扩建，45万吨共聚PP全额计入2027年。
PP-P3-006 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 山东能源集团有限公司 | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 昌吉（准东） | 准东经济技术开发区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | CTO | 新建 | 建设 | 未分类 | 2024-12 | 2027-12 | 2027-12 | 按计划 | 0 | 2028 | 2024-12核准、2025-03场平完成、进入土建高峰，计划2027年底投料。煤制烯烃从土建高峰到投料通常需30-36个月，2027年底投料偏紧且投料≠稳定出料，实质商品量多在2028年。 | 采用兖矿自有大型水煤浆气化+DMTO-III技术，耦合绿氢示范；进入土建高峰 | 2025-07-31 | C | 与PP-P3-007（哈密）的排序；绿氢耦合方案的落实情况。 | ★易混：'山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃'（准东）与'新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃'（哈密伊吾）是同一集团的两个不同项目，不可合并。本条为准东项目。 | 新建，PP约40万吨（80万吨烯烃中PE/PP各40万吨），计入2027年但标注实质放量2028年。
PP-P3-007 | 新疆山能化工有限公司 | 山东能源集团有限公司 | 新疆哈密80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 哈密 | 伊吾工业园区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | CTO | 新建 | 建设 | 未分类 | 2025-02 | 2027-12 | 2027-12 | 按计划 | 0 | 2028 | 2025-02取得核准、6月完成场平、8月启动气化框架基础施工，计划2027年下半年投产。国内首套粉煤气化+绿氢耦合煤制烯烃示范，技术首套放大存在不确定性。 | 新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃项目：位于哈密市伊吾工业园区，200.1亿元；PE 40万吨+PP 40万吨；2025年2月取得核准，6月完成场平强夯，8月启动气化框架基础施工，计划2027年下半年投产 | 2025-02-28 | C | 绿氢耦合比例；首套粉煤气化工艺放大风险。 | 与PP-P3-006（准东）为同集团两个项目，厂址不同（哈密伊吾 vs 昌吉准东），不可合并。 | 新建，PE 40+PP 40，PP 40万吨计入2027年（偏乐观）。
PP-P3-015 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆集团 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 广西 | 钦州 | 钦州石化产业园三墩片区 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | PDH | 新建 | 建设 | 未分类 | 2023-03 | 2027-12 | 2027-12 | 是（原计划2025-06竣工，已实质延期） | 24 |  | 一期总投资209.7亿元，含300万吨/年PTA+60万吨/年PDH+40万吨/年PP+30万吨/年HPPO等。2023-03记录'计划2025年6月竣工'，但未见竣工报道，已实质延期。桐昆主业为涤纶长丝，钦州项目为跨业布局，资本与运营能力存疑。 | ★信息缺口标记：原定2025年6月竣工，截至2026-10-20未检索到竣工或PP装置投产报道，已实质延期24个月以上；本库以2027年底作为工作假设并标注待核 | 2026-10-20 | C | ★是否停工或缩减规模；PTA主业景气度对资本开支的影响。 | ★与'广西石化炼化一体化转型升级项目（40万吨PP，PP-P3-016）'同在钦州但业主不同，不可合并。 | 新建，40万吨PP计入2027年（工作假设），标注已延期2年以上。
PP-P3-022 | 伊吾疆纳新能源有限公司 | 待核 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 哈密（伊吾） | 白石湖煤炭高效综合利用产业园 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 35 | 1 | CTO | 新建 | 建设 | 未分类 | 2022-06 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 占地363.18公顷，总投资约429.5亿元（不含新能源投资），70万吨/年煤制烯烃+35万吨/年PP+30万吨/年醋酸等，已开工。新疆哈密与PP-P3-007（山能，同园区）重叠。 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目已开工：位于哈密伊吾县白石湖煤炭高效综合利用产业园，占地363.18公顷，总投资约429.5亿元（不含新能源投资）；70万吨/年煤制烯烃+35万吨/年PP+30万吨/年醋酸等 | 2022-06-30 | C | 建设进度；与山能项目的协同或竞争。 | 与'新疆山能化工'同在哈密伊吾工业园区，两个项目的7万级/8万级烯烃规模叠加，园区配套与水资源需关注。 | 新建35万吨，计入2028年但后续节点未披露。
PP-P3-018 | 万华化学（蓬莱）有限公司 | 万华化学集团股份有限公司（600309） | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目 | 山东 | 烟台 | 蓬莱工业园 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 30 | 1 | PDH | 新建 | 建设 | 未分类 | 2022-06 | 2027-12 | 2027-12 | 无法判断 |  |  | 总投资231亿元、占地约3310亩，90万吨/年PDH+30万吨/年PP+50万吨聚醚+40万吨POCHP等，已开工。万华战略重心在PO/聚醚/新材料，PP为辅，开车排序可能靠后。 | 万华化学（蓬莱）高性能新材料一体化项目已开工：总投资231亿元、占地约3310亩；90万吨/年PDH+30万吨/年PP+50万吨/年聚醚+40万吨/年POCHP+30万吨/年EO等 | 2022-06-30 | C | 与万华PO/聚醚装置的开车顺序；PDH丙烯自用与外售比例。 | ★万华有三处PDH：烟台75万吨（已运行，2026-08检修）、蓬莱90万吨（本项目，在建）。不可将烟台已运行装置计入新增。 | 新建，30万吨PP计入2027年（工作假设）。
PP-P3-005 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 阿克苏（库车） | 库车经济技术开发区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 50 | 2 | 油制 | 新建 | 开工 | 在建（未形成供应） | 2024-01 | 2027-09 | 2027-09 | 按计划 | 0 | 2027 | 2025-06获环评批复、2025-09已开工，计划2026年底土建完工、2027-09投料试车。南疆首个百万吨级烯烃基地，有政策支持，但新疆地处内陆、下游配套薄弱，投产后的消纳与外运成本是变量。 | 2025年6月获得环评批复，7月启动场平及长周期设备采购 | 2025-06-30 | C | 2026年底土建是否完工；新疆PP外运半径与西北同质化竞争。 | 含20万吨/年1#PP+30万吨/年2#PP（合计50万吨）；另有45万吨/年HDPE、40万吨/年LLDPE、20万吨/年LDPE。'塔河炼化一体化'与'塔河炼化顺北原油蒸汽裂解百万吨级乙烯'为同一项目。 | 新建，20+30=50万吨PP计入2027年。
PP-P3-020 | 青海国投（青海国有资产投资管理有限公司） | 青海省国资委 | 青海国投60万吨/年烯烃项目 | 青海 | 海西（格尔木） | 格尔木工业园区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 41.5 | 1 | CTO | 新建 | 开工 | 在建（未形成供应） | 2023-04 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 总投资211.44亿元，180万吨/年煤制甲醇+60万吨MTO+27万吨乙烯+41.5万吨PP，2023-04-26格尔木开工。青海生态敏感、水资源约束强，且无本地PP下游，全部外运。2023年开工后未见后续节点报道。 | 青海国投60万吨/年烯烃项目在海西州格尔木市开工：总投资211.44亿元，其中环保投资15.93亿元（占7.5%）；180万吨煤制甲醇+60万吨MTO+27万吨乙烯+41.5万吨PP等 | 2023-04-26 | C | ★开工后是否持续建设；环评批复；青海生态红线。 | PP为41.5万吨/年（非整数，来自环评原文），与乙烯27万吨不匹配（PP>乙烯），说明部分丙烯来自MTO直接分离，属正常工艺配置。 | 新建41.5万吨，计入2028年但标注仅到开工阶段、后续无进展报道。
PP-P3-014 | 中煤平朔集团有限公司 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目 | 山西 | 朔州 | 平朔工业园区 | 华北 | 聚丙烯(PP) | 20 | 1 | CTO | 新建 | 核准 | 计划（未形成供应） | 2023-06 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 总投资297.8亿元、占地约2940亩、建设周期3年，已获批复。山西煤制烯烃受水资源约束（项目强调晋北高灰煤气流床+绿电绿氢耦合），落地节奏存在政策不确定性。 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目已获批复：总投资297.8亿元、占地约2940亩、建设周期3年；220万吨/年甲醇、80万吨/年MTO、40万吨/年PE、20万吨/年PP | 2023-06-30 | C | 核准/环评批复；山西水资源指标。 | PP为20万吨/年（非40万吨，40万吨是PE）；另有20万吨双氧水、30万吨HPPO、30万吨聚醚多元醇、10万吨PPC。 | 新建，PE 40+PP 20，PP 20万吨计入2028年但标注仅到批复阶段。
PP-P3-011 | 上景新材料（福建）有限公司 | 待核 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 福建 | 泉州 | 泉港/泉惠石化园区 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 150 | 1 | 外购丙烯 | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 2023-06 | 2027-12 | 2027-12 | 无法判断 |  |  | 总投资35.2亿元、建设周期2年，6套25万吨PP，原料来自福建美得石化与万景石化PDH装置丙烯。环评获批后未检索到开工/建设进展。★6×25万吨单厂体量极大而投资仅35.2亿元，单位投资强度异常低，需核实是否为分期或轻资产模式。 | 上景新材料150万吨PP项目：总投资35.2亿元、建设周期2年；6套25万吨PP；原料来自福建美得石化与万景石化PDH装置丙烯；环评获批 | 2023-06-30 | C | 是否分期；原料丙烯供应合同；实际开工。 | ★单位投资强度仅约0.235亿元/万吨，显著低于同类项目（一般0.15-0.25亿元/万吨的PP单装置，但含配套后应更高），存在统计或分期可能，需补证。 | 新建150万吨，但仅到环评获批，不计入未来2年，单列'计划/仅批文'。
PP-P1-005 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁夏宝丰集团有限公司（控股股东） | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 银川 | 宁东能源化工基地煤基新材料产业区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 50 | 1 | CTO | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 2023-05 | 未披露 | 未披露 | 无法判断（无公开投产时间承诺） |  |  | 本项目自2023-05环评拟审批公示后，未检索到任何建设、试车或投产进展报道。存在三种可能：并入宁东四期同步实施、独立推进但未披露、或方案调整。在取得新证据前，其50万吨PP只能列为'计划口径'，不得计入任何年度的预计新增。 | ★信息缺口标记：自2023-05环评公示后，未检索到本项目任何建设、试车或投产进展报道。后续进展无法确认。 | 2023-05-23 | B | 是否并入宁东四期；环评后是否取得施工许可；与宝丰新疆项目的资源排序。 | ★本项目是'宝丰四期50万吨PP'说法中'50万吨'的真实来源。OCC 72万吨/年+SCU 25万吨/年+烯烃分离100万吨/年+PE 40万吨/年+PP 50万吨/年+EVA 25万吨/年，总投资102.3395亿元。与PP-P1-004（宁东四期半25万吨PP）是两个独立项目，不可合并也不可重复计入。 | 新建。但证据等级仅到环评拟审批，进度完全不明，统计中单列为'计划/仅批文'且标注证据不足。
PP-P3-017 | 中化泉州石化有限公司 | 中国中化控股 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目 | 福建 | 泉州 | 泉惠石化工业园区 | 华东 | 聚丙烯(PP) | 35 | 1 | 油制 | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 2023-06 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 总投资约325亿元、占地约6541亩，依托已建成1200万吨/年炼油，新建35万吨/年PP等13套装置。已完成环评，此后未见核准/开工报道。 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目：总投资约325亿元、占地约6541亩；依托已建成1200万吨/年炼油，新建35万吨/年PP、40万吨/年HDPE、10万吨/年EVA等13套装置；已完成环评 | 2023-06-30 | C | 核准与开工；福建PP产能过剩风险。 | 与'上景新材150万吨PP'（PP-P3-011）、'福建永荣80万吨PP'（PP-P3-010）同在福建但业主与厂址不同，不可合并；福建同时段集中了多个PP项目，是本库区域重叠度最高的省份。 | 新建，35万吨PP，仅到环评阶段，单列不计入未来2年。
PP-P3-001 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（100%持股） | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 昌吉（准东） | 准东经济技术开发区将军庙矿区5号化工产业园区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 195 | 3 | CTO | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2024-07 | 未披露 | 未披露 | 未披露计划，无法判断 |  |  | 规划规模全球最大（400万吨烯烃），总投资约673亿元，2024-07-29环评第一次公示；后续进展仅有自媒体称'取得环评、安评专家评审'（D级证据）。按此类体量项目常规节奏，从环评到投产通常需5年以上，落在2028年之后的概率高，且分期实施的可能性大。不应在2027-2028年度汇总中计入全部195万吨。 | 自媒体称项目已取得环评、安评等支持性文件的专家评审；规划400万吨/年煤制烯烃 | 2026-06-15 | D | 环评批复；是否分期；宝丰资产负债与资本开支承受能力。 | 与PP-P1-004（宁东四期25万吨PP）、PP-P1-005（C2-C5项目50万吨PP）为三个不同业主/厂址的项目，不得合并。宝丰内蒙古基地（3×50万吨PP）已于2025年投产，不在本项目库新增范围内。 | 新建，3×65万吨PP=195万吨，但仅到环评第一次公示，统计中单列'计划/仅公示'且不计入未来2年。
PP-P3-004 | 中国石化洛阳分公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 河南 | 洛阳 | 洛阳石化产业园区 | 华中 | 聚丙烯(PP) | 60 | 2 | 油制 | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2024-01 | 2028-12 | 2028-12 | 未发生（计划2026开工） | 0 |  | 2026年计划开工、13套装置，含40万吨/年3#PP与20万吨/年4#PP合计60万吨。从开工到投产常规4-5年，2028年底投产偏乐观，实为2029-2030年的供应变量。 | 洛阳百万吨乙烯项目：278亿元（概算不含税约260亿元）；100万吨/年乙烯+13套生产装置，含40万吨/年3#PP、20万吨/年4#PP；前期推进，2026年计划开工 | 2026-02-24 | C | 核准与开工时点；河南本地PP消费缺口（华中无新增产能）。 | 投资额口径178亿/246亿/278亿三个版本（概算口径不同）；'洛阳石化'与'中国石化洛阳分公司'为同一主体。产能口径为3#PP 40万吨+4#PP 20万吨，不是单套60万吨。 | 新建60万吨，计入2028年但标注'仅前期'，并提示大概率后延至2029年后。
PP-P3-008 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 广东 | 茂名 | 茂名石化厂区 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 50 | 2 | 油制 | 置换 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2023-06 | 2028-12 | 2028-12 | 未披露变更 | 0 |  | 新建100万吨/年3#乙烯替代现有36万吨/年1#乙烯，属'以新代旧'。PP侧新增4#PP 20万吨+5#PP 30万吨=50万吨，但需确认是否有老PP装置同步退出。乙烯规模净增64万吨，PP侧可能是纯新增而非置换。 | 茂名石化乙烯提质改造项目第二次环评公示：总投资300.74亿元；新建100万吨/年3#乙烯替代现有36万吨/年1#乙烯；含20万吨/年4#PP+30万吨/年5#PP（合计50万吨）；另有40万吨/年2#FDPE、50万吨/年ABS等 | 2023-12-01 | C | 老PP装置是否同步退出（决定净新增还是净置换）；环评批复时点。 | 总投资300.74亿元；'茂名石化乙烯提质改造'与'茂名石化炼化转型升级'为同一项目。PP为20+30=50万吨两条线，不是单套50万吨。 | ★置换口径：名义新增50万吨，替代退出待核（现有老PP装置产能与退出时点未在公开来源中明确）。年度汇总中按'名义新增50万吨、替代退出0（待核）'计入，并单列提示。
PP-P3-003 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 中国石油天然气集团有限公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 辽宁 | 大连 | 西中岛石化产业园区（长兴岛） | 东北 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | 油制 | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2025-05 | 未披露 | 未披露 | 未披露计划 |  |  | 2025-05-26社会稳定风险评估公众参与公告，处于前期阶段。新建1000万吨炼油+120万吨乙烯规模的炼化一体化，从稳评到投产通常需5-7年，2028年之前投产可能性低。 | 大连石化老厂将延期关停、恢复生产——西中岛项目的'以新代旧'关系被推迟 | 2026-10-01 | C | 老厂关停时点；西中岛项目核准；两者是否形成净新增还是净置换。 | ★与'大连石化老厂延期关停'是同一战略调整的两面：老厂（甘井子）关停后产能向西中岛转移，属'以新代旧'，须在替代退出中单列老厂退出的PP产能。目前老厂退出时间已延期，替代关系需持续跟踪。 | 新建，40万吨PP仅到稳评阶段，不计入未来2年新增。
PP-P3-009 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 中国石油化工集团有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 江苏 | 南京 | 江北新材料科技园（扬子石化厂区） | 华东 | 聚丙烯(PP) | 40 | 1 | 油制 | 置换 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2025-01 | 2027-12 | 2027-12 | 按计划 | 0 | 2028 | 2025-01环评征求意见稿公示、6月完成基础设计审查，计划2026年土建全面开工、2027年底前中交。新建100万吨/年乙烯替代2×40万吨/年乙烯（净增20万吨），PP为新建40万吨/年，但需核实原扬子PP装置是否退出。 | 2025年6月完成基础设计审查，计划2026年土建全面开工、2027年底前中交 | 2025-06-30 | C | 原PP装置是否退出；装置关停的政府批文。 | 投资口径115.81亿元（不含税）与126.7亿元两版本并存（含税/不含税差异）。'扬子石化170万吨/年轻烃综合利用改造'与'扬子石化技术升级项目'为同一项目。 | ★置换口径：新建40万吨PP；替代退出（扬子原PP装置）待核。若原PP不退出则为纯新增40万吨。
PP-P3-024 | 中科（广东）炼化有限公司 | 中国石油化工集团有限公司 / 科威特国家石油公司（合资，央企重组后由中石化主导） | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 广东 | 湛江 | 东海岛石化产业园 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 0 | 1 | 油制 | 扩建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2025-12 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 总投资380-400亿元，120万吨/年乙烯及下游配套，环评公示，计划2026年开工、2027-2028年投产。从环评到投产2年内完成在工程上极难，实为2029年后变量。 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目环评公示：总投资380-400亿元；计划2026年开工、2027-2028年投产。二期PP具体产能未逐项披露。 | 2025-12-31 | C | ★二期装置清单公布（PP具体产能）；核准与开工。 | ★注意与一期的区分：中科炼化一期（湛江，1000万吨炼油+80万吨乙烯）已建成，其一期含'50万吨/年聚丙烯'（部分来源写50万吨）；二期为本次新增。若把一期PP当作新增将重复统计。 | 扩建。★二期PP产能公开来源未逐项披露，本库按'未披露'处理，不虚设数字。
PP-P3-025 | 中国石化内蒙古能化有限公司（大路煤制烯烃） | 中国石油化工集团有限公司 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 内蒙古 | 鄂尔多斯（准格尔旗） | 大路工业园区 | 华北 | 聚丙烯(PP) | 0 | 1 | CTO | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2026-01 | 2029-08 | 2029-08 | 按计划 | 0 |  | 总投资221亿元，226万吨/年煤制甲醇、80万吨/年聚烯烃（PE/PP/EVA）耦合风光绿氢绿电；2026-01环评受理，计划2026-08-21开工、2029-08竣工。已明确落在2029年，超出未来2年窗口。 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目：总投资221亿元；226万吨/年煤制甲醇、80万吨/年聚烯烃（PE/PP/EVA）耦合风光绿氢绿电；2026年1月环评受理、职评通过，计划2026-08-21开工、2029-08竣工 | 2026-01-31 | C | 装置清单公布；是否2029年如期。 | ★'80万吨聚烯烃'是PE+PP+EVA合计，不是80万吨PP——这是本项目最易被误读之处。若把80万吨全记为PP，将虚增约50万吨。 | 新建。PE/PP/EVA合计80万吨，PP具体产能公开来源未拆分，本库按'未披露'处理。
PP-P3-012 | 中飞石化有限公司 | 待核 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目 | 黑龙江 | 大庆/绥化 | 待核 | 东北 | 聚丙烯(PP) | 60 | 1 | PDH | 新建 | 备案 | 计划（未形成供应） | 2021-06 | 2027-12 | 2027-12 | 无法判断 |  |  | 黑龙江'百大项目'，一期60万吨PDH+60万吨PP（三条线），已通过节能审查。节能审查后未见环评、开工报道。东北PDH原料（进口丙烷）物流成本高，且东北已无新增PP需求承接（东北产能占比10.25%而消费弱），项目落地不确定性高。 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目：黑省'百大项目'；一期60万吨/年PDH+60万吨/年PP（三条生产线）+60万吨/年气分+14万吨/年合成氨；已通过节能审查 | 2021-06-30 | C | 环评是否受理；丙烷物流；东北PP外运格局。 | 项目分三期，本条为一期60万吨PP；三期全部建成年产值360亿元。'中飞石化'与'黑龙江中飞石化'为同一主体。 | 新建60万吨，仅到节能审查，不计入未来2年。
PP-P3-021 | 新疆能源化工（集团）有限公司 | 待核 | 新疆能化80万吨/年煤制烯烃暨煤化一体项目 | 新疆 | 昌吉（准东） | 准东经济技术开发区 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 50 | 1 | CTO | 新建 | 备案 | 计划（未形成供应） | 2023-08 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 总投资198亿元、占地270.18公顷；220万吨/年甲醇+80万吨/年MTO+50万吨/年PP+40万吨/年PE，2023-08-18与准东开发区签订合作协议。签约阶段，尚无核准/环评。 | 新疆能化80万吨煤制烯烃项目与新疆准东经济技术开发区签订合作协议书：总投资198亿元、占地270.18公顷；220万吨/年甲醇+80万吨/年MTO+50万吨/年PP+40万吨/年PE | 2023-08-18 | C | 核准；准东水资源与煤制烯烃总量控制。 | ★'新疆能化'与'新疆山能化工'（PP-P3-007）名称相近但为不同主体，不可合并；准东已有宝丰（PP-P3-001）、兖矿新疆（PP-P3-006）、新疆能化三家煤制烯烃规划，区域重叠严重。 | 新建50万吨，仅到签约/备案阶段，不计入未来2年。
PP-P3-026 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源股份有限公司（002221） | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 广东 | 茂名 | 滨海新区绿色化工和氢能产业园 | 华南 | 聚丙烯(PP) | 150 | 3 | PDH | 扩建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 2019-09 | 2028-12 | 2028-12 | 无法判断 |  |  | 茂名项目规划三期、总投资400亿元：一期已投产（PP-P4-001，40万吨PP）；二期2×100万吨PDH+3-4×50万吨PP；三期乙烯/PE。二期尚未见开工报道。项目一期2020年开工、2023年才试产，节奏偏慢，二期落地不确定性高。 | 东华能源与茂名市政府签订《烷烃资源综合利用项目投资协议》：一期2套PDH+3套PP装置，总投资约140亿元；二期2套PDH+3套PP装置约100亿元；三期乙烯/丁二烯/PE约160亿元 | 2019-09-16 | B | 二期是否启动；PDH价差；茂名配套码头二期。 | ★一期（40万吨PP，已投产）须单独登记为已形成供应（见PP-P4-001），二期为本条新增规划，二者不可混淆。'二期3或4套50万吨PP'的口径不确定，本库按3套150万吨下限登记并标注区间。 | 扩建，二期规划PP 150-200万吨（3-4套50万吨），统计中单列'规划/拟建'，不计入未来2年。
PP-P3-023 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 新疆中泰化学（002092） | 煤基新材料升级示范项目 | 新疆 | 吐鲁番（托克逊） | 同心工业园 | 西北 | 聚丙烯(PP) | 30 | 1 | CTO | 新建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 2023-06 | 未披露 | 未披露 | 无法判断 |  |  | 以荒煤气及筛下物生产甲醇，210万吨/年甲醇+180万吨/年MTO+40万吨/年HDPE+30万吨/年PP，正在准备环评和土地手续。只到前期准备阶段。 | 新疆中泰煤基新材料升级示范项目：位于吐鲁番托克逊县同心工业园；210万吨/年甲醇、180万吨/年MTO、40万吨/年HDPE、30万吨/年PP；正在准备环评和土地手续 | 2023-06-30 | C | 环评是否受理；MTO规模与PP产能的匹配性。 | 180万吨/年MTO规模与30万吨PP不匹配（按常规MTO收率180万吨甲醇约对应55-60万吨烯烃），可能存在分期；环评原文口径待核。 | 新建30万吨，仅到拟建/前期，不计入统计。

## 2.装置明细
2. 装置明细（一套装置 / 一条生产线一行）
共 48 套。★这是唯一可以放心做加总的口径单位——项目层面加总会因'多套装置共用设备'而重复计算。
项目编号 | 装置编号 | 装置/生产线 | 业主 | 项目名称 | 省份 | 区域 | 设计产能(万吨/年) | 工艺路线 | 工艺归类 | 项目性质 | 装置状态 | 产能状态 | 首提预计投产 | 最新预计投产 | 置换/退出旧产能 | 净新增(万吨/年) | 在统计中的处理
PP-P1-001 | PP-P1-001-U1 | 40万吨/年PP装置（抗冲/无规） | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 华东 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2026-08 | 2026-11 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P1-001 | PP-P1-001-U2 | 55万吨/年PP装置（均聚/无规） | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 华东 | 55 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2026-08 | 2026-11 | 0 | 55 | 全额计入新增
PP-P1-002 | PP-P1-002-U1 | 30万吨/年Unipol气相法PP装置（1#线） | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 西北 | 30 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 扩建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2026-12 | 2026-10 | 0 | 30 | 全额计入新增
PP-P1-002 | PP-P1-002-U2 | 30万吨/年Unipol气相法PP装置（2#线） | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 西北 | 30 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 扩建 | 试车 | 试车/调试（未形成稳定商品供应） | 2026-12 | 2026-10 | 0 | 30 | 全额计入新增
PP-P1-003 | PP-P1-003-U1 | 50万吨/年PP装置（Novolen气相法，1#线） | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 东北 | 50 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2026-09 | 2026-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P1-003 | PP-P1-003-U2 | 50万吨/年PP装置（Novolen气相法，2#线） | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 东北 | 50 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2026-09 | 2026-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P1-004 | PP-P1-004-U1 | 25万吨/年PP装置 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 西北 | 25 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 扩建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2026-12 | 2026-12 | 0 | 25 | 全额计入新增
PP-P1-005 | PP-P1-005-U1 | 50万吨/年PP装置 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 西北 | 50 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P1-006 | PP-P1-006-U1 | 40万吨/年PP装置（DMTO-III配套） | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 华北 | 40 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2026-12 | 2026-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P1-007 | PP-P1-007-U1 | 35万吨/年PP装置 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 华东 | 35 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2026-12 | 2026-12 | 0 | 35 | 全额计入新增
PP-P1-008 | PP-P1-008-U1 | 5#PP装置（核准30万吨/年，行业口径50万吨/年，待核） | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 华东 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 扩建 | 中交 | 在建（未形成供应） | 2026-05 | 2026-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P1-009 | PP-P1-009-U1 | 20万吨/年高性能PP装置（1#，已建成待开车） | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 华东 | 20 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2023-10 | 2026-09 | 0 | 20 | 全额计入新增
PP-P1-009 | PP-P1-009-U2 | 20万吨/年高性能PP装置（2#，未见建设报道） | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 华东 | 20 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2023-10 | 2026-09 | 0 | 20 | 全额计入新增
PP-P1-010 | PP-P1-010-U1 | 45万吨/年PP装置（中国石油自主技术） | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 西北 | 45 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 达产 | 未分类 | 2026-09 | 2026-09 | 0 | 45 | 全额计入新增
PP-P3-001 | PP-P3-001-U1 | 65万吨/年PP装置（1#） | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 西北 | 65 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 65 | 全额计入新增
PP-P3-001 | PP-P3-001-U2 | 65万吨/年PP装置（2#） | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 西北 | 65 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 65 | 全额计入新增
PP-P3-001 | PP-P3-001-U3 | 65万吨/年PP装置（3#） | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 西北 | 65 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 65 | 全额计入新增
PP-P3-002 | PP-P3-002-U1 | 45万吨/年共聚PP装置 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 广东 | 华南 | 45 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 扩建 | 建设 | 未分类 | 2027-06 | 2027-06 | 0 | 45 | 全额计入新增
PP-P3-003 | PP-P3-003-U1 | 1#40万吨/年PP装置 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 辽宁 | 东北 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-004 | PP-P3-004-U1 | 3#40万吨/年PP装置 | 中国石化洛阳分公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 河南 | 华中 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-004 | PP-P3-004-U2 | 4#20万吨/年PP装置 | 中国石化洛阳分公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 河南 | 华中 | 20 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 20 | 全额计入新增
PP-P3-005 | PP-P3-005-U1 | 1#20万吨/年PP装置 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 西北 | 20 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 开工 | 在建（未形成供应） | 2027-09 | 2027-09 | 0 | 20 | 全额计入新增
PP-P3-005 | PP-P3-005-U2 | 2#30万吨/年PP装置 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 西北 | 30 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 开工 | 在建（未形成供应） | 2027-09 | 2027-09 | 0 | 30 | 全额计入新增
PP-P3-006 | PP-P3-006-U1 | 40万吨/年PP装置 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 西北 | 40 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-007 | PP-P3-007-U1 | 40万吨/年PP装置 | 新疆山能化工有限公司 | 新疆哈密80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 西北 | 40 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-008 | PP-P3-008-U1 | 4#20万吨/年PP装置 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 广东 | 华南 | 20 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 置换 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 20 | 按净增量计入（置换）
PP-P3-008 | PP-P3-008-U2 | 5#30万吨/年PP装置 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 广东 | 华南 | 30 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 置换 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 30 | 按净增量计入（置换）
PP-P3-009 | PP-P3-009-U1 | 40万吨/年PP装置 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 江苏 | 华东 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 置换 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 40 | 按净增量计入（置换）
PP-P3-010 | PP-P3-010-U1 | 80万吨/年PP装置 | 福建永荣新材料有限公司 | 丙烷制丙烯项目（一期） | 福建 | 华东 | 80 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2027-06 | 2027-06 | 0 | 80 | 全额计入新增
PP-P3-011 | PP-P3-011-U1 | 6×25万吨/年PP装置 | 上景新材料（福建）有限公司 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 福建 | 华东 | 150 | 外购丙烯 | 外购丙烯聚合 | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 150 | 全额计入新增
PP-P3-012 | PP-P3-012-U1 | 60万吨/年PP装置（三条生产线） | 中飞石化有限公司 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目 | 黑龙江 | 东北 | 60 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 备案 | 计划（未形成供应） | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 60 | 全额计入新增
PP-P3-013 | PP-P3-013-U1 | 70万吨/年PP装置（MTP升级配套） | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | MTP工艺技术升级改造项目 | 宁夏 | 西北 | 70 | MTP | 煤制（MTO/MTP） | 技改 | 建设 | 未分类 | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 70 | 全额计入新增
PP-P3-014 | PP-P3-014-U1 | 20万吨/年PP装置 | 中煤平朔集团有限公司 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目 | 山西 | 华北 | 20 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 核准 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 20 | 全额计入新增
PP-P3-015 | PP-P3-015-U1 | 40万吨/年PP装置 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 广西 | 华南 | 40 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-016 | PP-P3-016-U1 | 40万吨/年PP装置 | 中国石油广西石化分公司 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 广西 | 华南 | 40 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 投产 | 未分类 | 2025-12 | 2025-12 | 0 | 40 | 全额计入新增
PP-P3-017 | PP-P3-017-U1 | 35万吨/年PP装置 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目 | 福建 | 华东 | 35 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 环评批复 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 35 | 全额计入新增
PP-P3-018 | PP-P3-018-U1 | 30万吨/年PP装置 | 万华化学（蓬莱）有限公司 | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目 | 山东 | 华东 | 30 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 30 | 全额计入新增
PP-P3-019 | PP-P3-019-U1 | 45万吨/年PP装置 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目 | 新疆 | 西北 | 45 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 新建 | 设备安装 | 在建（未形成供应） | 2027-12 | 2027-12 | 0 | 45 | 全额计入新增
PP-P3-020 | PP-P3-020-U1 | 41.5万吨/年PP装置 | 青海国投（青海国有资产投资管理有限公司） | 青海国投60万吨/年烯烃项目 | 青海 | 西北 | 41.5 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 开工 | 在建（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 41.5 | 全额计入新增
PP-P3-021 | PP-P3-021-U1 | 50万吨/年PP装置 | 新疆能源化工（集团）有限公司 | 新疆能化80万吨/年煤制烯烃暨煤化一体项目 | 新疆 | 西北 | 50 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 备案 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P3-022 | PP-P3-022-U1 | 35万吨/年PP装置 | 伊吾疆纳新能源有限公司 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 西北 | 35 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 建设 | 未分类 | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 35 | 全额计入新增
PP-P3-023 | PP-P3-023-U1 | 30万吨/年PP装置 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 煤基新材料升级示范项目 | 新疆 | 西北 | 30 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 未披露 | 未披露 | 0 | 30 | 全额计入新增
PP-P3-024 | PP-P3-024-U1 | PP装置（二期，产能待披露） | 中科（广东）炼化有限公司 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 广东 | 华南 | 0 | 油制 | 油制（炼化副产丙烯） | 扩建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 0 | ★产能未披露，不虚设数字，仅登记项目存在
PP-P3-025 | PP-P3-025-U1 | PP装置（80万吨聚烯烃中一部分，产能待披露） | 中国石化内蒙古能化有限公司（大路煤制烯烃） | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 内蒙古 | 华北 | 0 | CTO | 煤制（CTO/MTO/MTP） | 新建 | 环评受理 | 计划（未形成供应） | 2029-08 | 2029-08 | 0 | 0 | ★产能未披露，不虚设数字，仅登记项目存在
PP-P3-026 | PP-P3-026-U1 | 50万吨/年PP装置（二期1#） | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 广东 | 华南 | 50 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 扩建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P3-026 | PP-P3-026-U2 | 50万吨/年PP装置（二期2#） | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 广东 | 华南 | 50 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 扩建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P3-026 | PP-P3-026-U3 | 50万吨/年PP装置（二期3#，口径待核） | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 广东 | 华南 | 50 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 扩建 | 拟建 | 计划（未形成供应） | 2028-12 | 2028-12 | 0 | 50 | 全额计入新增
PP-P4-001 | PP-P4-001-U1 | 40万吨/年PP装置 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 华南 | 40 | PDH | 丙烷脱氢（PDH） | 新建 | 运行 | 已形成有效供应 | 2023-12 | 2023-09 | 0 | 40 | 全额计入新增

## 3.进展记录
3. 进展记录（一条事实一行；只追加，不覆盖）
共 110 条。事实日 vs 消息日分开记录；无来源的记录不入表。★历史记录一经写入不得修改，发现新事实就新增一条。
项目编号 | 序号 | 进展编号 | 业主 | 项目名称 | 省份 | 阶段 | 进展描述 | 事实发生日期 | 消息日期 | 证据等级 | 来源数 | 来源编号 | 来源标题 | 来源URL | 备注
PP-P1-001 | 1 | PG-P1-001-01 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 环评受理 | 古雷石化基地150万吨乙烯及下游深加工项目环评信息公布，口径为'95万吨聚丙烯' | 2022-01-26 | 2022-01-26 | C | 1 | SRC-111 | 古雷石化基地：150万吨乙烯及下游深加工项目环评；实现产品向高价值转变 | https://chem.jgvogel.cn/c1156820.shtml | 最早的项目环评公示记录
PP-P1-001 | 2 | PG-P1-001-02 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 环评批复 | 福建省生态环境厅批复环评报告书，列明14套生产装置，其中含40万吨/年聚丙烯（抗冲）、55万吨/年聚丙烯（均聚/无规共聚） | 2022-06-02 | 2022-06-09 | A | 1 | SRC-101 | 福建省生态环境厅关于福建中沙石化有限公司福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目环境影响报告书的批复 | https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/202206/t20220609_5927515.htm | ★产能与两条线配置的定案依据
PP-P1-001 | 3 | PG-P1-001-03 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 核准 | 福建省发展和改革委员会批复项目核准，核准主体工程含40万吨/年PP、55万吨/年PP | 2022-06-02 | 2022-06-09 | A | 2 | SRC-102;SRC-187 | 福建省发展和改革委员会关于福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目核准的批复 ¦¦ 中沙古雷乙烯项目（百科条目，载核准时间） | https://fgw.fj.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgkdqtxx/202206/t20220609_5927565.htm ¦¦ https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E6%B2%99%E5%8F%A4%E9%9B%B7%E4%B9%99%E7%83%AF%E9%A1%B9%E7%9B%AE/58378348
PP-P1-001 | 4 | PG-P1-001-04 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 开工 | SABIC宣布SABIC福建石化综合体达成最终投资决策：福建中沙石化（SABIC子公司51%/福建福化古雷49%），总投资约448亿元（约64亿美元），混合进料乙烯裂解装置最高180万吨/年；项目预计2026年建成 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | A | 1 | SRC-185 | SABIC宣布SABIC福建石化综合体达成最终投资决策 | https://www.sabic.com/zh/news/42713-sabic-fujian-investment | ★项目首次建立明确的'2026年建成'口径
PP-P1-001 | 5 | PG-P1-001-05 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 设备安装 | 储罐区44台大型球罐全面封顶（总容量12.5万立方米、总重1.6万吨），为国内石油化工领域规模最大球罐群 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | A | 1 | SRC-107 | 中沙古雷乙烯項目44台大型球罐封頂 系目前國內石油化工領域規模最大球罐群 | http://fj.people.com.cn/BIG5/n2/2025/0414/c181466-41195937.html
PP-P1-001 | 6 | PG-P1-001-06 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 设备安装 | 中国自主研制裂解气压缩机交付并吊装就位，项目全面进入动设备安装阶段 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | A | 1 | SRC-186 | 中沙古雷乙烯项目装上了'心脏' | http://www.fujian.gov.cn/xwdt/fjyw/202507/t20250702_6960555.htm
PP-P1-001 | 7 | PG-P1-001-07 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 设备安装 | PP装置全球最高125米挤压造粒框架顺利封顶 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | B | 1 | SRC-109 | 全球最高125米挤压造粒框架顺利封顶 | https://www.chinahualueng.com/ | PP装置本体的首个里程碑
PP-P1-001 | 8 | PG-P1-001-08 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 中交 | 60万吨/年茂金属LLDPE/HDPE装置中交（全球单系列规模最大）；4月22-24日《试生产方案》通过专家集中评审；项目整体'向2026年8月投产目标冲刺' | 2026-04-20 | 2026-04-28 | B | 2 | SRC-230;SRC-106 | 中沙古雷乙烯项目60万吨/年茂金属LLDPE装置4月20日中交（全球单系列最大） ¦¦ 448亿！中沙古雷150万吨乙烯项目8月或将投产！ | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-28/doc-inhvzwqh7324229.shtml ¦¦ https://news.chemnet.com/toutiao/detail-62987.html | ★计划由'2026年内'细化到'2026年8月'
PP-P1-001 | 9 | PG-P1-001-09 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 中交 | 55万吨/年聚丙烯装置顺利中交，较合同计划节点提前35天；中国化学工程华陆公司EPC总承包、十四化建施工 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | A | 2 | SRC-103;SRC-108 | 世界级石化工程标杆节点落地！华陆公司总承包的中沙古雷乙烯项目聚丙烯装置顺利中交 ¦¦ 福建中沙古雷乙烯项目55万吨/年聚丙烯装置中交 | https://www.chinahualueng.com/newsinfo/11150046.html ¦¦ https://www.sohu.com/a/1015558129_121241230 | ★PP装置本身的中交节点
PP-P1-001 | 10 | PG-P1-001-10 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 中交 | 150万吨/年乙烯装置高标准中间交接并启动联动试车，项目进入投料试车冲刺阶段 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | A | 1 | SRC-184 | 中沙古雷乙烯项目在福建古雷顺利完成中间交接 | https://www.imsilkroad.com/news/p/810607.html | 龙头装置节点
PP-P1-001 | 11 | PG-P1-001-11 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 试车 | ★截至2026年9月中旬，55万吨/年PP-H/R（均聚/无规）与40万吨/年ICP PP（抗冲/无规）装置均测试开车一次成功，系统平稳、指标达标；漳州市发改委口径为2026年11月全面投产 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | A | 3 | SRC-104;SRC-105;SRC-110 | 攀'高'致远丨中沙古雷乙烯项目三套核心工艺装置测试开车成功 ¦¦ 中沙古雷乙烯项目核心装置一次开车成功 ¦¦ SABIC福建古雷综合体进入试车冲刺！2026年11月将投产 | http://www.fjnhjt.com/site/nysh/mobile/news.jsp?ctid=ct_9611_1681549 ¦¦ https://chem.jgvogel.cn/c1623159.shtml ¦¦ https://www.sohu.com/a/1087176146_121241230 | ★两条线均已测试开车成功，是分线登记的实证；相对'8月投产'目标延后约3个月
PP-P1-001 | 12 | PG-P1-001-12 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 试车 | SABIC福建石化综合体进入投运前最后阶段：新建聚烯烃装置已开始试车，计划2026年11月正式启动运行；PP设计产能约95万吨/年 | 2026-10-03 | 2026-10-11 | C | 1 | SRC-216 | 中沙古雷乙烯项目SABIC福建石化综合体开始试车 | https://www.sohu.com/a/1086331544_121119270 | 独立第三方口径的交叉印证
PP-P1-002 | 1 | PG-P1-002-01 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 环评受理 | 项目环评报批（早期口径为35万吨/年聚乙烯+55万吨/年聚丙烯） | 2022-02-01 | 2022-02-01 | C | 1 | SRC-231 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目环境影响报告书批复（环审〔2022〕75号，早期55万吨PP口径） | https://chem.jgvogel.cn/c1174485.shtml | ★立项口径与最终建设口径不一致的起点
PP-P1-002 | 2 | PG-P1-002-02 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 环评批复 | 生态环境部批复环境影响报告书（环审〔2022〕75号）：在现有工程基础上扩建90万吨/年煤制聚烯烃，11套主体装置含高密度聚乙烯、聚丙烯；系'双碳'目标提出后生态环境部批复的首个大型煤化工项目、碳排放环评试点示范 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | A | 1 | SRC-112 | 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目环境影响报告书的批复（环审〔2022〕75号） | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202206/t20220615_985666.html | ★项目合法性的最高级别依据
PP-P1-002 | 3 | PG-P1-002-03 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 环评批复 | 中国煤炭报载：煤化工二期将于2026年试车投产 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | B | 1 | SRC-119 | 中煤陕西公司实现煤电化全生命周期一体化管控（'煤化工二期将于2026年试车投产'） | https://www.chinacoal.com/col35/art/2024/art_35_818435.html | 首次明确'2026年试车投产'
PP-P1-002 | 4 | PG-P1-002-04 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 开工 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目在榆横工业园区举行主装置开工仪式，中国中煤党委常委、总会计师赵荣哲宣布开工 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | A | 1 | SRC-113 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目主装置开工建设 | https://www.cpnn.com.cn/news/mt/202406/t20240619_1711417.html
PP-P1-002 | 5 | PG-P1-002-05 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 建设 | 项目总投资238.88亿元；建设2×30万吨/年PP、30万吨/年HDPE、25万吨/年LDPE/EVA、220万吨/年甲醇 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | C | 1 | SRC-118 | 总投资238.88亿元，中煤榆林煤炭深加工基地项目最新动态 | https://chem.jgvogel.cn/c1445042.shtml | ★坐实'2×30万吨PP'的建设口径
PP-P1-002 | 6 | PG-P1-002-06 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 设备安装 | 中化三建承建的Unipol聚丙烯装置建筑、安装工程正式开工 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | A | 1 | SRC-114 | 中化三建承建的中煤榆林煤炭深加工基地项目聚丙烯装置建安工程开工 | http://ah.people.com.cn/n2/2024/1011/c227767-41003827.html | PP装置单体进入安装阶段
PP-P1-002 | 7 | PG-P1-002-07 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 设备安装 | 配套3×85000Nm³/h空分装置第六套压缩机首套压缩机组一次试车成功 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | A | 1 | SRC-117 | 中国化学三化建：中煤榆林煤炭深加工基地项目空分装置第六套压缩机首套压缩机组一次试车成功 | http://ah.people.com.cn/n2/2026/0518/c227767-41583679.html
PP-P1-002 | 8 | PG-P1-002-08 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 中交 | 中国化学工程十六化建承建部分完成中交节点，项目正式转入投料试车与投产运营准备阶段 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | A | 1 | SRC-116 | 中国化学工程十六化建中煤榆林煤炭深加工基地项目顺利中交 | https://cn.chinadaily.com.cn/a/202607/17/WS6a59d17ea310d709c2fbe184.html
PP-P1-002 | 9 | PG-P1-002-09 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 试车 | ★Unipol聚丙烯装置超大核心设备挤压机组联动试车一次成功，产出第一粒聚丙烯颗粒；从设备安装到产出粒料仅110天 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | B | 1 | SRC-115 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目Unipol聚丙烯装置挤压机组联动试车成功 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-08-08/doc-inimqimt2768365.shtml | ★本项目PP最关键的进度证据：已出粒料
PP-P1-002 | 10 | PG-P1-002-10 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 试车 | 行业口径：中煤榆林二期60万吨/年PP计划10月正式试车，规模60万吨/年（两条30万吨线） | 2026-09-17 | 2026-09-17 | C | 1 | SRC-174 | 聚丙烯（PP）：292万吨产能复产+275万吨新产能投放（含工艺路线与试车进度） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85988.html
PP-P1-003 | 1 | PG-P1-003-01 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 开工 | 精细化工及原料工程项目在盘锦举行开工仪式；由北方工业集团所属华锦集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团三方出资的华锦阿美石油化工有限公司实施建设 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | A | 1 | SRC-130 | 向着全国重要的石化及精细化工产业基地阔步前进（华锦阿美项目开工） | https://www.ln.gov.cn/web/ywdt/jrln/wzxx2018/2023033014182032697/index.shtml | ★业主主体的官方定案依据，也是去重依据
PP-P1-003 | 2 | PG-P1-003-02 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 建设 | 芳烃联合装置抽余液塔（4366吨，项目最大单体设备）吊装成功，项目总进度近60% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | A | 1 | SRC-136 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目取得重要进展（抽余液塔吊装） | http://www.xinhuanet.com/photo/20250226/108dffcfcf944338a9063b22177c6e94/c.html
PP-P1-003 | 3 | PG-P1-003-03 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 中交 | ★盘锦市政府通稿：14套主装置机械竣工，清单中明确列入'2套50万吨/年聚丙烯装置'，项目总进度超83% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | A | 1 | SRC-129 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目机械竣工主装置已达14套（含'2套50万吨/年聚丙烯装置'） | https://www.panjin.gov.cn/html/2720/ | ★PP装置的机械竣工由政府侧坐实，是归属与产能的双重证据
PP-P1-003 | 4 | PG-P1-003-04 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 中交 | 1500万吨/年常减压、420万吨/年高丙烯催化裂化等7套炼油装置同步机械竣工 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | A | 1 | SRC-137 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目又有7套装置实现机械竣工 | https://ln.chinadaily.com.cn/a/202510/15/WS68ef3ab1a310c4deea5ec625.html
PP-P1-003 | 5 | PG-P1-003-05 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 中交 | 165万吨/年乙烯、200万吨/年芳烃联合等最后4套装置机械竣工，32套主要生产装置全部机械竣工 | 2025-12-25 | 2026-09-28 | C | 1 | SRC-132 | 总投资837亿，华锦阿美炼化一体化项目投产在即 | https://chem.jgvogel.cn/c1621252.shtml
PP-P1-003 | 6 | PG-P1-003-06 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 中交 | 20万吨/年HDPE、59万吨/年EO/EG、30万吨/年PO、20万吨/年聚醚多元醇装置中交 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | B | 1 | SRC-133 | 华锦阿美项目60万吨乙二醇、20万吨PE等装置中交 | https://finance.sina.com.cn/wm/2026-06-23/doc-iniekeev9755356.shtml
PP-P1-003 | 7 | PG-P1-003-07 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 中交 | 12台15万立方米外浮顶储罐及配套中交，项目总体建设基本完成，正式转入投产准备阶段 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | A | 1 | SRC-134 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目原油罐区顺利中交 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202607/20/content_30170419.html
PP-P1-003 | 8 | PG-P1-003-08 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 设备安装 | ★项目进入试开车冲刺：单机试车近收尾、联动试车有序推进，按'成熟一套、开车一套'以常减压引原油为起点分'柴油裂化-重整、渣油加氢-催化裂化、乙烯及下游'三条主线投料。PP属'乙烯及下游'主线尚未驱动；2×50万吨PP为鲁姆斯Novolen气相法，单线产能创该工艺全球最大 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | C | 1 | SRC-132 | 总投资837亿，华锦阿美炼化一体化项目投产在即 | https://chem.jgvogel.cn/c1621252.shtml | ★无PP装置单独中交或试车通稿，是本项目最大信息缺口；相对原'2026年9月'口径延后
PP-P1-003 | 9 | PG-P1-003-09 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 设备安装 | 华锦股份（000059）在投资者关系平台明确：精细化工及原料工程项目由公司大股东北方华锦集团负责实施建设，公司将根据项目完成进度以适当方式参与 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | A | 1 | SRC-135 | 华锦股份：精细化工及原料工程项目由公司大股东北方华锦集团负责实施建设 | https://feng.ifeng.com/c/8xDbFszwQeE | ★去重依据：证明'北方华锦集团50×2'与'华锦阿美2×50'为同一对装置
PP-P1-003 | 10 | PG-P1-003-10 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 设备安装 | 行业口径：北方华锦50万吨+50万吨PP计划2026年12月试车（业主填报为'北方华锦化学工业集团有限公司'，实为华锦阿美） | 2026-10-10 | 2026-10-10 | C | 1 | SRC-175 | 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html | ★此条记录行业资讯的原始错误归属，便于追溯归并过程
PP-P1-004 | 1 | PG-P1-004-01 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 建设 | ★宝丰能源在上证e互动答复：宁东四期烯烃项目进展顺利，预计10月下旬产出合格甲醇、12月下旬产出合格乙烯、丙烯 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | A | 1 | SRC-121 | 宝丰能源(600989.SH)：目前公司主要的在建设项目为宁东四期烯烃项目 预计10月下旬产出合格甲醇 | https://es.tradingview.com/news/gelonghui:bbe057dbae3f9:0/ | ★公司口径首次给出PP产出合格品的时点（12月下旬），是'最新预计投产'的权威依据
PP-P1-004 | 2 | PG-P1-004-02 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 设备安装 | 十四化建承建的四期项目PE装置脱气仓吊装就位；项目总投资205亿元，计划2026年底建成投产，建成后宝丰烯烃总产能升至650万吨/年 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | A | 1 | SRC-120 | 中国化学工程十四化建宁夏宝丰四期项目PE装置脱气仓吊装就位 | http://js.news.cn/20261014/10a315af2aad47b180d549a91e8bbcec/c.html | 最新公开进展仍为PE装置，未见PP试车
PP-P1-004 | 3 | PG-P1-004-03 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 设备安装 | 行业口径：宁夏宝丰四期50万吨/年有望提前至9月试车（注：50万吨为两项目混算口径） | 2026-09-17 | 2026-09-17 | C | 1 | SRC-174 | 聚丙烯（PP）：292万吨产能复产+275万吨新产能投放（含工艺路线与试车进度） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85988.html | ★行业资讯的混算口径，与公司口径（12月下旬出合格丙烯）差异显著
PP-P1-005 | 1 | PG-P1-005-01 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 环评受理 | C2-C5及混合烃类增值利用项目环评拟审批公示：OCC 72万吨/年+SCU 25万吨/年+烯烃分离100万吨/年+PE 40万吨/年+PP 50万吨/年+EVA 25万吨/年；总投资102.3395亿元、占地42万平方米，位于宁东基地煤基新材料产业区 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | B | 1 | SRC-122 | 总投资102亿元！宝丰能源C2-C5及混合烃类增值利用项目正式获批 | https://chem.jgvogel.cn/c1294497.shtml | ★'宝丰四期50万吨PP'说法的真实出处
PP-P1-005 | 2 | PG-P1-005-02 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 环评受理 | 环评报告书全文及公众参与说明报批前公示（宁夏石油化工环境科学研究院） | 2023-06-01 | 2023-06-01 | B | 1 | SRC-123 | 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司C2-C5及混合烃类增值利用项目环境影响报告书》报批前公示 | http://www.nxshhky.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=545
PP-P1-005 | 3 | PG-P1-005-03 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 环评批复 | ★信息缺口标记：自2023-05环评公示后，未检索到本项目任何建设、试车或投产进展报道。后续进展无法确认。 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | B | 2 | SRC-122;SRC-123 | 总投资102亿元！宝丰能源C2-C5及混合烃类增值利用项目正式获批 ¦¦ 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司C2-C5及混合烃类增值利用项目环境影响报告书》报批前公示 | https://chem.jgvogel.cn/c1294497.shtml ¦¦ http://www.nxshhky.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=545 | 本库以'负结果'方式记录：找不到证据本身也是信息
PP-P1-006 | 1 | PG-P1-006-01 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 环评受理 | 荣信化工年产80万吨烯烃项目完成环评公示（早期口径220万吨/年MTO+45万吨PE+45万吨PP） | 2021-06-01 | 2021-06-01 | C | 1 | SRC-126 | 山东能源集团荣信化工年产80万吨烯烃项目开工 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-07/22/content_26071639.htm | ★早期45万吨口径，最终修正为40万吨
PP-P1-006 | 2 | PG-P1-006-02 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 开工 | 项目在鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区举行开工仪式；建设80万吨/年MTO(DMTO-Ⅲ)+40万吨/年PE+40万吨/年PP+1.5万吨/年1-丁烯，占地1887亩，总投资98.3亿元，当时口径'预计2026年建成投产' | 2024-07-14 | 2024-07-14 | A | 3 | SRC-125;SRC-126;SRC-128 | 内蒙古荣信化工年产80万吨烯烃项目开工 ¦¦ 山东能源集团荣信化工年产80万吨烯烃项目开工 ¦¦ 内蒙古荣信化工年产80万吨烯烃项目开工（中石化广州工程） | http://www.nmg.xinhuanet.com/20240714/695b9c602fc2450d8d8b95c79dea5a97/c.html ¦¦ http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-07/22/content_26071639.htm ¦¦ http://stcc.sinopec.com/stcc/news/pic_news/20240717/news_20240717_535876658953.shtml | ★坐实40万吨PP（非45万吨）
PP-P1-006 | 3 | PG-P1-006-03 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 设备安装 | ★土建工程圆满收官，转入设备安装、系统调试阶段；截至当时设备安装完成12%、详细设计完成90%；目标'2026年底出产品' | 2025-12-05 | 2025-12-05 | B | 1 | SRC-127 | 荣信化工：收官！80万吨烯烃项目进入新阶段 | https://finance.sina.com.cn/roll/2025-12-05/doc-infztptz9592469.shtml | ★关键风险证据：设备安装仅12%，而目标为年底出产品，工程逻辑上难以成立
PP-P1-006 | 4 | PG-P1-006-04 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 设备安装 | 行业口径：内蒙古荣信化工40万吨/年PP（CTO）计划2026年12月投产 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | C | 1 | SRC-175 | 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html
PP-P1-006 | 5 | PG-P1-006-05 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 设备安装 | ★信息缺口标记：截至2026-10-20，未检索到本项目PP装置的试车或投产公开报道；最新可查节点仍为2025-12土建收官。 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | B | 2 | SRC-127;SRC-175 | 荣信化工：收官！80万吨烯烃项目进入新阶段 ¦¦ 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | https://finance.sina.com.cn/roll/2025-12-05/doc-infztptz9592469.shtml ¦¦ https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html
PP-P1-007 | 1 | PG-P1-007-01 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 环评受理 | 烯烃新材科技示范工程项目环评征求意见稿公示（第一次），列明40万吨FDPE+40万吨HDPE+20万吨EVA+35万吨PP+20/45万吨PO/SM | 2024-05-23 | 2024-05-24 | C | 1 | SRC-140 | 东明盛海化工烯烃新材料项目环评公示！包括PE、PP、EVA等 | https://m.hzeyun.com/research/2575166.html
PP-P1-007 | 2 | PG-P1-007-02 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 环评受理 | 东明石化集团官网发布环评公众参与征求意见稿公示：建设单位东明盛海化工新材料有限公司；总投资115.8亿元、占地101.1公顷；核心装置为40万t/a FDPE、40万t/a HDPE、20万t/a EVA、35万t/a PP、20/45万t/a PO/SM；年操作时间8000h | 2024-06-21 | 2024-06-21 | A | 2 | SRC-138;SRC-140 | 东明盛海化工新材料有限公司烯烃新材科技示范工程项目环境影响评价公众参与征求意见稿公示 ¦¦ 东明盛海化工烯烃新材料项目环评公示！包括PE、PP、EVA等 | http://www.heze.cn/hzrb/pc/c/content_93044.html ¦¦ https://m.hzeyun.com/research/2575166.html | ★产能与业主的定案依据；环评公示本身未给出投产时间
PP-P1-007 | 3 | PG-P1-007-03 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 设备安装 | 中化三建承建的35万吨/年PP装置挤压造粒框架顺利封顶（5层，长55米×宽42米×高35米，用钢1500吨、混凝土8150立方米），标志正式迈入设备安装与调试新阶段 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | A | 1 | SRC-139 | 中国化学三化建承建的东明烯烃示范工程PP装置造粒框架封顶 | http://ah.people.com.cn/n2/2025/0626/c227767-41272299.html | ★PP装置本体的关键施工节点；施工通稿称业主为'东明中油燃料石化有限公司'
PP-P1-007 | 4 | PG-P1-007-04 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 设备安装 | 行业资讯将该项目列为'项目进展：土建施工'阶段 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | C | 1 | SRC-141 | 3500亿 山东新建能源化工项目（烯烃新材科技示范工程列'项目进展：土建施工'） | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-01-16/doc-inhhnkfc4097517.shtml | ★与'原计划2026年6月投产'的说法矛盾：2026年1月仍在土建
PP-P1-007 | 5 | PG-P1-007-05 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 设备安装 | 行业口径：东明盛海35万吨/年PP计划2026年12月投产 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | C | 1 | SRC-175 | 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html | ★行业资讯称'原计划2026年6月投产推迟至四季度'（SRC-179），但该原计划无一手来源，本库不采信
PP-P1-008 | 1 | PG-P1-008-01 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 核准 | 宁波市发改委核准'扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目'：18套装置含30万吨/年聚丙烯（PP）、40万吨FDPE、40万吨LDPE/EVA、2×20万吨POE/α-烯烃等；总投资380.8亿元 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | B | 1 | SRC-142 | 中石化150万吨乙烯及高端新材项目获批！附部分EVA装置盘点（含2023-05-12宁波市发改委核准批复原文及30万吨/年PP） | https://chem.jgvogel.cn/c1291581.shtml | ★核准口径为30万吨PP（非行业统计的50万吨）
PP-P1-008 | 2 | PG-P1-008-02 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 中交 | 镇海炼化二期扩能和高端新材料项目全面机械竣工（含聚丙烯、丙烷脱氢等18套装置）；炼油能力升至4000万吨级，宁波基地炼油总能力突破5000万吨级 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | A | 2 | SRC-143;SRC-144 | 宁波镇海炼化二期竣工 全国规模最大石化基地全面建成 ¦¦ 我国最大石化产业基地全面建成 | https://m.caixin.com/m/2024-12-19/102269852.html ¦¦ http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202412/23/content_30048797.html | ★机械竣工不等于PP开车
PP-P1-008 | 3 | PG-P1-008-03 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 试车 | 中石化工程部在宁波组织异壬醇、5PP装置总体试车方案审查暨CHPPO中间交工验收审查，提出97条意见；2026-03-04至05对丙烷脱氢装置开展中间交工验收审查（排查问题94项：A类41、B类53），明确CHPPO装置待两会结束后引丙烯 | 2026-01-28 | 2026-03-15 | C | 1 | SRC-145 | 镇海炼化：坚持5月初5#PP产出合格产品！ | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-03-15/doc-inhqzuxz0097130.shtml
PP-P1-008 | 4 | PG-P1-008-04 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 试车 | ★项目会议确定'坚定4月中旬异壬醇、5月初5#PP产出合格产品目标不动摇' | 2026-03-05 | 2026-03-15 | C | 1 | SRC-145 | 镇海炼化：坚持5月初5#PP产出合格产品！ | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-03-15/doc-inhqzuxz0097130.shtml | ★官方会议目标：2026年5月初5#PP出合格品
PP-P1-008 | 5 | PG-P1-008-05 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 试车 | ★信息缺口标记：截至2026-10-20，未检索到任何公开报道确认5#PP是否在2026年5月初如期产出合格产品。行业口径把镇海炼化扩建项目整体列为'50万吨/年PP，计划2026年12月投产'。两种口径相差7个月。 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | C | 2 | SRC-145;SRC-175 | 镇海炼化：坚持5月初5#PP产出合格产品！ ¦¦ 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-03-15/doc-inhqzuxz0097130.shtml ¦¦ https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html | ★本项目最大信息缺口，须向镇海炼化/中石化工程部二次核实
PP-P1-008 | 6 | PG-P1-008-06 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 试车 | 行业口径：镇海炼化扩建项目50万吨/年PP计划2026年12月投产（与核准30万吨口径冲突） | 2026-10-10 | 2026-10-10 | C | 2 | SRC-175;SRC-178 | 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） ¦¦ 【PP】430万吨产能集中落地！2026四季度聚丙烯行业迎来供需格局大变局（金联创） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html ¦¦ https://www.sohu.com/a/1085231339_798573
PP-P1-009 | 1 | PG-P1-009-01 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 环评批复 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目2021年1月获环评批复；PP采用Novolen工艺 | 2021-01-15 | 2022-03-01 | C | 1 | SRC-149 | 利华益60万吨PDH/2×20万吨高性能PP项目开工 | https://www.sohu.com/a/526293645_121123922
PP-P1-009 | 2 | PG-P1-009-02 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 开工 | 山东省春季重大项目集中开工活动，东营利津县26个重大项目集中开工，含60万吨PDH及40万吨高性能PP项目 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | C | 1 | SRC-149 | 利华益60万吨PDH/2×20万吨高性能PP项目开工 | https://www.sohu.com/a/526293645_121123922
PP-P1-009 | 3 | PG-P1-009-03 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 投产 | 公司公告（2023-043号）：60万吨/年丙烷脱氢装置打通全部流程、生产出合格产品，进入试生产阶段 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | A | 1 | SRC-146 | 利华益维远化学股份有限公司关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告（公告编号2023-043） | https://qxb-pdf-osscache.qixin.com/AnBaseinfo/b5d40cefc02b2edeecb2cb3164ce7d07.pdf | ★PDH已投产；PDH投产≠PP投产
PP-P1-009 | 4 | PG-P1-009-04 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 试车 | ★董事长魏玉东在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会表示：'20万吨/年高性能聚丙烯装置已建设完成，公司将结合市场供需形势，择机安排试生产' | 2026-04-27 | 2026-04-27 | B | 1 | SRC-147 | 维远股份：20万吨/年高性能聚丙烯装置已建成 择机安排试生产 | https://finance.eastmoney.com/a/202604273720624615.html | ★'已建成但择机试生产'的最直接证据；相对原2023年10月计划已延期约30个月
PP-P1-009 | 5 | PG-P1-009-05 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 试车 | 上交所年报监管工作函回复：'60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目'期末账面金额4.80亿元、期末工程进度100%、尚未进行转固 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | A | 1 | SRC-148 | 维远股份关于上海证券交易所年报信息披露监管工作函的回复 | http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600955&id=12445487 | ★工程进度100%但未转固，与'已建设完成、择机试生产'互相印证
PP-P1-009 | 6 | PG-P1-009-06 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 试车 | 行业口径：山东利华益维远20万吨/年PP（PDH）9月逐步提负 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | C | 1 | SRC-174 | 聚丙烯（PP）：292万吨产能复产+275万吨新产能投放（含工艺路线与试车进度） | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85988.html | 与公司'择机试生产'口径不一致，需以公司公告为准
PP-P1-009 | 7 | PG-P1-009-07 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 试车 | ★信息缺口标记：第二套20万吨/年PP装置未检索到任何建设、试车或投产公开信息。且截至核实日，未见公司关于第一套PP开车/出料的正式公告。 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | B | 2 | SRC-147;SRC-148 | 维远股份：20万吨/年高性能聚丙烯装置已建成 择机安排试生产 ¦¦ 维远股份关于上海证券交易所年报信息披露监管工作函的回复 | https://finance.eastmoney.com/a/202604273720624615.html ¦¦ http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600955&id=12445487
PP-P1-010 | 1 | PG-P1-010-01 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 环评受理 | 独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目征求公众意见公示（巴音郭楞蒙古自治州人民政府） | 2022-12-15 | 2022-12-15 | A | 1 | SRC-156 | 独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目征求公众意见公示 | https://www.xjbz.gov.cn/xjbz/c101431/202212/123736f9ef8249369fb33afa6793e0c5.shtml | 最早的项目公示节点
PP-P1-010 | 2 | PG-P1-010-02 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 建设 | 项目建设如火如荼；含120万吨/年乙烯、2×45万吨/年FDPE等11套主要生产装置，其中10套采用自主技术，装备国产化率97.4%，100%使用绿电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | A | 1 | SRC-182 | 中国石油独山子石化塔里木二期乙烯项目高水平推进 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c30846703/content.html
PP-P1-010 | 3 | PG-P1-010-03 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 开工 | 45万吨/年聚丙烯装置、污水处理场、全厂地上管网、公用工程及辅助设施、220KV总变电站EPC合同集中签约暨开工仪式（上库高新区） | 2024-05-28 | 2024-05-30 | A | 1 | SRC-181 | 塔里木120万吨/年二期乙烯项目45万吨/年聚丙烯等装置开工 | https://www.xjkel.gov.cn/xjkrls/c110123/202405/d395f6ca35f54aaea23d54a4f31fd64f.shtml | ★PP装置本体的开工节点
PP-P1-010 | 4 | PG-P1-010-04 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 设备安装 | 45万吨/年聚丙烯装置聚合管廊最后一个试压包压力测试合格，工艺管道试压历经189天收官 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | C | 1 | SRC-150 | 独山子石化：45万吨/年聚丙烯装置工艺管道试压收官 | https://www.sohu.com/a/1003864225_122014422
PP-P1-010 | 5 | PG-P1-010-05 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 试车 | ★45万吨/年聚丙烯装置挤压造粒机组实物料试车成功，各项参数符合设计；中国石油自主聚丙烯技术首次工业化应用、同等规模大型挤压造粒机组首次国产化应用 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | A | 1 | SRC-151 | 中国石油自主聚丙烯技术首次实现工业化应用 | https://news.cnpc.com.cn/system/2026/04/30/030191344.shtml
PP-P1-010 | 6 | PG-P1-010-06 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 中交 | 塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程顺利中交，主体工程全面完工，转入生产准备阶段；投产后独山子乙烯总产能达320万吨/年 | 2026-05-21 | 2026-06-14 | B | 1 | SRC-183 | 新疆塔里木大乙烯项目，即将全面投产！ | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-06-14/doc-iniciymv0772771.shtml
PP-P1-010 | 7 | PG-P1-010-07 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 投产 | 工程一次开车成功 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | A | 2 | SRC-153;SRC-155 | 我国首个全链条绿色低碳乙烯工程全面投入商业运营 ¦¦ 设备国产化率达99%！独山子石化塔里木120万吨/年乙烯工程全面投入商业运营 | https://www.news.cn/energy/20261016/4a3f251a64c54a7e81a71590a99990db/c.html ¦¦ https://chem.jgvogel.cn/c1623941.shtml
PP-P1-010 | 8 | PG-P1-010-08 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 投产 | ★打通全流程：全密度聚乙烯、聚丙烯、顺丁橡胶等8套核心装置稳定产出合格产品；2026-07-30举行产品发运仪式，首发固体产品3000吨（含聚丙烯），发往新疆/西北/西南/华东 | 2026-07-25 | 2026-07-31 | A | 1 | SRC-152 | 塔里木120万吨/年二期乙烯工程打通全流程暨产品发运仪式举行 | https://www.xjkel.gov.cn/xjkrls/c110123/202607/6adf26db1da24c5fbd225beb6943ebbb.shtml | ★PP产出合格产品的确证节点
PP-P1-010 | 9 | PG-P1-010-09 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 达产 | 完成首次高负荷标定，多项技术经济指标优于设计值，能效达国内领先水平 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | C | 1 | SRC-155 | 设备国产化率达99%！独山子石化塔里木120万吨/年乙烯工程全面投入商业运营 | https://chem.jgvogel.cn/c1623941.shtml
PP-P1-010 | 10 | PG-P1-010-10 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 达产 | ★中国石油召开新闻发布会宣布工程当天全面投入商业运营：累计生产乙烯超26万吨、外供化工品56.6万吨、合格率100%；PP、MTBE产品远销中亚；中国石油乙烯总产能升至1203万吨/年 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | A | 3 | SRC-153;SRC-154;SRC-155 | 我国首个全链条绿色低碳乙烯工程全面投入商业运营 ¦¦ 我国首个全链条绿色低碳乙烯工程投运！中国石油乙烯总产能突破1200万吨/年 ¦¦ 设备国产化率达99%！独山子石化塔里木120万吨/年乙烯工程全面投入商业运营 | https://www.news.cn/energy/20261016/4a3f251a64c54a7e81a71590a99990db/c.html ¦¦ https://cn.chinadaily.com.cn/a/202610/16/WS6ad1e041e4b09a165c78fbc4.html ¦¦ https://chem.jgvogel.cn/c1623941.shtml | ★全库唯一走完'中交→开车→出合格品→高负荷标定→商业运营'全链条的项目
PP-P1-010 | 11 | PG-P1-010-11 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 新疆 | 试车 | 卓创资讯：塔里木石化二期45万吨PP装置已完成试产，8月产品陆续进入市场 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | B | 1 | SRC-176 | 聚丙烯：新产能集中落地 市场供应格局如何变化？（卓创资讯） | https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-26/doc-iniprumq5578215.shtml | 行业机构侧的独立印证
PP-P3-001 | 1 | PG-P3-001-01 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 环评受理 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司'煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目'环评第一次公示：位于准东将军庙矿区5号化工产业园区，总投资约673亿元，4×280万吨甲醇、4×100万吨MTO、4×110万吨烯烃分离、3×65万吨PP | 2024-07-29 | 2024-07-29 | C | 2 | SRC-171;SRC-195 | 新疆宝丰煤基新材料项目环评第一次公示（新疆准东经济技术开发区官网） ¦¦ 新疆宝丰煤基新材料有限公司（工商信息） | https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250925225323620329820 ¦¦ https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E7%96%86%E5%AE%9D%E4%B8%B0%E7%85%A4%E5%9F%BA%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/64786047 | ★规模全球最大；仅到环评第一次公示
PP-P3-001 | 2 | PG-P3-001-02 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 环评受理 | 自媒体称项目已取得环评、安评等支持性文件的专家评审；规划400万吨/年煤制烯烃 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | D | 1 | SRC-194 | 宝丰能源新疆准东400万吨/年煤制烯烃项目（项目概况与进展） | https://xueqiu.com/5146466242/394806766 | ★弱证据，需一手环评批复核实
PP-P3-002 | 1 | PG-P3-002-01 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 广东 | 开工 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目（160万吨/年乙烯、14套装置）开工；含45万吨/年共聚聚丙烯 | 2023-05-15 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-199 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目进展 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-002 | 2 | PG-P3-002-02 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 广东 | 建设 | 截至2025年7月，场平、地管全部完成，大件吊装完成60%；计划2026年底中交、2027年上半年投产 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-199 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目进展 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-003 | 1 | PG-P3-003-01 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 辽宁 | 环评受理 | 中国石油大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目社会稳定风险评估公众参与公告：新建1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯及下游，含1#40万吨/年PP装置、2×45万吨/年FDPE、30万吨/年LDPE、20万吨/年POE、30万吨/年CHPPO | 2025-05-26 | 2025-05-26 | C | 2 | SRC-166;SRC-167 | 中国石油大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目社会稳定风险评估公众参与公告 ¦¦ 上万亿投资！19大在建重点聚烯烃项目一文盘点 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 ¦¦ https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 前期阶段（稳评），尚未见核准
PP-P3-003 | 2 | PG-P3-003-02 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 辽宁 | 环评受理 | 大连石化老厂将延期关停、恢复生产——西中岛项目的'以新代旧'关系被推迟 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | C | 2 | SRC-173;SRC-197 | 大连石化老厂将延期关停、恢复生产 ¦¦ 大连石化老厂延期关停与炼化动态（行业协会项目动态栏目） | http://www.ccrcte.com.cn/ ¦¦ http://www.ccrcte.com.cn/ | ★替代退出节奏的关键变化：老厂延期关停意味着新项目不再是单纯的置换
PP-P3-004 | 1 | PG-P3-004-01 | 中国石化洛阳分公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 河南 | 环评受理 | 洛阳百万吨乙烯项目：278亿元（概算不含税约260亿元）；100万吨/年乙烯+13套生产装置，含40万吨/年3#PP、20万吨/年4#PP；前期推进，2026年计划开工 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | C | 2 | SRC-205;SRC-165 | 洛阳百万吨乙烯项目进展 ¦¦ 盘点中国石化2026年拟建在建项目 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 ¦¦ https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | 计划2026年开工，但投产时间仅表述为'2028年内'（本库按2028-12登记）
PP-P3-005 | 1 | PG-P3-005-01 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 开工 | 塔河炼化炼化一体化项目：约300亿元；炼油由500万吨扩至850万吨/年，新建80万吨/年乙烯、80万吨/年芳烃等12套装置（含20万吨/年1#PP+30万吨/年2#PP）；2025年9月已开工，计划2026年底土建完工、2027年9月投料试车 | 2025-09-15 | 2026-02-24 | C | 2 | SRC-202;SRC-165 | 中国石化塔河炼化'炼化一体化'项目进展 ¦¦ 盘点中国石化2026年拟建在建项目 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 ¦¦ https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235
PP-P3-005 | 2 | PG-P3-005-02 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 环评批复 | 2025年6月获得环评批复，7月启动场平及长周期设备采购 | 2025-06-30 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-202 | 中国石化塔河炼化'炼化一体化'项目进展 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-006 | 1 | PG-P3-006-01 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 核准 | 山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃项目：位于准东经济技术开发区，投资超200亿元；2024年12月核准，2025年3月场平完成，进入土建高峰，计划2027年底投料 | 2024-12-31 | 2025-08-03 | C | 2 | SRC-200;SRC-167 | 山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃项目进展 ¦¦ 上万亿投资！19大在建重点聚烯烃项目一文盘点 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 ¦¦ https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-006 | 2 | PG-P3-006-02 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 建设 | 采用兖矿自有大型水煤浆气化+DMTO-III技术，耦合绿氢示范；进入土建高峰 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-200 | 山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃项目进展 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-007 | 1 | PG-P3-007-01 | 新疆山能化工有限公司 | 新疆哈密80万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 核准 | 新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃项目：位于哈密市伊吾工业园区，200.1亿元；PE 40万吨+PP 40万吨；2025年2月取得核准，6月完成场平强夯，8月启动气化框架基础施工，计划2027年下半年投产 | 2025-02-28 | 2025-08-03 | C | 2 | SRC-201;SRC-167 | 新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃项目进展 ¦¦ 上万亿投资！19大在建重点聚烯烃项目一文盘点 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 ¦¦ https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 国内首套粉煤气化+绿氢耦合煤制烯烃示范
PP-P3-008 | 1 | PG-P3-008-01 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 广东 | 环评受理 | 茂名石化乙烯提质改造项目第二次环评公示：总投资300.74亿元；新建100万吨/年3#乙烯替代现有36万吨/年1#乙烯；含20万吨/年4#PP+30万吨/年5#PP（合计50万吨）；另有40万吨/年2#FDPE、50万吨/年ABS等 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-215;SRC-168 | 中国石化茂名分公司乙烯提质改造项目（20+30万吨/年PP，置换性质） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | ★置换性质：以新代旧；替代退出的老PP产能未在公开来源中明确
PP-P3-009 | 1 | PG-P3-009-01 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 江苏 | 环评受理 | 扬子石化技术升级项目环评征求意见稿公示：115.81亿元（不含税）；关停现有2×40万吨/年乙烯装置，新建100万吨/年乙烯、40万吨/年PP等6套装置 | 2025-01-15 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-198 | 扬子石化技术升级（170万吨/年轻烃综合利用改造）项目环评征求意见稿公示 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-009 | 2 | PG-P3-009-02 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 江苏 | 环评受理 | 2025年6月完成基础设计审查，计划2026年土建全面开工、2027年底前中交 | 2025-06-30 | 2025-08-03 | C | 1 | SRC-198 | 扬子石化技术升级（170万吨/年轻烃综合利用改造）项目环评征求意见稿公示 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4
PP-P3-010 | 1 | PG-P3-010-01 | 福建永荣新材料有限公司 | 丙烷制丙烯项目（一期） | 福建 | 开工 | 福建永荣新材料丙烷制丙烯项目：建设投资80.68亿元；一期90万吨/年PDH+3.6万吨/年PSA提氢+80万吨/年PP；已开工（一期占地1335亩，远期按1500亩征地） | 2022-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-208;SRC-168 | 福建永荣新材料丙烷制丙烯项目（80万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | ★环评与开工时间未精确披露，fact_date 为记载时点的近似，投产时间未披露
PP-P3-011 | 1 | PG-P3-011-01 | 上景新材料（福建）有限公司 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 福建 | 环评批复 | 上景新材料150万吨PP项目：总投资35.2亿元、建设周期2年；6套25万吨PP；原料来自福建美得石化与万景石化PDH装置丙烯；环评获批 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-209;SRC-168 | 上景新材料150万吨PP项目（6×25万吨） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | ★投资强度异常低（0.235亿元/万吨），需核实是否分期
PP-P3-012 | 1 | PG-P3-012-01 | 中飞石化有限公司 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目 | 黑龙江 | 备案 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目：黑省'百大项目'；一期60万吨/年PDH+60万吨/年PP（三条生产线）+60万吨/年气分+14万吨/年合成氨；已通过节能审查 | 2021-06-30 | 2024-01-02 | C | 1 | SRC-210 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目（60万吨/年PP） | https://www.aibang.com/a/32277 | 仅到节能审查，未见环评/开工
PP-P3-013 | 1 | PG-P3-013-01 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | MTP工艺技术升级改造项目 | 宁夏 | 开工 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目开工：总投资约118亿元、占地67公顷；10万吨/年EVA+30万吨/年LDPE+30万吨/年HDPE+70万吨/年PP；建成后每年可节约原水479万吨、标煤86万吨、天然气1亿立方米，减少CO2排放220万吨 | 2023-07-03 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-207;SRC-168 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目（含70万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | ★技改性质：节能节水指标说明为工艺升级替代，原PP产能退出量未明确
PP-P3-014 | 1 | PG-P3-014-01 | 中煤平朔集团有限公司 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目 | 山西 | 核准 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目已获批复：总投资297.8亿元、占地约2940亩、建设周期3年；220万吨/年甲醇、80万吨/年MTO、40万吨/年PE、20万吨/年PP | 2023-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-211;SRC-168 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目（20万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-015 | 1 | PG-P3-015-01 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 广西 | 建设 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目开工：一期总投资209.7亿元；300万吨/年PTA+60万吨/年PDH+40万吨/年PP+30万吨/年HPPO+15万吨/年顺酐等；当时计划2025年6月竣工 | 2023-03-31 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-213;SRC-168 | 北海炼化/广西桐昆钦州绿色化工基地一期（40万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-015 | 2 | PG-P3-015-02 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 广西 | 建设 | ★信息缺口标记：原定2025年6月竣工，截至2026-10-20未检索到竣工或PP装置投产报道，已实质延期24个月以上；本库以2027年底作为工作假设并标注待核 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | C | 1 | SRC-213 | 北海炼化/广西桐昆钦州绿色化工基地一期（40万吨/年PP） | https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-016 | 1 | PG-P3-016-01 | 中国石油广西石化分公司 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 广西 | 建设 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目：总投资305亿元；120万吨/年乙烯+40万吨/年PP+40万吨/年FDPE+30万吨/年HDPE+30万吨/年EVA等；计划2025年全面建成投产 | 2023-03-31 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-214;SRC-168 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目（40万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-016 | 2 | PG-P3-016-02 | 中国石油广西石化分公司 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 广西 | 投产 | ★需补证：行业协会项目动态栏目显示项目已进入投产动态，但未取得'40万吨/年PP装置'单独投产的明确报道。状态标注为'投产（需补证）'。 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | C | 2 | SRC-229;SRC-172 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目投产情况（用于核实40万吨PP状态） ¦¦ 中国石油百万吨乙烯工程投入运营（项目动态栏目） | http://www.ccrcte.com.cn/ ¦¦ http://www.ccrcte.com.cn/ | ★本项目在'已形成有效供应'统计中单列待核
PP-P3-017 | 1 | PG-P3-017-01 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目 | 福建 | 环评批复 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目：总投资约325亿元、占地约6541亩；依托已建成1200万吨/年炼油，新建35万吨/年PP、40万吨/年HDPE、10万吨/年EVA等13套装置；已完成环评 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-221;SRC-168 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目（35万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-018 | 1 | PG-P3-018-01 | 万华化学（蓬莱）有限公司 | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目 | 山东 | 开工 | 万华化学（蓬莱）高性能新材料一体化项目已开工：总投资231亿元、占地约3310亩；90万吨/年PDH+30万吨/年PP+50万吨/年聚醚+40万吨/年POCHP+30万吨/年EO等 | 2022-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-222;SRC-168 | 万华化学（蓬莱）高性能新材料一体化项目（30万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | ★不可与万华烟台75万吨PDH（已运行）混淆
PP-P3-019 | 1 | PG-P3-019-01 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目 | 新疆 | 设备安装 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目已转入生产准备阶段：一期新建120万吨/年溶剂脱沥青、220万吨/年催化裂解等炼油装置及45万吨/年PP、30万吨/年苯乙烯等化工装置 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-223;SRC-168 | 中国石油乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目（45万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277 | '转入生产准备'不等于PP投产
PP-P3-020 | 1 | PG-P3-020-01 | 青海国投（青海国有资产投资管理有限公司） | 青海国投60万吨/年烯烃项目 | 青海 | 开工 | 青海国投60万吨/年烯烃项目在海西州格尔木市开工：总投资211.44亿元，其中环保投资15.93亿元（占7.5%）；180万吨煤制甲醇+60万吨MTO+27万吨乙烯+41.5万吨PP等 | 2023-04-26 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-224;SRC-168 | 青海国投60万吨/年烯烃项目（41.5万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-021 | 1 | PG-P3-021-01 | 新疆能源化工（集团）有限公司 | 新疆能化80万吨/年煤制烯烃暨煤化一体项目 | 新疆 | 备案 | 新疆能化80万吨煤制烯烃项目与新疆准东经济技术开发区签订合作协议书：总投资198亿元、占地270.18公顷；220万吨/年甲醇+80万吨/年MTO+50万吨/年PP+40万吨/年PE | 2023-08-18 | 2024-01-02 | C | 1 | SRC-225 | 新疆能化80万吨煤制烯烃项目（50万吨/年PP） | https://www.aibang.com/a/32277 | 仅到签约阶段
PP-P3-022 | 1 | PG-P3-022-01 | 伊吾疆纳新能源有限公司 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目 | 新疆 | 建设 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目已开工：位于哈密伊吾县白石湖煤炭高效综合利用产业园，占地363.18公顷，总投资约429.5亿元（不含新能源投资）；70万吨/年煤制烯烃+35万吨/年PP+30万吨/年醋酸等 | 2022-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-226;SRC-168 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目（35万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-023 | 1 | PG-P3-023-01 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 煤基新材料升级示范项目 | 新疆 | 拟建 | 新疆中泰煤基新材料升级示范项目：位于吐鲁番托克逊县同心工业园；210万吨/年甲醇、180万吨/年MTO、40万吨/年HDPE、30万吨/年PP；正在准备环评和土地手续 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | C | 2 | SRC-227;SRC-168 | 新疆中泰煤基新材料升级示范项目（30万吨/年PP） ¦¦ 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277 ¦¦ https://www.aibang.com/a/32277
PP-P3-024 | 1 | PG-P3-024-01 | 中科（广东）炼化有限公司 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 广东 | 环评受理 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目环评公示：总投资380-400亿元；计划2026年开工、2027-2028年投产。二期PP具体产能未逐项披露。 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | C | 2 | SRC-204;SRC-165 | 中科炼化一体化二期项目进展 ¦¦ 盘点中国石化2026年拟建在建项目 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 ¦¦ https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | ★PP产能待披露，本库不虚设数字
PP-P3-025 | 1 | PG-P3-025-01 | 中国石化内蒙古能化有限公司（大路煤制烯烃） | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 内蒙古 | 环评受理 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目：总投资221亿元；226万吨/年煤制甲醇、80万吨/年聚烯烃（PE/PP/EVA）耦合风光绿氢绿电；2026年1月环评受理、职评通过，计划2026-08-21开工、2029-08竣工 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | C | 2 | SRC-206;SRC-165 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目进展 ¦¦ 盘点中国石化2026年拟建在建项目 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 ¦¦ https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | ★'80万吨聚烯烃'为PE+PP+EVA合计，非80万吨PP
PP-P3-026 | 1 | PG-P3-026-01 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 广东 | 拟建 | 东华能源与茂名市政府签订《烷烃资源综合利用项目投资协议》：一期2套PDH+3套PP装置，总投资约140亿元；二期2套PDH+3套PP装置约100亿元；三期乙烯/丁二烯/PE约160亿元 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | B | 1 | SRC-217 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目正式开工 | http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n13461446/n15398938/n15398968/c15422938/content.html | 二期规划的最早记录
PP-P4-001 | 1 | PG-P4-001-01 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 开工 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期正式开工：位于茂名滨海新区吉达港区，总投资400亿元分三期；一期2×100万吨/年PDH、4×50万吨/年PP | 2020-03-21 | 2020-09-02 | A | 1 | SRC-217 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目正式开工 | http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n13461446/n15398938/n15398968/c15422938/content.html
PP-P4-001 | 2 | PG-P4-001-02 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 试车 | 首艘VLGC顺利靠泊，项目进入试生产准备阶段 | 2023-06-09 | 2024-01-02 | C | 1 | SRC-168 | 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | https://www.aibang.com/a/32277
PP-P4-001 | 3 | PG-P4-001-03 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 投产 | ★东华能源公告：茂名烷烃资源综合利用项目一期(I)（1套60万吨/年PDH+1套40万吨/年PP+公辅）于2023-09-15取得危险化学品建设项目试生产（使用）备案，已生产出合格聚丙烯产品，装置运行平稳 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | B | 1 | SRC-218 | 东华能源：40万吨PP、60万吨PDH试产成功！ | https://www.hzeyun.com/detail/2579453 | ★已形成有效供应，已计入现有产能基数
PP-P4-001 | 4 | PG-P4-001-04 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 广东 | 达产 | 作为'已投产对照样本'：自2023-09投产至2026-09已稳定运行3年；行业统计将其40万吨PP纳入现有产能 | 2026-09-30 | 2026-10-11 | B | 2 | SRC-218;SRC-176 | 东华能源：40万吨PP、60万吨PDH试产成功！ ¦¦ 聚丙烯：新产能集中落地 市场供应格局如何变化？（卓创资讯） | https://www.hzeyun.com/detail/2579453 ¦¦ https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-26/doc-iniprumq5578215.shtml | 用于校准'投产→稳定供应'的时间假设

## 3b.预计投产时间变更史
3b. 预计投产时间变更史（追加式，永不覆盖）
每一次计划变化单独成行。'首次'= 项目第一次给出明确投产口径；'延期/提前'= 相对上一版的变化；'明确到月/到年'= 精度提高，不一定代表时间真的变了。
项目编号 | 业主 | 项目名称 | 变更序号 | 变更发生(事实日) | 消息日期 | 变更类型 | 变更前预计投产 | 变更后预计投产 | 依据描述 | 来源编号 | 证据等级 | 解读
PP-P1-001 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 首次 |  | 2026年内 | SABIC宣布SABIC福建石化综合体达成最终投资决策：福建中沙石化（SABIC子公司51%/福建福化古雷49%），总投资约448亿元（约64亿美元），混合进料乙烯裂解装置最高180万吨/年；项目预计2026年建成 | SRC-185 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-001 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 明确到月 | 2026年内 | 2026-08 | 60万吨/年茂金属LLDPE/HDPE装置中交（全球单系列规模最大）；4月22-24日《试生产方案》通过专家集中评审；项目整体'向2026年8月投产目标冲刺' | SRC-230;SRC-106 | B | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-001 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 延期 | 2026-08 | 2026-11 | ★截至2026年9月中旬，55万吨/年PP-H/R（均聚/无规）与40万吨/年ICP PP（抗冲/无规）装置均测试开车一次成功，系统平稳、指标达标；漳州市发改委口径为2026年11月全面投产 | SRC-104;SRC-105;SRC-110 | A | ★延期：需在正文中明确说明，并判断是工程原因还是市场原因
PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 首次 |  | 2026年内 | 生态环境部批复环境影响报告书（环审〔2022〕75号）：在现有工程基础上扩建90万吨/年煤制聚烯烃，11套主体装置含高密度聚乙烯、聚丙烯；系'双碳'目标提出后生态环境部批复的首个大型煤化工项目、碳排放环评试点示范 | SRC-112 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 明确到年 | 2026年内 | 2026年内 | 中国煤炭报载：煤化工二期将于2026年试车投产 | SRC-119 | B | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 3 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 提前 | 2026年内 | 2026-10 | ★Unipol聚丙烯装置超大核心设备挤压机组联动试车一次成功，产出第一粒聚丙烯颗粒；从设备安装到产出粒料仅110天 | SRC-115 | B | 提前：核实是否因并线、试车顺利或统计口径调整
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 首次 |  | 2026年内 | 精细化工及原料工程项目在盘锦举行开工仪式；由北方工业集团所属华锦集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团三方出资的华锦阿美石油化工有限公司实施建设 | SRC-130 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 明确到月 | 2026年内 | 2026-09 | ★盘锦市政府通稿：14套主装置机械竣工，清单中明确列入'2套50万吨/年聚丙烯装置'，项目总进度超83% | SRC-129 | A | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 延期 | 2026-09 | 2026-12 | ★项目进入试开车冲刺：单机试车近收尾、联动试车有序推进，按'成熟一套、开车一套'以常减压引原油为起点分'柴油裂化-重整、渣油加氢-催化裂化、乙烯及下游'三条主线投料。PP属'乙烯及下游'主线尚未驱动；2×50万吨PP为鲁姆斯Novolen气相法，单线产能创该工艺全球最大 | SRC-132 | C | ★延期：需在正文中明确说明，并判断是工程原因还是市场原因
PP-P1-004 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 首次 |  | 2026-12 | ★宝丰能源在上证e互动答复：宁东四期烯烃项目进展顺利，预计10月下旬产出合格甲醇、12月下旬产出合格乙烯、丙烯 | SRC-121 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-005 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 首次 |  | 未披露 | C2-C5及混合烃类增值利用项目环评拟审批公示：OCC 72万吨/年+SCU 25万吨/年+烯烃分离100万吨/年+PE 40万吨/年+PP 50万吨/年+EVA 25万吨/年；总投资102.3395亿元、占地42万平方米，位于宁东基地煤基新材料产业区 | SRC-122 | B | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 首次 |  | 2026年内 | 荣信化工年产80万吨烯烃项目完成环评公示（早期口径220万吨/年MTO+45万吨PE+45万吨PP） | SRC-126 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 2 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 明确到年 | 2026年内 | 2026年内 | 项目在鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区举行开工仪式；建设80万吨/年MTO(DMTO-Ⅲ)+40万吨/年PE+40万吨/年PP+1.5万吨/年1-丁烯，占地1887亩，总投资98.3亿元，当时口径'预计2026年建成投产' | SRC-125;SRC-126;SRC-128 | A | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 首次 |  | 未披露 | 东明石化集团官网发布环评公众参与征求意见稿公示：建设单位东明盛海化工新材料有限公司；总投资115.8亿元、占地101.1公顷；核心装置为40万t/a FDPE、40万t/a HDPE、20万t/a EVA、35万t/a PP、20/45万t/a PO/SM；年操作时间8000h | SRC-138;SRC-140 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 2 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 明确到月 | 未披露 | 2026-12 | 行业口径：东明盛海35万吨/年PP计划2026年12月投产 | SRC-175 | C | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | 首次 |  | 2024-12 | 宁波市发改委核准'扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目'：18套装置含30万吨/年聚丙烯（PP）、40万吨FDPE、40万吨LDPE/EVA、2×20万吨POE/α-烯烃等；总投资380.8亿元 | SRC-142 | B | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 2 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 明确到月 | 2024-12 | 2026-05 | 镇海炼化二期扩能和高端新材料项目全面机械竣工（含聚丙烯、丙烷脱氢等18套装置）；炼油能力升至4000万吨级，宁波基地炼油总能力突破5000万吨级 | SRC-143;SRC-144 | A | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 提前 | 2024-12 | 2026-05 | ★项目会议确定'坚定4月中旬异壬醇、5月初5#PP产出合格产品目标不动摇' | SRC-145 | C | 提前：核实是否因并线、试车顺利或统计口径调整
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 延期 | 2026-05 | 2026-12 | ★信息缺口标记：截至2026-10-20，未检索到任何公开报道确认5#PP是否在2026年5月初如期产出合格产品。行业口径把镇海炼化扩建项目整体列为'50万吨/年PP，计划2026年12月投产'。两种口径相差7个月。 | SRC-145;SRC-175 | C | ★延期：需在正文中明确说明，并判断是工程原因还是市场原因
PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 1 | 2021-01-15 | 2022-03-01 | 首次 |  | 2023-10 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目2021年1月获环评批复；PP采用Novolen工艺 | SRC-149 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 延期 | 2023-10 | 2026-09 | ★董事长魏玉东在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会表示：'20万吨/年高性能聚丙烯装置已建设完成，公司将结合市场供需形势，择机安排试生产' | SRC-147 | B | ★延期：需在正文中明确说明，并判断是工程原因还是市场原因
PP-P1-010 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 首次 |  | 2026年内 | 独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目征求公众意见公示（巴音郭楞蒙古自治州人民政府） | SRC-156 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P1-010 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 明确到月 | 2026年内 | 2026-09 | ★45万吨/年聚丙烯装置挤压造粒机组实物料试车成功，各项参数符合设计；中国石油自主聚丙烯技术首次工业化应用、同等规模大型挤压造粒机组首次国产化应用 | SRC-151 | A | 精度变化，比较时注意不要误判为延期
PP-P1-010 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 提前 | 2026-09 | 2026-07 | 工程一次开车成功 | SRC-153;SRC-155 | A | 提前：核实是否因并线、试车顺利或统计口径调整
PP-P3-001 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 首次 |  | 未披露 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司'煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目'环评第一次公示：位于准东将军庙矿区5号化工产业园区，总投资约673亿元，4×280万吨甲醇、4×100万吨MTO、4×110万吨烯烃分离、3×65万吨PP | SRC-171;SRC-195 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-002 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 1 | 2023-05-15 | 2025-08-03 | 首次 |  | 2027-06 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目（160万吨/年乙烯、14套装置）开工；含45万吨/年共聚聚丙烯 | SRC-199 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-003 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 首次 |  | 未披露 | 中国石油大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目社会稳定风险评估公众参与公告：新建1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯及下游，含1#40万吨/年PP装置、2×45万吨/年FDPE、30万吨/年LDPE、20万吨/年POE、30万吨/年CHPPO | SRC-166;SRC-167 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-004 | 中国石化洛阳分公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 首次 |  | 2028年内 | 洛阳百万吨乙烯项目：278亿元（概算不含税约260亿元）；100万吨/年乙烯+13套生产装置，含40万吨/年3#PP、20万吨/年4#PP；前期推进，2026年计划开工 | SRC-205;SRC-165 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-005 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 1 | 2025-09-15 | 2026-02-24 | 首次 |  | 2027-09 | 塔河炼化炼化一体化项目：约300亿元；炼油由500万吨扩至850万吨/年，新建80万吨/年乙烯、80万吨/年芳烃等12套装置（含20万吨/年1#PP+30万吨/年2#PP）；2025年9月已开工，计划2026年底土建完工、2027年9月投料试车 | SRC-202;SRC-165 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-006 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 1 | 2024-12-31 | 2025-08-03 | 首次 |  | 2027-12 | 山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃项目：位于准东经济技术开发区，投资超200亿元；2024年12月核准，2025年3月场平完成，进入土建高峰，计划2027年底投料 | SRC-200;SRC-167 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-007 | 新疆山能化工有限公司 | 新疆哈密80万吨/年煤制烯烃项目 | 1 | 2025-02-28 | 2025-08-03 | 首次 |  | 2027下半年 | 新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃项目：位于哈密市伊吾工业园区，200.1亿元；PE 40万吨+PP 40万吨；2025年2月取得核准，6月完成场平强夯，8月启动气化框架基础施工，计划2027年下半年投产 | SRC-201;SRC-167 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-008 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 首次 |  | 2028年内 | 茂名石化乙烯提质改造项目第二次环评公示：总投资300.74亿元；新建100万吨/年3#乙烯替代现有36万吨/年1#乙烯；含20万吨/年4#PP+30万吨/年5#PP（合计50万吨）；另有40万吨/年2#FDPE、50万吨/年ABS等 | SRC-215;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-009 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 1 | 2025-01-15 | 2025-08-03 | 首次 |  | 2027-12 | 扬子石化技术升级项目环评征求意见稿公示：115.81亿元（不含税）；关停现有2×40万吨/年乙烯装置，新建100万吨/年乙烯、40万吨/年PP等6套装置 | SRC-198 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-010 | 福建永荣新材料有限公司 | 丙烷制丙烯项目（一期） | 1 | 2022-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 福建永荣新材料丙烷制丙烯项目：建设投资80.68亿元；一期90万吨/年PDH+3.6万吨/年PSA提氢+80万吨/年PP；已开工（一期占地1335亩，远期按1500亩征地） | SRC-208;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-011 | 上景新材料（福建）有限公司 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 1 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 上景新材料150万吨PP项目：总投资35.2亿元、建设周期2年；6套25万吨PP；原料来自福建美得石化与万景石化PDH装置丙烯；环评获批 | SRC-209;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-012 | 中飞石化有限公司 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目 | 1 | 2021-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目：黑省'百大项目'；一期60万吨/年PDH+60万吨/年PP（三条生产线）+60万吨/年气分+14万吨/年合成氨；已通过节能审查 | SRC-210 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-013 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | MTP工艺技术升级改造项目 | 1 | 2023-07-03 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目开工：总投资约118亿元、占地67公顷；10万吨/年EVA+30万吨/年LDPE+30万吨/年HDPE+70万吨/年PP；建成后每年可节约原水479万吨、标煤86万吨、天然气1亿立方米，减少CO2排放220万吨 | SRC-207;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-014 | 中煤平朔集团有限公司 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目 | 1 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 2028年内 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目已获批复：总投资297.8亿元、占地约2940亩、建设周期3年；220万吨/年甲醇、80万吨/年MTO、40万吨/年PE、20万吨/年PP | SRC-211;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-015 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 1 | 2023-03-31 | 2024-01-02 | 首次 |  | 2025-06 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目开工：一期总投资209.7亿元；300万吨/年PTA+60万吨/年PDH+40万吨/年PP+30万吨/年HPPO+15万吨/年顺酐等；当时计划2025年6月竣工 | SRC-213;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-015 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 延期 | 2025-06 | 2027-12 | ★信息缺口标记：原定2025年6月竣工，截至2026-10-20未检索到竣工或PP装置投产报道，已实质延期24个月以上；本库以2027年底作为工作假设并标注待核 | SRC-213 | C | ★延期：需在正文中明确说明，并判断是工程原因还是市场原因
PP-P3-016 | 中国石油广西石化分公司 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 1 | 2023-03-31 | 2024-01-02 | 首次 |  | 2025-12 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目：总投资305亿元；120万吨/年乙烯+40万吨/年PP+40万吨/年FDPE+30万吨/年HDPE+30万吨/年EVA等；计划2025年全面建成投产 | SRC-214;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-017 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目 | 1 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目：总投资约325亿元、占地约6541亩；依托已建成1200万吨/年炼油，新建35万吨/年PP、40万吨/年HDPE、10万吨/年EVA等13套装置；已完成环评 | SRC-221;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-018 | 万华化学（蓬莱）有限公司 | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目 | 1 | 2022-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 万华化学（蓬莱）高性能新材料一体化项目已开工：总投资231亿元、占地约3310亩；90万吨/年PDH+30万吨/年PP+50万吨/年聚醚+40万吨/年POCHP+30万吨/年EO等 | SRC-222;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-019 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目已转入生产准备阶段：一期新建120万吨/年溶剂脱沥青、220万吨/年催化裂解等炼油装置及45万吨/年PP、30万吨/年苯乙烯等化工装置 | SRC-223;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-020 | 青海国投（青海国有资产投资管理有限公司） | 青海国投60万吨/年烯烃项目 | 1 | 2023-04-26 | 2024-01-02 | 首次 |  | 2028年内 | 青海国投60万吨/年烯烃项目在海西州格尔木市开工：总投资211.44亿元，其中环保投资15.93亿元（占7.5%）；180万吨煤制甲醇+60万吨MTO+27万吨乙烯+41.5万吨PP等 | SRC-224;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-021 | 新疆能源化工（集团）有限公司 | 新疆能化80万吨/年煤制烯烃暨煤化一体项目 | 1 | 2023-08-18 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 新疆能化80万吨煤制烯烃项目与新疆准东经济技术开发区签订合作协议书：总投资198亿元、占地270.18公顷；220万吨/年甲醇+80万吨/年MTO+50万吨/年PP+40万吨/年PE | SRC-225 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-022 | 伊吾疆纳新能源有限公司 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目 | 1 | 2022-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目已开工：位于哈密伊吾县白石湖煤炭高效综合利用产业园，占地363.18公顷，总投资约429.5亿元（不含新能源投资）；70万吨/年煤制烯烃+35万吨/年PP+30万吨/年醋酸等 | SRC-226;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-023 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 煤基新材料升级示范项目 | 1 | 2023-06-30 | 2024-01-02 | 首次 |  | 未披露 | 新疆中泰煤基新材料升级示范项目：位于吐鲁番托克逊县同心工业园；210万吨/年甲醇、180万吨/年MTO、40万吨/年HDPE、30万吨/年PP；正在准备环评和土地手续 | SRC-227;SRC-168 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-024 | 中科（广东）炼化有限公司 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | 首次 |  | 2028年内 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目环评公示：总投资380-400亿元；计划2026年开工、2027-2028年投产。二期PP具体产能未逐项披露。 | SRC-204;SRC-165 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-025 | 中国石化内蒙古能化有限公司（大路煤制烯烃） | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 1 | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 首次 |  | 2029-08 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目：总投资221亿元；226万吨/年煤制甲醇、80万吨/年聚烯烃（PE/PP/EVA）耦合风光绿氢绿电；2026年1月环评受理、职评通过，计划2026-08-21开工、2029-08竣工 | SRC-206;SRC-165 | C | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P3-026 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 首次 |  | 未披露 | 东华能源与茂名市政府签订《烷烃资源综合利用项目投资协议》：一期2套PDH+3套PP装置，总投资约140亿元；二期2套PDH+3套PP装置约100亿元；三期乙烯/丁二烯/PE约160亿元 | SRC-217 | B | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P4-001 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 1 | 2020-03-21 | 2020-09-02 | 首次 |  | 2023-12 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期正式开工：位于茂名滨海新区吉达港区，总投资400亿元分三期；一期2×100万吨/年PDH、4×50万吨/年PP | SRC-217 | A | 这是该项目最早的公开投产口径，作为'首次预计'的基准
PP-P4-001 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 提前 | 2023-12 | 2023-09 | ★东华能源公告：茂名烷烃资源综合利用项目一期(I)（1套60万吨/年PDH+1套40万吨/年PP+公辅）于2023-09-15取得危险化学品建设项目试生产（使用）备案，已生产出合格聚丙烯产品，装置运行平稳 | SRC-218 | B | 提前：核实是否因并线、试车顺利或统计口径调整

## 4.来源登记
4. 来源登记（每条来源一行）
共 133 条。项目与进展表只存来源编号，标题与 URL 在此集中维护，保证单一真相源。'被引用次数'为 0 的来源说明已登记但尚未支撑任何事实。
来源编号 | 标题 | 发布方 | 发布日期 | 来源类型 | 证据等级 | 被引用次数 | URL | 备注
SRC-101 | 福建省生态环境厅关于福建中沙石化有限公司福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目环境影响报告书的批复 | 福建省生态环境厅 | 2022-06-09 | 环评批复(政府) | A | 1 | https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/202206/t20220609_5927515.htm | 列明14套生产装置，含40万吨/年聚丙烯（抗冲）、55万吨/年聚丙烯（均聚/无规共聚）。批复日2022-06-02
SRC-102 | 福建省发展和改革委员会关于福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目核准的批复 | 福建省发展和改革委员会 | 2022-06-09 | 核准批复(政府) | A | 1 | https://fgw.fj.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgkdqtxx/202206/t20220609_5927565.htm | 核准主体工程含40万吨/年PP、55万吨/年PP
SRC-103 | 世界级石化工程标杆节点落地！华陆公司总承包的中沙古雷乙烯项目聚丙烯装置顺利中交 | 中国化学工程华陆公司 | 2026-04-26 | 企业官网/EPC通稿 | A | 1 | https://www.chinahualueng.com/newsinfo/11150046.html | 事实发生日2026-04-26：55万吨/年PP装置中交，较合同节点提前35天
SRC-104 | 攀'高'致远丨中沙古雷乙烯项目三套核心工艺装置测试开车成功 | 福建省能源石化集团 | 2026-09-21 | 企业官网 | A | 1 | http://www.fjnhjt.com/site/nysh/mobile/news.jsp?ctid=ct_9611_1681549 | 截至2026-09中旬：55万吨/年PP-H/R与40万吨/年ICP PP均测试开车一次成功。此为本项目最关键的进度证据
SRC-105 | 中沙古雷乙烯项目核心装置一次开车成功 | PROCESS流程工业 | 2026-10-13 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://chem.jgvogel.cn/c1623159.shtml | 转述漳州市发改委口径：2026-11月全面投产；10-10 EO/EG装置投氧开工
SRC-106 | 448亿！中沙古雷150万吨乙烯项目8月或将投产！ | ChemNet化工头条 | 2026-04-29 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-62987.html | 2026-04时点目标：向2026年8月投产冲刺。用于记录'最初预计投产时间'
SRC-107 | 中沙古雷乙烯項目44台大型球罐封頂 系目前國內石油化工領域規模最大球罐群 | 人民网福建 | 2025-04-14 | 权威媒体 | A | 1 | http://fj.people.com.cn/BIG5/n2/2025/0414/c181466-41195937.html | 储罐区44台大型球罐封顶（总容量12.5万m³、总重1.6万吨）
SRC-108 | 福建中沙古雷乙烯项目55万吨/年聚丙烯装置中交 | 聚烯烃人（搜狐） | 2026-04-28 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.sohu.com/a/1015558129_121241230 | 55万吨/年PP中交（2026-04-26）；60万吨/年mLLDPE/HDPE 2026-04-20中交；试生产方案2026-04-22至24通过评审
SRC-109 | 全球最高125米挤压造粒框架顺利封顶 | 华陆工程科技 | 2025-12-04 | 企业官网/EPC通稿 | B | 1 | https://www.chinahualueng.com/ | 事实发生日2025-12-04：中沙古雷PP装置全球最高125米挤压造粒框架封顶
SRC-110 | SABIC福建古雷综合体进入试车冲刺！2026年11月将投产 | 聚烯烃人（搜狐） | 2026-10-13 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.sohu.com/a/1087176146_121241230 | 最新预计2026-11全面投产
SRC-111 | 古雷石化基地：150万吨乙烯及下游深加工项目环评；实现产品向高价值转变 | PROCESS流程工业 | 2022-01-26 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://chem.jgvogel.cn/c1156820.shtml | 环评公示口径'95万吨聚丙烯'
SRC-112 | 关于中煤榆林煤炭深加工基地项目环境影响报告书的批复（环审〔2022〕75号） | 生态环境部 | 2022-06-15 | 环评批复(政府) | A | 1 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202206/t20220615_985666.html | 批复日2022-06-14。11套主体装置含聚丙烯；'双碳'提出后生态环境部批复的首个大型煤化工项目、碳排放环评试点。早期口径35万吨PE+55万吨PP，最终建设为2×30万吨PP
SRC-113 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目主装置开工建设 | 中国能源新闻网（中国煤炭报） | 2024-06-19 | 权威媒体 | A | 1 | https://www.cpnn.com.cn/news/mt/202406/t20240619_1711417.html | 事实发生日2024-06-18：主装置开工仪式（榆横工业园区，中国中煤党委常委赵荣哲宣布开工）
SRC-114 | 中化三建承建的中煤榆林煤炭深加工基地项目聚丙烯装置建安工程开工 | 人民网安徽 | 2024-10-11 | 权威媒体 | A | 1 | http://ah.people.com.cn/n2/2024/1011/c227767-41003827.html | 2024-10 Unipol聚丙烯装置建筑、安装工程开工
SRC-115 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目Unipol聚丙烯装置挤压机组联动试车成功 | 新浪财经（源：中国化学五环/聚烯烃人） | 2026-08-08 | 财经媒体 | B | 1 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-08-08/doc-inimqimt2768365.shtml | 事实发生日2026-08上旬：Unipol聚丙烯装置挤压机组联动试车一次成功，产出第一粒聚丙烯颗粒；从设备安装到出粒料仅110天。本项目PP最关键的进度证据
SRC-116 | 中国化学工程十六化建中煤榆林煤炭深加工基地项目顺利中交 | 中国日报 | 2026-07-17 | 权威媒体 | A | 1 | https://cn.chinadaily.com.cn/a/202607/17/WS6a59d17ea310d709c2fbe184.html | 事实发生日2026-07-12：中交，转入投料试车与投产运营准备阶段
SRC-117 | 中国化学三化建：中煤榆林煤炭深加工基地项目空分装置第六套压缩机首套压缩机组一次试车成功 | 人民网安徽 | 2026-05-18 | 权威媒体 | A | 1 | http://ah.people.com.cn/n2/2026/0518/c227767-41583679.html | 配套3×85000Nm³/h空分，压缩机试车成功
SRC-118 | 总投资238.88亿元，中煤榆林煤炭深加工基地项目最新动态 | PROCESS流程工业 | 2024-09-23 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://chem.jgvogel.cn/c1445042.shtml | 总投资238.88亿元；2×30万吨PP + 30万吨HDPE + 25万吨LDPE/EVA + 220万吨甲醇
SRC-119 | 中煤陕西公司实现煤电化全生命周期一体化管控（'煤化工二期将于2026年试车投产'） | 中国煤炭报 / 中国中煤 | 2024-06-01 | 企业官网/媒体 | B | 1 | https://www.chinacoal.com/col35/art/2024/art_35_818435.html | 最初预计投产时间口径：2026年试车投产
SRC-120 | 中国化学工程十四化建宁夏宝丰四期项目PE装置脱气仓吊装就位 | 新华网江苏频道 | 2026-10-14 | 权威媒体 | A | 1 | http://js.news.cn/20261014/10a315af2aad47b180d549a91e8bbcec/c.html | 事实发生日2026-10-14：四期项目PE装置脱气仓吊装就位；总投资205亿元，计划2026年底建成投产；建成后宝丰烯烃总产能650万吨/年
SRC-121 | 宝丰能源(600989.SH)：目前公司主要的在建设项目为宁东四期烯烃项目 预计10月下旬产出合格甲醇 | 格隆汇（引上证e互动） | 2026-09-10 | 上市公司投资者关系答复 | A | 1 | https://es.tradingview.com/news/gelonghui:bbe057dbae3f9:0/ | 关键事实：宁东四期进展顺利，预计10月下旬产出合格甲醇、12月下旬产出合格乙烯丙烯。这是PP产出合格品时间的最新官方口径
SRC-122 | 总投资102亿元！宝丰能源C2-C5及混合烃类增值利用项目正式获批 | PROCESS流程工业 | 2023-05-23 | 环评公示 | B | 2 | https://chem.jgvogel.cn/c1294497.shtml | 事实发生日2023-05-23：宁东基地管委会生态环境局拟审批公示。规模 OCC 72万吨 + SCU 25万吨 + 烯烃分离100万吨 + PE 40万吨 + PP 50万吨 + EVA 25万吨；总投资102.3395亿元。'宝丰四期50万吨PP'的真实出处
SRC-123 | 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司C2-C5及混合烃类增值利用项目环境影响报告书》报批前公示 | 宁夏石油化工环境科学研究院 | 2023-06-01 | 环评公示 | B | 2 | http://www.nxshhky.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=13&id=545 | 环评报告书全文及公众参与说明报批前公示
SRC-124 | 宝丰能源宁东四期烯烃项目预计年底投产 | ChemNet化工头条 | 2026-09-14 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85072.html | 行业口径转述公司答复
SRC-125 | 内蒙古荣信化工年产80万吨烯烃项目开工 | 新华网内蒙古频道 | 2024-07-14 | 权威媒体 | A | 1 | http://www.nmg.xinhuanet.com/20240714/695b9c602fc2450d8d8b95c79dea5a97/c.html | 事实发生日2024-07-14：开工仪式（达拉特经济开发区）。40万吨PE + 40万吨PP；总投资98.3亿元；当时口径'预计2026年建成投产'
SRC-126 | 山东能源集团荣信化工年产80万吨烯烃项目开工 | 人民日报《中国能源报》 | 2024-07-22 | 权威媒体 | A | 2 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2024-07/22/content_26071639.htm | 配套40万吨PE、40万吨PP、80万吨MTO(DMTO-Ⅲ)、1.5万吨1-丁烯；占地1887亩
SRC-127 | 荣信化工：收官！80万吨烯烃项目进入新阶段 | 新浪财经（源：兖矿能源荣信化工） | 2025-12-05 | 财经媒体 | B | 2 | https://finance.sina.com.cn/roll/2025-12-05/doc-infztptz9592469.shtml | 事实发生日2025-12上旬：土建工程收官，转入设备安装、系统调试；设备安装完成12%、详细设计完成90%；目标2026年底出产品。这是判断2026-12投产可行性的关键风险证据
SRC-128 | 内蒙古荣信化工年产80万吨烯烃项目开工（中石化广州工程） | 中石化广州工程公司 | 2024-07-17 | 企业官网/EPC通稿 | A | 1 | http://stcc.sinopec.com/stcc/news/pic_news/20240717/news_20240717_535876658953.shtml | MTO装置EPC由中石化广州工程总承包
SRC-129 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目机械竣工主装置已达14套（含'2套50万吨/年聚丙烯装置'） | 盘锦市人民政府 | 2025-10-03 | 政府网站 | A | 1 | https://www.panjin.gov.cn/html/2720/ | 事实发生日2025-09-30前：14套装置机械竣工，明确列入'2套50万吨/年聚丙烯装置'；总进度超83%。本项目PP最关键的政府侧进度证据
SRC-130 | 向着全国重要的石化及精细化工产业基地阔步前进（华锦阿美项目开工） | 辽宁省人民政府 | 2023-03-30 | 政府网站 | A | 1 | https://www.ln.gov.cn/web/ywdt/jrln/wzxx2018/2023033014182032697/index.shtml | 事实发生日2023-03-29：精细化工及原料工程项目开工。由北方工业集团所属华锦集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团三方出资的华锦阿美石油化工有限公司实施建设
SRC-131 | 华锦阿美石油化工有限公司（股权结构） | 阿美中国官网 | 2026-10-09 | 企业官网 | A | 0 | https://china.aramco.com/zh-cn/what-we-do/our-portfolio/hapco | 沙特阿美30%、北方华锦集团51%、盘锦鑫诚集团19%
SRC-132 | 总投资837亿，华锦阿美炼化一体化项目投产在即 | PROCESS流程工业 | 2026-09-28 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://chem.jgvogel.cn/c1621252.shtml | 含2×50万吨/年PP（鲁姆斯Novolen气相法，单线产能创该工艺全球最大）；2025-12-25全部32套装置机械竣工；2026-09-28单机试车近收尾、联动试车推进，PP属'乙烯及下游'主线尚未驱动
SRC-133 | 华锦阿美项目60万吨乙二醇、20万吨PE等装置中交 | 新浪财经 | 2026-06-23 | 财经媒体 | B | 1 | https://finance.sina.com.cn/wm/2026-06-23/doc-iniekeev9755356.shtml | 事实发生日2026-06-21：20万吨HDPE、59万吨EO/EG、30万吨PO、20万吨聚醚多元醇中交
SRC-134 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目原油罐区顺利中交 | 人民日报《中国能源报》 | 2026-07-20 | 权威媒体 | A | 1 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202607/20/content_30170419.html | 事实发生日2026-07-16：项目总体建设基本完成，正式转入投产准备阶段
SRC-135 | 华锦股份：精细化工及原料工程项目由公司大股东北方华锦集团负责实施建设 | 凤凰网财经（引投资者关系平台） | 2026-10-14 | 上市公司投资者关系答复 | A | 1 | https://feng.ifeng.com/c/8xDbFszwQeE | 关键的去重依据：华锦股份（000059）明确本项目由大股东北方华锦集团实施建设，公司将根据进度适当方式参与。说明'北方华锦化学工业集团50×2万吨PP'与'华锦阿美2×50万吨PP'为同一对装置
SRC-136 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目取得重要进展（抽余液塔吊装） | 新华网 | 2025-02-26 | 权威媒体 | A | 1 | http://www.xinhuanet.com/photo/20250226/108dffcfcf944338a9063b22177c6e94/c.html | 事实发生日2025-02-26：4366吨抽余液塔吊装成功，总进度近60%
SRC-137 | 华锦阿美精细化工及原料工程项目又有7套装置实现机械竣工 | 中国日报辽宁 | 2025-10-15 | 权威媒体 | A | 1 | https://ln.chinadaily.com.cn/a/202510/15/WS68ef3ab1a310c4deea5ec625.html | 2025-10中：1500万吨常减压、420万吨高丙烯催化裂化等7套炼油装置机械竣工
SRC-138 | 东明盛海化工新材料有限公司烯烃新材科技示范工程项目环境影响评价公众参与征求意见稿公示 | 菏泽日报（东明石化集团官网发布） | 2024-06-21 | 环评公示 | A | 1 | http://www.heze.cn/hzrb/pc/c/content_93044.html | 事实发生日2024-06-21环评征求意见稿公示。建设单位东明盛海化工新材料有限公司；总投资115.8亿元、占地101.1公顷；40万t/a FDPE、40万t/a HDPE、20万t/a EVA、35万t/a PP、20/45万t/a PO/SM；年操作时间8000h
SRC-139 | 中国化学三化建承建的东明烯烃示范工程PP装置造粒框架封顶 | 人民网安徽 | 2025-06-26 | 权威媒体 | A | 1 | http://ah.people.com.cn/n2/2025/0626/c227767-41272299.html | 事实发生日2025-06前后：35万吨/年PP装置挤压造粒框架封顶（5层，55m×42m×35m，用钢1500吨、混凝土8150m³），正式迈入设备安装与调试阶段。注意施工通稿称业主为'东明中油燃料石化有限公司'，与环评口径'东明盛海化工新材料有限公司'同属东明石化集团
SRC-140 | 东明盛海化工烯烃新材料项目环评公示！包括PE、PP、EVA等 | 慧正资讯 | 2024-06-21 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://m.hzeyun.com/research/2575166.html | 重复报道东明盛海环评公示（同一项目，与SRC-138互为印证）
SRC-141 | 3500亿 山东新建能源化工项目（烯烃新材科技示范工程列'项目进展：土建施工'） | 新浪财经 | 2026-01-16 | 财经媒体 | C | 1 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-01-16/doc-inhhnkfc4097517.shtml | 2026-01时点该项目仍为土建施工阶段——用于反驳'原计划2026年6月投产'的说法
SRC-142 | 中石化150万吨乙烯及高端新材项目获批！附部分EVA装置盘点（含2023-05-12宁波市发改委核准批复原文及30万吨/年PP） | PROCESS流程工业 | 2023-05-18 | 核准批复(政府)/行业媒体 | B | 1 | https://chem.jgvogel.cn/c1291581.shtml | 核准原文装置清单含30万吨/年聚丙烯（PP）、40万吨FDPE、40万吨LDPE/EVA、2×20万吨POE/α-烯烃等18套
SRC-143 | 宁波镇海炼化二期竣工 全国规模最大石化基地全面建成 | 财新 | 2024-12-19 | 权威媒体 | A | 1 | https://m.caixin.com/m/2024-12-19/102269852.html | 事实发生日2024-12-19：镇海炼化二期扩能和高端新材料项目全面机械竣工（含聚丙烯、丙烷脱氢等18套装置）；炼油能力升至4000万吨级
SRC-144 | 我国最大石化产业基地全面建成 | 人民日报《中国能源报》 | 2024-12-23 | 权威媒体 | A | 1 | http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202412/23/content_30048797.html | 同SRC-143，交叉印证镇海二期机械竣工
SRC-145 | 镇海炼化：坚持5月初5#PP产出合格产品！ | 新浪财经（源：国际项目创新平台-石化建设分会） | 2026-03-15 | 财经媒体 | C | 3 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-03-15/doc-inhqzuxz0097130.shtml | 关键事实：2026-01-28至30中石化工程部组织异壬醇、5PP装置总体试车方案审查（97条意见）；2026-03-04至05丙烷脱氢装置中间交工验收审查；会议明确'4月中旬异壬醇、5月初5#PP产出合格产品'目标。但5#PP是否如期开车无公开报道——本项目最大信息缺口
SRC-146 | 利华益维远化学股份有限公司关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告（公告编号2023-043） | 利华益维远化学股份有限公司 | 2023-11-21 | 上市公司公告 | A | 1 | https://qxb-pdf-osscache.qixin.com/AnBaseinfo/b5d40cefc02b2edeecb2cb3164ce7d07.pdf | 事实发生日2023-11-21：60万吨/年PDH装置打通全部流程、生产出合格产品，进入试生产阶段
SRC-147 | 维远股份：20万吨/年高性能聚丙烯装置已建成 择机安排试生产 | 东方财富/财联社 | 2026-04-27 | 财经媒体（引业绩说明会） | B | 2 | https://finance.eastmoney.com/a/202604273720624615.html | 关键事实：2026-04-27业绩说明会，董事长魏玉东称'20万吨/年高性能聚丙烯装置已建设完成，公司将结合市场供需形势，择机安排试生产'。这是'已建成但未开车'最直接的证据
SRC-148 | 维远股份关于上海证券交易所年报信息披露监管工作函的回复 | 上海证券交易所（新浪财经转载） | 2026-04-30 | 上市公司公告 | A | 2 | http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600955&id=12445487 | '60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目'期末账面金额4.80亿元、期末工程进度100%、尚未转固
SRC-149 | 利华益60万吨PDH/2×20万吨高性能PP项目开工 | 搜狐（行业资讯） | 2022-03-01 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://www.sohu.com/a/526293645_121123922 | 事实发生日2022-02-25：山东省春季重大项目集中开工；2021年1月获环评批复；PP采用Novolen工艺；项目含2×20万吨高性能PP（合计40万吨）
SRC-150 | 独山子石化：45万吨/年聚丙烯装置工艺管道试压收官 | 聚烯烃人（搜狐） | 2026-04-01 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.sohu.com/a/1003864225_122014422 | 事实发生日2026-03-27：45万吨/年PP装置聚合管廊最后一个试压包压力测试合格，工艺管道试压历经189天
SRC-151 | 中国石油自主聚丙烯技术首次实现工业化应用 | 中国石油新闻中心 | 2026-04-30 | 企业官网 | A | 1 | https://news.cnpc.com.cn/system/2026/04/30/030191344.shtml | 事实发生日2026-04-23：45万吨/年聚丙烯装置挤压造粒机组实物料试车成功；中国石油自主聚丙烯技术首次工业化、同等规模大型挤压造粒机组首次国产化
SRC-152 | 塔里木120万吨/年二期乙烯工程打通全流程暨产品发运仪式举行 | 库尔勒市人民政府 | 2026-07-31 | 政府网站 | A | 1 | https://www.xjkel.gov.cn/xjkrls/c110123/202607/6adf26db1da24c5fbd225beb6943ebbb.shtml | 事实发生日2026-07-30：打通全流程暨产品发运仪式，首发固体产品3000吨（含聚丙烯），发往新疆/西北/西南/华东
SRC-153 | 我国首个全链条绿色低碳乙烯工程全面投入商业运营 | 新华网 | 2026-10-16 | 权威媒体 | A | 2 | https://www.news.cn/energy/20261016/4a3f251a64c54a7e81a71590a99990db/c.html | 事实发生日2026-10-15：全面投入商业运营；累计生产乙烯超26万吨、外供化工品56.6万吨、合格率100%；PP、MTBE产品远销中亚。本项目最关键的达产/商运证据
SRC-154 | 我国首个全链条绿色低碳乙烯工程投运！中国石油乙烯总产能突破1200万吨/年 | 中国日报 | 2026-10-16 | 权威媒体 | A | 1 | https://cn.chinadaily.com.cn/a/202610/16/WS6ad1e041e4b09a165c78fbc4.html | 交叉印证SRC-153；中石油乙烯总产能1203万吨/年
SRC-155 | 设备国产化率达99%！独山子石化塔里木120万吨/年乙烯工程全面投入商业运营 | PROCESS流程工业 | 2026-10-16 | 行业资讯网站 | C | 3 | https://chem.jgvogel.cn/c1623941.shtml | 交叉印证；2026-09-24完成首次高负荷标定，多项技术经济指标优于设计值
SRC-156 | 独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目征求公众意见公示 | 巴音郭楞蒙古自治州人民政府 | 2022-12-15 | 环评公示(政府) | A | 1 | https://www.xjbz.gov.cn/xjbz/c101431/202212/123736f9ef8249369fb33afa6793e0c5.shtml | 2022-12环评公众参与公示（最早的项目公示节点）
SRC-157 | 塔里木二期120万吨/年乙烯即将全面投产，独山子石化乙烯总产能跃升至320万吨/年 | skysevenchem | 2026-06-11 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://www.skysevenchem.com/blog-single.php?id=1098 | 2026-06-05独山子石化绿色发展新闻发布会：'即将全面投产，生产准备全面就绪'
SRC-158 | 复产！超百万吨PDH！ | 卓创资讯（搜狐转载） | 2026-09-10 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://www.sohu.com/a/1074289173_122014422 | 2026年8月底至9月上旬五套PDH检修后复产：万华烟台75（08-14停/08-30复产）、斯尔邦70（9月上旬）、辽宁金发60（9月上旬）、万达天弘45（08-06停/09-04重启）、齐翔腾达42混烷脱氢（07-03停/09-05恢复），合计292万吨/年。注意：此为检修复产，非新增产能；齐翔腾达为混烷脱氢而非纯PDH
SRC-159 | 万华、斯尔邦等主力装置复产，PDH市场迎来阶段性上行 | ChemNet化工头条 | 2026-09-15 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85412.html | PDH复工进度与负荷回升
SRC-160 | 中国石化上海石油化工股份有限公司关于投资建设全面技术改造和提质升级项目的公告 | 上海石化（上交所披露） | 2025-01-14 | 上市公司公告 | A | 0 | https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202501141641922219_1.pdf | 拟投资约213.07亿元；关停70万吨/年乙烯等18套老旧装置，新建120万吨/年乙烯及下游新材料装置；主体建设期约3年。经核实新建8套化工装置中不含聚丙烯——本条目用于'排除'口径
SRC-161 | 56亿中标！上海石化120万吨乙烯+40万吨聚乙烯项目全面开建 | 新浪财经（引兴园化工园区研究院） | 2026-10-19 | 财经媒体 | B | 0 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-10-19/doc-inivtuep7697110.shtml | 事实发生日2026-10-18：一标段（乙烯120万吨+FDPE40万吨等9个主项）EPC中标约56.04亿元，工期822天；新建8套化工装置清单无聚丙烯；主体装置预计2028年内建成投产
SRC-162 | 上海石化新建120万吨/年乙烯项目环评公示 | 上海市生态环境局（流程工业转载） | 2026-10-07 | 环评公示(政府) | B | 0 | https://chem.jgvogel.cn/c1490048.shtml | 环境影响报告书受理公示；明确关停70万吨/年乙烯、2号氧化、2号聚酯等老旧装置
SRC-163 | 关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知（工信部、发改委、生环部、应管部、国资委） | 石化精微视（引五部委文件）/卓创资讯 | 2025-06-23 | 政策文件（转载） | C | 0 | https://www.shjwx.com.cn/special/info?id=172 | 2025-06-23五部委发文，要求各省摸底评估超20年的生产装置（重点含炼化、煤化工等），7月15日前报送基本情况、8月30日前报送评估结果与更新改造意见。这是PP老旧产能退出的政策依据
SRC-164 | 聚丙烯 ¦ 近40套装置停车 ¦ 涉及产能900多万吨（含2025年6月PP总产能4773万吨） | 石化精微视（引卓创资讯/金联创） | 2026-09-01 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://www.shjwx.com.cn/special/info?id=172 | 2025年6月国内PP装置总产能4773万吨/年（金联创）；2026年9月中上旬近40套PP装置停车涉产能900多万吨
SRC-165 | 盘点中国石化2026年拟建在建项目 | 中国化工信息周刊（绿循转载） | 2026-02-24 | 行业资讯网站 | C | 4 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | 中科炼化二期（投资380-400亿，120万吨/年乙烯及下游；环评公示，计划2026开工、2027-2028投产）；洛阳百万吨乙烯（278亿元，2026计划开工）；塔河炼化一体化（约300亿，2025-09已开工，2028投产）；内蒙古大路煤制烯烃升级（2026-01环评受理，2026-08-21计划开工，2029-08竣工）
SRC-166 | 中国石油大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目社会稳定风险评估公众参与公告 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-05-26 | 稳评公示(转载) | C | 1 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 事实发生日2025-05-26：稳评公众参与公告。新建1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯及下游，含1#40万吨/年PP装置、2×45万吨/年FDPE、30万吨/年LDPE、20万吨/年POE、30万吨/年CHPPO
SRC-167 | 上万亿投资！19大在建重点聚烯烃项目一文盘点 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 3 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 19个大型聚烯烃项目的投资/规模/装置清单与2025-07时点进展。含：扬子石化技术升级（115.81亿元，关停2×40万吨乙烯，新建100万吨乙烯及40万吨PP）、中海壳牌三期（521亿元，45万吨共聚PP，计划2026年底中交、2027上半年投产）、裕龙岛二期、齐鲁石化鲁油鲁炼（244亿元，2027-06中交、09投料）、山东能源兖矿新疆80万吨煤制烯烃（2024-12核准，2027年底投料）、新疆山能化工80万吨煤制烯烃（40万吨PP，2027下半年投产）
SRC-168 | 超3000万吨！国内聚丙烯在建项目产能大盘点！共47项 | 艾邦高分子（转自石油和化工园区） | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 14 | https://www.aibang.com/a/32277 | 47个PP在建/规划项目逐项装置配置与进度基线（2024-01时点）。含埃克森美孚惠州、宝丰内蒙/宁夏、大榭石化2×45万吨PP、东华能源宁波/茂名、广西石化40万吨PP、洛阳石化60万吨PP、兰州石化40万吨PP、茂名石化50万吨PP（置换）、齐鲁石化25万吨PP、青海国投41.5万吨PP、荣信45万吨→40万吨PP、上景新材6×25万吨PP、新疆能化50万吨PP、宁煤MTP升级70万吨PP、天津南港35万吨PP、广西桐昆40万吨PP、塔河炼化50万吨PP、万华蓬莱30万吨PP、乌石化45万吨PP、裕龙石化4×40+30万吨PP、扬子石化40万吨PP、延长中燃30万吨PP、圆锦新材料125万吨PP、伊吾疆纳35万吨PP、永荣新材料80万吨PP、中煤平朔20万吨PP、中飞石化60万吨PP、中沙古雷95万吨PP、中景石化20万吨改性PP、中化泉州35万吨PP、中海壳牌45万吨PP、新疆中泰30万吨PP、中科炼化50万吨PP、中煤榆林55万吨PP、镇海炼化30万吨PP
SRC-169 | 2026年国内新投产聚丙烯、聚乙烯情况分析 | 江苏省化工行业协会 / 炼化及石化下游产业网 | 2026-01-04 | 行业协会 | B | 0 | http://www.ccrcte.com.cn/news/info?id=773 | 2025年PP产能4903万吨（PP）��2026年PP新产能增量545万吨、名义增速11.1%；上半年或有华锦阿美100万吨PP、东明中油35万吨PP、新浦烯烃40万吨PP
SRC-170 | 2026年10月15日：PP总产能已达4969.5万吨，后期预计新增205万吨 | 金联创（搜狐） | 2026-10-15 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://www.sohu.com/a/1087943090_99960224 | 2026-10 PP总产能4969.5万吨；后期预计新增205万吨、总产能突破5100万吨；1-9月PP粒料产量2703.99万吨（同比-7.63%）；中煤榆林二期60万吨、中沙古雷95万吨、宝丰四期50万吨（口径存疑）部分已试车；部分产能实质放量顺延至2027
SRC-171 | 新疆宝丰煤基新材料项目环评第一次公示（新疆准东经济技术开发区官网） | 东方财富财富号（引准东开发区） | 2024-07-29 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250925225323620329820 | 事实发生日2024-07-29环评第一次公示。项目全称'新疆宝丰煤基新材料有限公司煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目'，位于准东将军庙矿区5号化工产业园区，总投资约673亿元，4×280万吨甲醇、4×100万吨MTO、4×110万吨烯烃分离、3×65万吨聚丙烯
SRC-172 | 中国石油百万吨乙烯工程投入运营（项目动态栏目） | 炼化及石化下游产业网 | 2026-10-01 | 行业协会 | C | 1 | http://www.ccrcte.com.cn/ | 近期炼化投产动态目录；用于核对项目动态栏目
SRC-173 | 大连石化老厂将延期关停、恢复生产 | 炼化及石化下游产业网 | 2026-10-01 | 行业协会 | C | 1 | http://www.ccrcte.com.cn/ | 老旧炼厂关停延期动态，与老旧装置退出节奏相关
SRC-174 | 聚丙烯（PP）：292万吨产能复产+275万吨新产能投放（含工艺路线与试车进度） | ChemNet化工头条 | 2026-09-17 | 行业资讯网站 | C | 3 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-85988.html | 9-12月PP新增275万吨/年；工艺与进度：宝丰四期50万吨（煤制，有望9月试车）、利华益维远20万吨（PDH，9月逐步提负）、中沙古雷95万吨（油制，10月具备出料、11月量产）、中煤榆林二期60万吨（煤制，10月正式试车）、华锦阿美50万吨（油制，11-12月试车）；新装置1-3个月爬坡周期
SRC-175 | 近800万吨！2026年四季度国内PP、PE新增投产项目汇总（逐项目清单） | ChemNet化工头条 | 2026-10-10 | 行业资讯网站 | C | 6 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-89052.html | 四季度PP计划新增430万吨逐项清单：东明盛海35（2026-12）、镇海炼化扩建50（2026-12）、中沙古雷40+55（2026-11）、宁夏宝丰四期50（2026-12）、内蒙古荣信40（2026-12）、中煤榆林30+30（2026-10）、北方华锦50+50（2026-12）。注：'北方华锦'与'华锦阿美'为同一对装置（见SRC-135）；'宝丰四期50'为两项目混算（见SRC-122）
SRC-176 | 聚丙烯：新产能集中落地 市场供应格局如何变化？（卓创资讯） | 卓创资讯（新浪财经转载） | 2026-08-26 | 专业机构数据库 | B | 2 | https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-26/doc-iniprumq5578215.shtml | 塔里木二期45万吨已完成试产、8月产品入市；中沙古雷95万吨计划8月底投料试车；2026年底PP产能5192.50万吨（增速7.67%）；油制2924.50万吨56.32%、煤制1034万吨19.91%、PDH 980万吨18.87%；区域占比华东20.61%、华南24.35%、华北23.92%、西北16.95%、东北10.25%
SRC-177 | 2026年国内聚丙烯装置投产计划统计（2026年6月） | 金联创（315i.com） | 2026-06-10 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://wap.315i.com/wapInfo/jsdDetail?infoId=21521480 | 9条明细合计460万吨：华锦阿美50+50（2026-09）、中煤榆林45（2026-09）、塔里木二期45（2026Q3）、中沙古雷40+55（2026-11）、东明盛海35（2026Q4）、宝丰四期50（2026年底）、镇海炼化扩建50（2026年底）、荣信40（2026年底）
SRC-178 | 【PP】430万吨产能集中落地！2026四季度聚丙烯行业迎来供需格局大变局（金联创） | 金联创塑料（搜狐） | 2026-10-08 | 专业机构数据库 | B | 1 | https://www.sohu.com/a/1085231339_798573 | 四季度430万吨区域分布逻辑：西北居首（宝丰四期、荣信、中煤榆林）；古雷两套PE合计95万吨；镇海炼化扩建立足长三角；北方华锦两套合计100万吨落地辽东湾；东明盛海35万吨立足山东地炼集群
SRC-179 | 8月起集中投产！2026下半年PE、PP投产清单出炉 | ChemNet化工头条 | 2026-07-06 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://news.chemnet.com/toutiao/detail-72558.html | 下半年PP预计投产460万吨；载明'原计划6月投产的东明盛海化工PP装置推迟至四季度'——但该'原计划2026年6月'无一手来源支撑，已标注为不可采信
SRC-180 | 聚丙烯新增产能继续投放 2026年突破5000万吨（卓创资讯，新华财经） | 新华财经 / 卓创资讯（东方财富转载） | 2025-10-22 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://finance.eastmoney.com/a/202510223541061161.html | 2026-2030年国内PP新投产2314.5万吨、年均增速8.19%；2025-10时点预测2026年新增565万吨、产能5387.5万吨、增速11.72%（与2026-08的370万吨口径存在差异，反映预测随进度调整）
SRC-181 | 塔里木120万吨/年二期乙烯项目45万吨/年聚丙烯等装置开工 | 库尔勒市人民政府 | 2024-05-30 | 政府网站 | A | 1 | https://www.xjkel.gov.cn/xjkrls/c110123/202405/d395f6ca35f54aaea23d54a4f31fd64f.shtml | 事实发生日2024-05-28：45万吨/年PP装置等EPC合同集中签约暨开工仪式（上库高新区）
SRC-182 | 中国石油独山子石化塔里木二期乙烯项目高水平推进 | 国务院国资委 | 2024-05-27 | 政府网站 | A | 1 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c30846703/content.html | 项目含120万吨/年乙烯、2×45万吨/年FDPE等11套主要生产装置，10套采用自主技术、国产化率97.4%、100%使用绿电
SRC-183 | 新疆塔里木大乙烯项目，即将全面投产！ | 新浪财经 | 2026-06-14 | 财经媒体 | B | 1 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-06-14/doc-iniciymv0772771.shtml | 事实发生日2026-05-21：塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程中交
SRC-184 | 中沙古雷乙烯项目在福建古雷顺利完成中间交接 | 新华社·新华丝路 | 2026-06-18 | 权威媒体 | A | 1 | https://www.imsilkroad.com/news/p/810607.html | 事实发生日2026-06-18：150万吨/年乙烯装置高标准中间交接并启动联动试车
SRC-185 | SABIC宣布SABIC福建石化综合体达成最终投资决策 | SABIC官网 | 2024-01-21 | 企业官网/公告 | A | 1 | https://www.sabic.com/zh/news/42713-sabic-fujian-investment | 福建中沙石化有限公司股权SABIC子公司沙特工业投资公司51%、福建福化古雷49%；总投资约448亿元（约64亿美元）；混合进料乙烯裂解装置最高180万吨/年；项目预计2026年建成
SRC-186 | 中沙古雷乙烯项目装上了'心脏' | 福建省人民政府门户网站 | 2025-07-02 | 政府网站 | A | 1 | http://www.fujian.gov.cn/xwdt/fjyw/202507/t20250702_6960555.htm | 事实发生日2025-07-01：裂解气压缩机吊装就位，全面进入动设备安装阶段
SRC-187 | 中沙古雷乙烯项目（百科条目，载核准时间） | 百度百科 | 2025-01-01 | 百科 | D | 1 | https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E6%B2%99%E5%8F%A4%E9%9B%B7%E4%B9%99%E7%83%AF%E9%A1%B9%E7%9B%AE/58378348 | 载'2022年6月2日中沙古雷乙烯项目获得核准'。弱证据，仅作时间线辅助
SRC-188 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（百科，产能现状） | 百度百科 | 2026-02-01 | 百科 | D | 0 | https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E7%85%A4%E9%99%95%E8%A5%BF%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%8C%96%E5%B7%A5%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/64410841 | 截至2024年底：已建成甲醇205万吨/年、聚烯烃60万吨/年；在建甲醇220万吨/年、聚烯烃90万吨/年。弱证据，交叉核对用
SRC-189 | 宝丰能源(600989)：新增产能助力成长 巩固煤制烯烃龙头优势 | 券商研报（新浪财经） | 2026-10-13 | 券商研报 | B | 0 | https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/company/rptid/845592180118/index.phtml | 内蒙古300万吨/年煤制烯烃全面投产；宁东四期50万吨/年煤制烯烃持续推进；2026-10-13 PP期货9351元/吨（较年初+47.73%）
SRC-190 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年半年度报告 | 巨潮资讯网 | 2025-08-22 | 上市公司公告 | A | 0 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536155.PDF | 2025上半年PP表观消费量1929万吨（+10.9%）；截至2025上半年末国内PE总产能3789万吨
SRC-191 | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司首系列DMTO-III装置投产成功 | 中科院大连化物所 | 2025-04-01 | 科研机构 | A | 0 | https://dmto.dicp.ac.cn/info/1072/2648.htm | 内蒙古宝丰一期260万吨/年煤制烯烃（3×100万吨DMTO-III）首系列投料开车成功并产出合格聚烯烃
SRC-192 | 关于内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃项目环境影响报告书的批复 | 生态环境部 | 2022-11-23 | 环评批复(政府) | A | 0 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html | 内蒙古宝丰一期：3×100万吨/年MTO、3×50万吨/年PP、3×55万吨/年PE等。用于确认宝丰内蒙古基地PP产能构成
SRC-193 | 全球单厂规模最大的煤制烯烃项目顺利投产 | 国务院国资委（中国建筑集团） | 2025-04-22 | 政府网站 | A | 0 | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n13790238/n32498343/n32498381/n32498413/c33283514/content.html | 内蒙古宝丰煤制烯烃项目投产（2025-04）
SRC-194 | 宝丰能源新疆准东400万吨/年煤制烯烃项目（项目概况与进展） | 雪球 | 2026-06-15 | 自媒体 | D | 1 | https://xueqiu.com/5146466242/394806766 | 已取得环评、安评等支持性文件专家评审；规划400万吨/年煤制烯烃。弱证据，需一手来源核实
SRC-195 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司（工商信息） | 百度百科 | 2024-07-19 | 百科 | D | 1 | https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E7%96%86%E5%AE%9D%E4%B8%B0%E7%85%A4%E5%9F%BA%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/64786047 | 成立于2024-07-19，注册资本1亿元，注册地址准东经济技术开发区；宝丰能源100%持股
SRC-196 | 中国石化集团公司网站：福建古雷炼化一体化工程二期项目框架协议 | 中国石化集团 | 2025-09-01 | 企业官网 | A | 0 | http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/048/48509.shtml | 古雷炼化二期拟新建1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯、200万吨/年芳烃等30余套装置；中国石化、福建炼化、沙特阿美合作
SRC-197 | 大连石化老厂延期关停与炼化动态（行业协会项目动态栏目） | 炼化及石化下游产业网 | 2026-10-15 | 行业协会 | C | 1 | http://www.ccrcte.com.cn/ | 用于老旧装置退出与替代节奏的判断
SRC-198 | 扬子石化技术升级（170万吨/年轻烃综合利用改造）项目环评征求意见稿公示 | 网络公开资料汇编（聚烯烃人） | 2025-01-15 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 事实发生日2025-01环评征求意见稿公示；115.81亿元；关停现有2×40万吨/年乙烯，新建100万吨/年乙烯及40万吨/PP等6套装置；计划2026年土建全面开工、2027年底前中交
SRC-199 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目进展 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 2023-05开工；截至2025-07场平、地管全部完成、大件吊装完成60%；计划2026年底中交、2027年上半年投产；含45万吨/年共聚聚丙烯
SRC-200 | 山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃项目进展 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 位于新疆昌吉州准东经济技术开发区；>200亿元；80万吨/年烯烃（PE+PP）；2024-12核准、2025-03场平完成；计划2027年底投料
SRC-201 | 新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃项目进展 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 新疆哈密市伊吾工业园区；200.1亿元；PE 40万吨+PP 40万吨；2025-02取得核准、6月完成场平、8月启动气化框架基础施工；计划2027年下半年投产
SRC-202 | 中国石化塔河炼化'炼化一体化'项目进展 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 约300亿元；炼油由500万吨扩至850万吨/年，新建80万吨/年乙烯、80万吨/年芳烃等12套装置；2025-06获环评批复、7月启动场平；计划2026年底土建完工、2027年9月投料试车
SRC-203 | 齐鲁石化鲁油鲁炼转型升级项目进展 | 聚烯烃人（新浪财经转载） | 2025-08-03 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://finance.sina.cn/2025-08-03/detail-infisrpe9840314.d.html?vt=4 | 244亿元；1000万吨/年常减压、100万吨/年乙烯及62.5万吨/年高端碳材料等15套装置；2025-04启动地管施工；计划2027-06中交、09投料试车
SRC-204 | 中科炼化一体化二期项目进展 | 中国化工信息周刊（绿循转载） | 2026-02-24 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | 广东湛江；380-400亿元；120万吨/年乙烯及下游配套；环评公示，计划2026年开工、2027-2028年投产
SRC-205 | 洛阳百万吨乙烯项目进展 | 中国化工信息周刊（绿循转载） | 2026-02-24 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | 河南洛阳；278亿元（概算不含税约260亿元）；100万吨/年乙烯+13套生产装置（含40万吨/年3#PP、20万吨/年4#PP）；前期推进，2026年计划开工
SRC-206 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目进展 | 中国化工信息周刊（绿循转载） | 2026-02-24 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.lvxunhk.com/newsdetail.aspx?bsid=4235 | 鄂尔多斯准格尔旗；221亿元（环评公示）；226万吨/年煤制甲醇、80万吨/年聚烯烃（PE/PP/EVA）耦合风光绿氢；2026-01环评受理、职评通过，计划2026-08-21开工、2029-08竣工
SRC-207 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目（含70万吨/年PP） | 艾邦高分子（转自石油和化工园区） | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资约118亿元、占地67公顷；10万吨/年EVA+30万吨/年LDPE+30万吨/年HDPE+70万吨/年PP；2023-07-03开工建设；属MTP工艺技术升级改造（置换原有装置）
SRC-208 | 福建永荣新材料丙烷制丙烯项目（80万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 建设投资80.68亿元；一期90万吨/年PDH+3.6万吨/年PSA提氢+80万吨/年PP；已开工
SRC-209 | 上景新材料150万吨PP项目（6×25万吨） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资35.2亿元、建设周期2年；原料来自福建美得石化和万景石化PDH装置丙烯；6套25万吨/年PP；环评获批
SRC-210 | 中飞石化150万吨/年烷烃综合利用（一期）项目（60万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 黑龙江'百大项目'；一期规划占地87万㎡、计划投资100亿元；60万吨/年PDH+60万吨/年PP（三条生产线）+60万吨/年气分+14万吨/年合成氨；已通过节能审查
SRC-211 | 中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目（20万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资297.8亿元、占地约2940亩、建设周期3年；220万吨/年甲醇、80万吨/年MTO、40万吨/年PE、20万吨/年PP；已获得批复
SRC-212 | 宁波金发新材料年产120万吨PTPE及改性新材料一体化项目（二期PDH+PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资105.5亿元、用地770亩；120万吨/年PDH、120万吨/年PP，分2期：一期60万吨/年PDH+2×40万吨/年PP
SRC-213 | 北海炼化/广西桐昆钦州绿色化工基地一期（40万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 2 | https://www.aibang.com/a/32277 | 广西桐昆石化：一期总投资209.7亿元，位于钦州石化产业园三墩片区；300万吨/年PTA+60万吨/年PDH+40万吨/年PP+30万吨/年HPPO+15万吨/年顺酐等；计划2025年6月竣工
SRC-214 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目（40万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资305亿元；120万吨/年乙烯+40万吨/年PP+40万吨/年FDPE+30万吨/年HDPE等；计划2025年全面建成投产
SRC-215 | 中国石化茂名分公司乙烯提质改造项目（20+30万吨/年PP，置换性质） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资300.74亿元；新建100万吨/年3#乙烯替代现有36万吨/年1#乙烯；含20万吨/年4#PP+30万吨/年5#PP（合计50万吨）；环评第二次公示。属'以新代旧'置换性质，须标注替代退出产能
SRC-216 | 中沙古雷乙烯项目SABIC福建石化综合体开始试车 | 聚烯烃人（搜狐，转Industria Quimica） | 2026-10-11 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.sohu.com/a/1086331544_121119270 | 事实发生日2026-10-03：新建聚烯烃装置已开始试车，计划2026年11月正式启动运行；PP设计产能约95万吨/年
SRC-217 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目正式开工 | 国务院国资委（转央广网/中国化学工程） | 2020-09-02 | 政府网站 | A | 2 | http://www.sasac.gov.cn/n4470048/n13461446/n15398938/n15398968/c15422938/content.html | 事实发生日2020-03-21开工；位于茂名滨海新区吉达港区，总投资400亿元分三期；一期2×100万吨/年PDH+4×50万吨/年PP；全部建成年产PP 350-400万吨
SRC-218 | 东华能源：40万吨PP、60万吨PDH试产成功！ | 海运经纪（慧正资讯转载，引东华能源公告） | 2023-09-28 | 行业资讯网站（引企业公告） | B | 2 | https://www.hzeyun.com/detail/2579453 | 事实发生日2023-09-15取得危险化学品试生产备案并产出合格PP。茂名基地一期(I)：1套60万吨/年PDH+1套40万吨/年PP
SRC-219 | 东华能源（宁波）丙丁烷资源综合利用项目（100万吨PDH+2×40万吨PP） | PROCESS流程工业 | 2021-06-01 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://chem.jgvogel.cn/c1239273.shtml | 投资102.76亿元；新建100万吨/年PDH+2×40万吨/年PP+24万吨/年顺酐联产20万吨/年BDO+10万吨/年PBAT；PDH采用UOP、PP采用Grace Unipol气相法；建设工期24个月
SRC-220 | 中景石化（罗源园区）延伸产业链年产20万吨改性聚丙烯项目 | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://www.aibang.com/a/32277 | 位于罗源湾开发区福建海峡西岸软包装科技园；总投资20亿元；20万吨/年改性聚丙烯装置（改性料，非基础树脂）；已开工
SRC-221 | 中化泉州100万吨/年乙烯项目（35万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资约325亿元、占地约6541亩；新建35万吨/年PP、40万吨/年HDPE、10万吨/年EVA等；已完成环评
SRC-222 | 万华化学（蓬莱）高性能新材料一体化项目（30万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资231亿元、占地约3310亩；90万吨/年PDH+30万吨/年PP+50万吨/年聚醚等；已开工
SRC-223 | 中国石油乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目（45万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 一期新建120万吨/年溶剂脱沥青、220万吨/年催化裂解等炼油装置及45万吨/年PP、30万吨/年苯乙烯等化工装置；已转入生产准备阶段
SRC-224 | 青海国投60万吨/年烯烃项目（41.5万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资211.44亿元；180万吨/年煤制甲醇+60万吨MTO+27万吨乙烯+41.5万吨PP；2023-04-26格尔木开工
SRC-225 | 新疆能化80万吨煤制烯烃项目（50万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 总投资198亿元、占地270.18公顷；220万吨/年甲醇+80万吨/年MTO+50万吨/年PP+40万吨/年PE；2023-08-18与准东开发区签订合作协议
SRC-226 | 伊吾疆纳70万吨/年煤制烯烃项目（35万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 哈密地区伊吾县白石湖煤炭高效综合利用产业园；约429.5亿元；70万吨/年煤制烯烃+35万吨/年PP+30万吨/年醋酸等；已开工
SRC-227 | 新疆中泰煤基新材料升级示范项目（30万吨/年PP） | 艾邦高分子 | 2024-01-02 | 行业资讯网站 | C | 1 | https://www.aibang.com/a/32277 | 吐鲁番市托克逊县同心工业园；210万吨/年甲醇、180万吨/年MTO、40万吨/年HDPE、30万吨/年PP；正在准备环评和土地手续
SRC-228 | 广西石化/中科炼化/中化泉州等项目在'2026年PP新增装置汇总表'中的口径 | 卓创资讯（新浪财经转载，2026-08-26表格） | 2026-08-26 | 专业机构数据库 | B | 0 | https://finance.sina.com.cn/wm/2026-08-26/doc-iniprumq5578215.shtml | 卓创2026年国内PP新增装置汇总表（表1，图片形式，文字未取得）；用于与金联创/ChemNet口径比对
SRC-229 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目投产情况（用于核实40万吨PP状态） | 炼化及石化下游产业网（项目动态） | 2026-10-01 | 行业协会 | C | 1 | http://www.ccrcte.com.cn/ | 广西石化一体化项目动态目录；该项目PP装置是否投产未取得明确逐项报道，状态标注为需补证
SRC-230 | 中沙古雷乙烯项目60万吨/年茂金属LLDPE装置4月20日中交（全球单系列最大） | 新浪财经 | 2026-04-28 | 财经媒体 | B | 1 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-04-28/doc-inhvzwqh7324229.shtml | 事实发生日2026-04-20：60万吨/年茂金属LLDPE/HDPE装置中交；2026-04-22至24《试生产方案》通过专家评审；2026-04-26 55万吨/年PP中交；当时目标2026年8月投产
SRC-231 | 中煤榆林煤炭深加工基地项目环境影响报告书批复（环审〔2022〕75号，早期55万吨PP口径） | 生态环境部 / PROCESS流程工业（早期报批口径） | 2022-06-16 | 环评公示(转载) | C | 1 | https://chem.jgvogel.cn/c1174485.shtml | 早期报批口径'35万吨/年聚乙烯和55万吨/年聚丙烯'，与最终建设2×30万吨PP不一致。用于说明'立项口径≠建设口径'
SRC-232 | 宝丰能源回应宁东四期烯烃项目（2026-09-12） | 证券之星（搜狐转载） | 2026-09-12 | 财经媒体 | C | 0 | https://m.sohu.com/a/1075150890_122014422 | 转述公司对宁东四期进度的答复（与SRC-121同源）
SRC-233 | 总投资近138亿元，宝丰能源50万吨煤制烯烃MTO+OCC项目投产（2023） | PROCESS流程工业 | 2023-11-13 | 行业资讯网站 | C | 0 | https://chem.jgvogel.cn/c1343830.shtml | 2023-11宁东三期烯烃项目全面进入试生产、主体装置阶段性达产。用于区分'宁东三期(已投产)'与'宁东四期(在建)'，避免重复统计

## 5.年度汇总
5. 年度汇总（四类互斥口径 + 替代退出 + 净新增）
基数：4969.5 万吨/年（金联创 2026-10-15：国内PP总产能4969.5万吨/年（SRC-170））。★'已投产''试车调试''建设中''计划'四类互斥，相加即名义新增；净新增 = 名义新增 − 替代退出。任何一套装置在同一年只归一类。
年份 | 已投产(万吨/年) | 试车/调试(万吨/年) | 建设中(万吨/年) | 计划/仅批文(万吨/年) | 暂停或取消(万吨/年) | 替代退出旧产能(万吨/年) | 净新增(万吨/年) | 名义新增(不含退出,万吨/年) | 涉及装置数 | 涉及项目数 | 相对现有产能比例(名义) | 期末产能(万吨/年)
2023 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0.80% | 5009.5
2025 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0.80% | 5049.5
2026 | 45 | 155 | 280 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 13 | 9 | 9.66% | 5529.5
2027 | 0 | 0 | 440 | 250 | 0 | 0 | 690 | 690 | 13 | 12 | 13.88% | 6219.5
2028 | 0 | 0 | 76.5 | 365 | 0 | 0 | 441.5 | 441.5 | 13 | 9 | 8.88% | 6661
2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 6661
未定 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 6 | 4 | 6.34% | 6976
读法：'已投产'是事实，'试车调试'是已开车但未稳定，'建设中'是已开工但未开车，'计划'是只有批文或只有意向。把四类加起来当'供应'是这类研究最常见的错误——它们对当年实际供应量的贡献完全不同。

## 6.隐性供给缺口
6. 隐性供给缺口：名义计划 vs 工程证据
★这是本台账最有价值的一张表。市场普遍用'计划投产表'加总得出当年新增，但其中相当一部分在工程上不可能在年内形成供应。判定规则是机械可审计的，不靠主观打分。
项目编号 | 业主 | 项目名称 | 省份 | 当前阶段 | 产能(万吨/年) | 最新预计投产 | 判定规则 | 解读
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 设备安装 | 100 | 2026-12 | R3 主体仍处设备安装，且未见试车报道 | 主体仍在设备安装，从安装到出料通常需 6-12 个月，年内出料不成立
PP-P1-004 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 设备安装 | 25 | 2026-12 | R3 主体仍处设备安装，且未见试车报道 | 主体仍在设备安装，从安装到出料通常需 6-12 个月，年内出料不成立
PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 设备安装 | 40 | 2026-12 | R3 主体仍处设备安装，且未见试车报道 | 主体仍在设备安装，从安装到出料通常需 6-12 个月，年内出料不成立
PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 设备安装 | 35 | 2026-12 | R3 主体仍处设备安装，且未见试车报道 | 主体仍在设备安装，从安装到出料通常需 6-12 个月，年内出料不成立
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 中交 | 40 | 2026-12 | R1 已明确延期 7 个月 | 已明确延期半年以上，其'最新预计投产'本身已不可信，须按下一阶段节点重估
PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 设备安装 | 40 | 2026-09 | R1 已明确延期 35 个月; R3 主体仍处设备安装，且未见试车报道 | 已明确延期半年以上，其'最新预计投产'本身已不可信，须按下一阶段节点重估
合计隐性缺口：280.0 万吨/年（6 个项目）。结论表述建议：'名义计划 2026 年新增 X 万吨，其中约 280 万吨在工程进度上不支持年内形成供应，实际可落地规模约 Y 万吨。'

## 7.口径冲突
7. 口径冲突与处理
同一项目在不同来源中的产能/时间不一致时，不择一而录。下表并列冲突两方，并写明本表的取法与待核事项。★标记为重点冲突。
项目编号 | 业主 | 项目名称 | 本表采用产能(万吨/年) | 冲突情况与本表处理
PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 60 | 产能口径三度变化：环评早期报批'35万吨PE+55万吨PP'→ 建设口径'2×30万吨PP'→ 部分行业统计写'60万吨PP'或'45万吨'。以生态环境部最终批复与ChemNet逐条列示的2×30万吨为准。'中煤榆林煤炭深加工基地'与'中煤榆林二期''中煤陕西榆林能源化工二期'为同一项目。
PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 100 | ★关键去重：行业资讯把这两套装置记为'北方华锦化学工业集团有限公司 50+50万吨'，但业主实为合资公司'华锦阿美石油化工有限公司'，北方华锦集团是持股51%的出资方而非运营主体（华锦股份2026-10-14投资者关系答复、辽宁省人民政府2023-03-30通稿均可证）。'北方华锦50×2'与'华锦阿美2×50'是同一对装置，若分别登记将虚增100万吨/年。
PP-P1-004 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 25 | ★关键去重：行业统计的'宝丰四期50万吨PP'实为两个项目混算——宁东四期本体只有25万吨PP；'50万吨PP'来自另一个项目（PP-P1-005 C2-C5及混合烃类增值利用项目）。若按'50万吨'登记宁东四期，将与本库PP-P1-005重复计算25万吨。
PP-P1-005 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 50 | ★本项目是'宝丰四期50万吨PP'说法中'50万吨'的真实来源。OCC 72万吨/年+SCU 25万吨/年+烯烃分离100万吨/年+PE 40万吨/年+PP 50万吨/年+EVA 25万吨/年，总投资102.3395亿元。与PP-P1-004（宁东四期半25万吨PP）是两个独立项目，不可合并也不可重复计入。
PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 40 | 产能口径从早期'45万吨PP'修正为最终'40万吨PP'（新华网、中国能源报口径）。丁烯-1装置1.5万吨/年，非PP。
PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 35 | ★业主名称双口径：环评公示建设单位为'东明盛海化工新材料有限公司'，人民网施工通稿写作'东明中油燃料石化有限公司烯烃新材科技示范工程35万吨/年PP'。经厂址（北纬35.340°/东经115.143°）与装置配置比对为同一项目，不得登记为两个项目。另有行业文把它写为'40万吨PP'，以环评与施工通稿的35万吨为准。
PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 40 | ★产能口径冲突：宁波市发改委2023-05-12核准原文为'30万吨/年聚丙烯（PP）'，ChemNet与金联创2026年行业统计为'50万吨/年PP'。未检索到任何政府批复或企业通稿写出'50万吨'并给出装置编号依据。本库采用40万吨（两口径中值）标注为待核，并在正文中并列两者。'镇海炼化扩建项目'与'镇海炼化二期扩能'为同一项目。
PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 40 | ★规模口径：行业资讯常写'20万吨PP'，实为2×20万吨=40万吨/年。第一套已建成，第二套20万吨未检索到任何建设/试车报道——很可能尚未实施。本库按40万吨登记但把第二套标注为'未见报道'，保守统计应按20万吨计。
PP-P1-010 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（塔里木石化） | 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯及配套绿色低碳示范工程 | 45 | ★名称易错：'塔里木石化二期（新疆独山子）'的说法不准确，正确表述为'中国石油独山子石化分公司 塔里木120万吨/年二期乙烯'，装置建在库尔勒上库高新区（塔里木石化园区），非独山子本部。装置配置为2×45万吨FDPE+30万吨LDPE+45万吨PP，'90万吨'指两套FDPE合计，不是PP。
PP-P3-003 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 40 | ★与'大连石化老厂延期关停'是同一战略调整的两面：老厂（甘井子）关停后产能向西中岛转移，属'以新代旧'，须在替代退出中单列老厂退出的PP产能。目前老厂退出时间已延期，替代关系需持续跟踪。
PP-P3-004 | 中国石化洛阳分公司 | 洛阳百万吨乙烯项目 | 60 | 投资额口径178亿/246亿/278亿三个版本（概算口径不同）；'洛阳石化'与'中国石化洛阳分公司'为同一主体。产能口径为3#PP 40万吨+4#PP 20万吨，不是单套60万吨。
PP-P3-006 | 山东能源集团新疆能化有限公司（兖矿新疆） | 新疆准东80万吨/年煤制烯烃项目 | 40 | ★易混：'山东能源兖矿新疆80万吨/年煤制烯烃'（准东）与'新疆山能化工80万吨/年煤制烯烃'（哈密伊吾）是同一集团的两个不同项目，不可合并。本条为准东项目。
PP-P3-009 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 40 | 投资口径115.81亿元（不含税）与126.7亿元两版本并存（含税/不含税差异）。'扬子石化170万吨/年轻烃综合利用改造'与'扬子石化技术升级项目'为同一项目。
PP-P3-011 | 上景新材料（福建）有限公司 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 150 | ★单位投资强度仅约0.235亿元/万吨，显著低于同类项目（一般0.15-0.25亿元/万吨的PP单装置，但含配套后应更高），存在统计或分期可能，需补证。
PP-P3-015 | 广西桐昆石化有限公司 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 40 | ★与'广西石化炼化一体化转型升级项目（40万吨PP，PP-P3-016）'同在钦州但业主不同，不可合并。
PP-P3-018 | 万华化学（蓬莱）有限公司 | 万华蓬莱工业园高性能新材料一体化项目 | 30 | ★万华有三处PDH：烟台75万吨（已运行，2026-08检修）、蓬莱90万吨（本项目，在建）。不可将烟台已运行装置计入新增。
PP-P3-021 | 新疆能源化工（集团）有限公司 | 新疆能化80万吨/年煤制烯烃暨煤化一体项目 | 50 | ★'新疆能化'与'新疆山能化工'（PP-P3-007）名称相近但为不同主体，不可合并；准东已有宝丰（PP-P3-001）、兖矿新疆（PP-P3-006）、新疆能化三家煤制烯烃规划，区域重叠严重。
PP-P3-023 | 新疆中泰新材料股份有限公司 | 煤基新材料升级示范项目 | 30 | 180万吨/年MTO规模与30万吨PP不匹配（按常规MTO收率180万吨甲醇约对应55-60万吨烯烃），可能存在分期；环评原文口径待核。
PP-P3-024 | 中科（广东）炼化有限公司 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 0 | ★注意与一期的区分：中科炼化一期（湛江，1000万吨炼油+80万吨乙烯）已建成，其一期含'50万吨/年聚丙烯'（部分来源写50万吨）；二期为本次新增。若把一期PP当作新增将重复统计。
PP-P3-025 | 中国石化内蒙古能化有限公司（大路煤制烯烃） | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 0 | ★'80万吨聚烯烃'是PE+PP+EVA合计，不是80万吨PP——这是本项目最易被误读之处。若把80万吨全记为PP，将虚增约50万吨。
PP-P3-026 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 150 | ★一期（40万吨PP，已投产）须单独登记为已形成供应（见PP-P4-001），二期为本条新增规划，二者不可混淆。'二期3或4套50万吨PP'的口径不确定，本库按3套150万吨下限登记并标注区间。
PP-P4-001 | 东华能源（茂名）有限公司 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I） | 40 | ★本项目是'东华能源茂名350-400万吨PP'规划中唯一落地的部分。行业资讯引用'茂名350-400万吨PP'时，实际已投产仅40万吨，其余均为规划。

## 8.剔除与重复披露
8. 剔除与重复披露（去重不是删除，是留痕）
共 16 条。每条被排除在统计之外的记录都写明理由与来源编号，使后来者能看到'为什么不算'，避免同一错误被反复引入。
序号 | 被剔除的记录 | 剔除类型 | 剔除理由与依据
1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 PP 2×50万吨/年 | 归属错误 | 归属错误/重复。2套50万吨/年PP的业主是合资公司'华锦阿美石油化工有限公司'，北方华锦集团仅为持股51%的出资方。已归并为 PP-P1-003，若另行登记将虚增100万吨/年。依据：SRC-135、SRC-130、SRC-131
2 | 宁夏宝丰能源 宁东四期 50万吨/年PP | 混算 | 口径混算。宁东四期本体PP仅25万吨（PP-P1-004），'50万吨PP'属C2-C5增值利用项目（PP-P1-005）。行业统计'宝丰四期50万吨'为两项目混算。依据：SRC-120、SRC-121、SRC-122
3 | 上海石化全面技术改造和提质升级项目 120万吨/年乙烯 | 不含PP | 不含PP。新建8套化工装置为乙烯120、FDPE 40、丁二烯20、裂解汽油加氢70、芳烃抽提40、醋酸乙烯30、碳酸酯10、碳五分离20——无聚丙烯，不构成PP产能增量。依据：SRC-160、SRC-161
4 | 中沙古雷 两套PE合计95万吨 | 产品误认 | 产品误认。该项目PE为40+60=100万吨（部分报道写95万吨），PP为40+55=95万吨。两条产品线的'95万吨'数字巧合，易被误写为'95万吨PP'或'95万吨PE'。PP已按PP-P1-001登记。依据：SRC-101、SRC-130
5 | 东明盛海 '40万吨/年PP' | 产能误记 | 产能误记。环评公示与人民网施工通稿均为35万吨/年PP。依据：SRC-138、SRC-139
6 | 东明盛海 '原计划2026年6月投产、推迟至四季度' | 无法证实 | 无法证实。环评公示（2024-06）、人民网通稿（2025-06）、2026-01行业资讯中均无'2026年6月投产'承诺，且2026年1月该项目仍报道为'土建施工'，工程逻辑上不支持6月投产。此为单一行业资讯（SRC-179）表述，不作为延期依据。
7 | 内蒙古荣信 '45万吨/年PP' | 产能误记 | 产能误记。新华网与中国能源报均为40万吨/年PP（+40万吨PE）。早期规划口径45万吨已被最终建设规模替代。依据：SRC-125、SRC-126
8 | 镇海炼化扩建 '50万吨/年PP'（作为确定值） | 口径冲突 | 口径冲突。宁波市发改委核准原文为30万吨/年PP，行业统计为50万吨。本库按40万吨待核登记并在正文并列两口径，不得单独采用50万吨。依据：SRC-142、SRC-175
9 | 利华益维远 '20万吨/年PP'（作为全部产能） | 漏计 | 漏计。项目为2×20万吨=40万吨，其中第一套已建成待开车、第二套未见建设报道。按20万吨统计属漏计，按40万吨统计属高估，本库两套分列并标注。依据：SRC-147、SRC-148、SRC-149
10 | 中煤榆林 '55万吨/年PP'与'45万吨/年PP' | 立项口径 | 立项口径已变更。环评早期报批为35万吨PE+55万吨PP，最终建设为2×30万吨PP；45万吨来自部分行业统计的错误转录。依据：SRC-112、SRC-231、SRC-175
11 | 宝丰、万华、斯尔邦、金发、万达天弘、齐翔腾达 2026年PDH'复产'292万吨 | 非新增 | 非新增产能。五套装置（万华烟台75、斯尔邦70、辽宁金发60、万达天弘45、齐翔腾达42混烷脱氢）为2026年8月底至9月上旬检修复产，属存量装置负荷恢复，不构成产能净增量，不得计入新增产能。但会显著改变当季实际供应量。依据：SRC-158、SRC-174
12 | 宝丰内蒙古 3×50万吨/年PP | 已投产 | 已投产且不在新增范围。内蒙古宝丰一期260万吨/年煤制烯烃（3×100万吨MTO、3×50万吨PP）已于2025年投产，已包含在现有产能基数内。依据：SRC-191、SRC-192、SRC-193
13 | 独山子石化 14万吨/年PP装置新材料开发适应性改造 | 技改不增能 | 技改不增能。新疆生态环境厅批复明确'改造后现有聚丙烯装置产能不变'，投资3174万元，属适应性技改，不计入新增。依据：SRC-067
14 | 中景石化 20万吨/年改性聚丙烯 | 产品性质 | 产品性质不同。为改性聚丙烯（改性料/复合材料），非基础树脂PP，不进入PP基础树脂产能平衡表。依据：SRC-220
15 | 埃克森美孚惠州一期 PP 47.5+48万吨、二期45万吨 | 已投产 | 一期已投产、二期未确认。一期（95.5万吨PP）已于2025年投产并计入现有产能；二期PP（45万吨）仅见于2024-01规划口径，缺乏近期进展，本库未登记二期以避免虚增。需后续补证。依据：SRC-168、SRC-167
16 | 巴斯夫湛江、裕龙石化二期、齐鲁石化鲁油鲁炼、广西石化以外的中石化炼化项目 | 未逐项披露 | PP产能未逐项披露。这些项目在公开来源中未给出明确的PP装置规模，本库按'不虚设数字'原则不登记，列入待补证清单。依据：SRC-167、SRC-168

## 9.地区分布
9. 地区分布
按省份汇总。'该省现有产能占比'取自卓创 2026-08-26 口径的区域结构，与逐项目加总的跟踪产能对照，可看出哪些区域在被'加码'。
省份 | 区域 | 已投产(万吨/年) | 试车调试(万吨/年) | 在建+计划(万吨/年) | 跟踪产能合计(万吨/年) | 替代退出旧产能(万吨/年) | 涉及装置数 | 涉及项目数 | 该省现有产能占比(行业口径) | 跟踪产能占全国现有产能 | 跟踪/现有 倍数
新疆 | 西北 | 45 | 0 | 485 | 530 | 0 | 12 | 9 | 16.95% | 10.67% | 0.629
福建 | 华东 | 0 | 95 | 265 | 360 | 0 | 5 | 4 | 20.61% | 7.24% | 0.351
广东 | 华南 | 40 | 0 | 245 | 285 | 0 | 8 | 5 | 24.35% | 5.73% | 0.236
宁夏 | 西北 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 3 | 3 | 16.95% | 2.92% | 0.172
辽宁 | 东北 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 3 | 2 | 10.25% | 2.82% | 0.275
山东 | 华东 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 4 | 3 | 20.61% | 2.11% | 0.103
广西 | 华南 | 40 | 0 | 40 | 80 | 0 | 2 | 2 | 24.35% | 1.61% | 0.066
陕西 | 西北 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 16.95% | 1.21% | 0.071
河南 | 华中 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 | 1 | 未披露 | 1.21% | —
黑龙江 | 东北 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 10.25% | 1.21% | 0.118
青海 | 西北 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 1 | 1 | 16.95% | 0.84% | 0.049
内蒙古 | 华北 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 23.92% | 0.80% | 0.034
浙江 | 华东 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 20.61% | 0.80% | 0.039
江苏 | 华东 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 20.61% | 0.80% | 0.039
山西 | 华北 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 23.92% | 0.40% | 0.017
合计 |  |  |  |  | 2006.5 |  |  |  |  | 40.38%
注：'该省现有产能占比'为行业机构口径的区域结构，与本表逐项目加总口径不同，仅作方向性对照，不可直接相除作精确结论。合计行 = 全部跟踪产能（含已投产对照样本）。

## 10.工艺与路线
10. 工艺路线结构与边际影响
把新增产能按路线拆开，才能判断'这一轮扩产在改变什么'——是油头继续扩张，还是煤头/PDH 在抢占份额。
工艺归类 | 新增产能合计(万吨/年) | 其中已试车/投产 | 其中未形成供应 | 装置数 | 项目数 | 现有产能(行业口径) | 新增/现有 | 边际影响解读
油制（炼化副产丙烯） | 720 | 180 | 540 | 20 | 15 | 2924.5 | 24.6% | 大型炼化一体化配套，成本锚定石脑油/原油，规模大、牌号全，是本轮扩产的主力
煤制（CTO/MTO/MTP） | 626.5 | 60 | 566.5 | 16 | 13 | 1034 | 60.6% | 成本锚定煤价，区域高度集中于西北（新疆、宁夏、陕西、内蒙古），产品外运半径是硬约束
丙烷脱氢（PDH） | 440 | 40 | 400 | 10 | 7 | 980 | 44.9% | 成本锚定丙烷进口价（CP/ FEI），价差敏感度最高，历史上出现过'建成后择机开车'的情况
外购丙烯聚合 | 150 | 0 | 150 | 1 | 1 | 未披露 | — | 无自有丙烯，成本随行就市，抗周期能力最弱
煤制（MTO/MTP） | 70 | 0 | 70 | 1 | 1 | 未披露 | —

## 11.自选跟踪
11. 自选跟踪清单
按'对供应的边际影响 × 时间临近度'排序。★优先级 1 = 未来 6 个月内最可能改变平衡表的事。
跟踪优先级 | 项目编号 | 业主 | 项目 | 省份 | 产能(万吨/年) | 当前阶段 | 最新进展 | 为什么要盯 | 跟踪要点 | 下次核实动作
1 | PP-P1-003 | 华锦阿美石油化工有限公司 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 辽宁 | 100 | 设备安装 | 行业口径：北方华锦50万吨+50万吨PP计划2026年12月试车（业主填报为'北方华锦化学工业集团有限公司'，实为华锦阿美） | 华锦阿美100万吨若在12月试车，是2026年内最后一块大增量；且PP至今无独立中交通稿，尚无证据 | 乙烯主线投料顺序；Novolen工艺单线50万吨为全球最大，首套放大的稳定性风险；PP是否有独立中交通稿。 | 查中石化/华锦阿美及盘锦市政府通稿，检索'聚丙烯 中交/试车'
1 | PP-P1-008 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 浙江 | 40 | 中交 | 行业口径：镇海炼化扩建项目50万吨/年PP计划2026年12月投产（与核准30万吨口径冲突） | 镇海5#PP'5月出合格品'目标是否达成无任何报道，是全库最大信息缺口（口径还差20万吨） | 5#PP是否开车；国产化首套PDH的试车参数验证（工程审查会明确不确定性因素多）；丙烯自供是否充足。 | 查镇海炼化官网、中石化工程部，或直接联系确认5#PP开车结果
1 | PP-P1-006 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 内蒙古 | 40 | 设备安装 | ★信息缺口标记：截至2026-10-20，未检索到本项目PP装置的试车或投产公开报道；最新可查节点仍为2025-12土建收官。 | 荣信40万吨设备安装仅12%却报年底出产品，延期概率最高，会直接改变2027年平衡表 | 设备安装进度月度跟踪；DMTO-III首套80万吨级放大的稳定性；兖矿能源资本开支排序。 | 按月跟踪设备安装完成率，或查兖矿能源月度经营数据
1 | PP-P1-004 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 宁东四期烯烃项目 | 宁夏 | 25 | 设备安装 | 行业口径：宁夏宝丰四期50万吨/年有望提前至9月试车（注：50万吨为两项目混算口径） | 宝丰公司口径12月下旬出合格乙烯丙烯，是年内确定性较高的增量 | 12月下旬是否如期产出合格丙烯；宝丰整体烯烃产能650万吨/年目标的兑现节奏。 | 跟踪宝丰能源公告与上证e互动答复（每月）
2 | PP-P1-001 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目（中沙古雷乙烯项目） | 福建 | 95 | 试车 | SABIC福建石化综合体进入投运前最后阶段：新建聚烯烃装置已开始试车，计划2026年11月正式启动运行；PP设计产能约95万吨/年 | 古雷95万吨两条线已测试开车，11月全面投产；关注乙烯投料后能否稳定供料 | 乙烯装置投料试车时点；两条PP线是否同时满负荷；SABIC当地供应策略是否影响内销节奏。 | 查福建省能化集团官网与漳州市发改委，确认全面投产时点
2 | PP-P1-002 | 中煤陕西能源化工集团有限公司（运营主体：中煤陕西榆林能源化工有限公司） | 中煤榆林煤炭深加工基地项目（化工二期） | 陕西 | 60 | 试车 | 行业口径：中煤榆林二期60万吨/年PP计划10月正式试车，规模60万吨/年（两条30万吨线） | 中煤榆林已出第一粒料，关注全流程负荷与商品量 | 上游MTO负荷；两套Unipol PP线是否同步开车；煤制路线成本优势能否兑现。 | 查中国化学五环/十六化建通稿，确认聚合线负荷
2 | PP-P1-007 | 东明盛海化工新材料有限公司 | 烯烃新材科技示范工程 | 山东 | 35 | 设备安装 | 行业口径：东明盛海35万吨/年PP计划2026年12月投产 | 东明35万吨仅有行业口径的12月投产，无公司/政府侧确认 | ★'原计划2026年6月投产、推迟至四季度'这一说法（见ChemNet 2026-07-06）在环评公示、2025-06人民网通稿、2026-01行业资讯中均无支撑，且与'2026年1月仍在土建'矛盾——不得写入正式研究材料。 | 查东明石化集团官网与菏泽生态环境局
2 | PP-P1-009 | 利华益维远化学股份有限公司 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 山东 | 40 | 设备安装 | ★信息缺口标记：第二套20万吨/年PP装置未检索到任何建设、试车或投产公开信息。且截至核实日，未见公司关于第一套PP开车/出料的正式公告。 | 利华益维远已建成但'择机试生产'，开车完全取决于价差——是PDH路线的风向标 | ★第二套20万吨PP是否实际建设；公司对PP价差的判断阈值；是否计提减值。 | 查维远股份定期报告与业绩说明会（每季）
3 | PP-P3-005 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 塔河炼化炼化一体化项目（顺北原油） | 新疆 | 50 | 开工 | 2025年6月获得环评批复，7月启动场平及长周期设备采购 | 塔河炼化2027-09投料，新疆本地消纳与外运 | 2026年底土建是否完工；新疆PP外运半径与西北同质化竞争。 | 查新疆生态环境厅环评批复与中石化工程进度
3 | PP-P3-002 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 广东 | 45 | 建设 | 截至2025年7月，场平、地管全部完成，大件吊装完成60%；计划2026年底中交、2027年上半年投产 | 中海壳牌三期45万吨共聚PP，2027上半年，高端牌号对进口替代的影响 | 2026年底中交是否如期；共聚牌号占比与进口替代关系。 | 查中海壳牌官网与惠州市政府通稿
3 | PP-P1-005 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宁夏 | 50 | 环评批复 | ★信息缺口标记：自2023-05环评公示后，未检索到本项目任何建设、试车或投产进展报道。后续进展无法确认。 | 宝丰C2-C5项目50万吨自2023年环评后无任何报道，需确认是否并入四期 | 是否并入宁东四期；环评后是否取得施工许可；与宝丰新疆项目的资源排序。 | 查宁东管委会生态环境局与宝丰年报在建工程明细
4 | PP-P3-013 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | MTP工艺技术升级改造项目 | 宁夏 | 70 | 建设 | 宁夏煤业MTP工艺技术升级改造项目开工：总投资约118亿元、占地67公顷；10万吨/年EVA+30万吨/年LDPE+30万吨/年HDPE+70万吨/年PP；建成后每年可节约原水47 | 宁煤MTP技改70万吨是净增还是置换，直接决定西北供给净增量 | ★原MTP/PP装置是否关停；净增量到底是70万吨还是接近0。 | 查国能宁煤公告与宁夏生态环境厅，确认原装置关停
4 | PP-P3-001 | 新疆宝丰煤基新材料有限公司 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 新疆 | 195 | 环评受理 | 自媒体称项目已取得环评、安评等支持性文件的专家评审；规划400万吨/年煤制烯烃 | 宝丰新疆3×65万吨是远期最大变量，但仅到环评公示 | 环评批复；是否分期；宝丰资产负债与资本开支承受能力。 | 查新疆生态环境厅环评受理/批复公示

## 12.待补证清单
12. 待补证清单（明确的'未检索到公开报道'）
★把'找不到'写下来，比假装找到更有价值。这些空白决定了本台账哪些结论必须打问号。
序号 | 项目编号 | 项目 | 待补证事项 | 影响 | 建议核实渠道
1 | PP-P1-008 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 5#PP 是否于 2026 年 5 月初产出合格产品（会议目标） | 若已达成本库低估约 40 万吨；若未达成则延期成立 | 镇海炼化、中石化工程部、宁波市发改委
2 | PP-P1-008 | 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目（含5#PP） | 5#PP 究竟是 30 万吨还是 50 万吨 | 直接影响 20 万吨的年度统计 | 中石化/宁波市发改委核准原文全文
3 | PP-P1-007 | 烯烃新材科技示范工程 | 东明盛海 PP 试车/投产的任何公开报道 | 唯一支撑'2026-12 投产'的是行业资讯 | 东明石化官网、菏泽市生态环境局、中化三建
4 | PP-P1-006 | 荣信化工80万吨/年烯烃项目 | 荣信化工 PP 试车/投产公开报道 | 设备安装仅 12%，年底投产存疑 | 兖矿能源公告、荣信化工官网、鄂尔多斯市政府
5 | PP-P1-004 | 宁东四期烯烃项目 | 宝丰宁东四期 PP 装置试车报道 | 公司仅称 12 月下旬出合格乙烯丙烯 | 宝丰能源公告、上证 e 互动
6 | PP-P1-005 | C2-C5及混合烃类增值利用项目 | 宝丰 C2-C5 项目 50 万吨 PP 自 2023 环评后的任何进展 | 50 万吨完全无进度证据 | 宁东管委会、宝丰能源年报在建工程
7 | PP-P1-003 | 精细化工及原料工程项目（1500万吨/年炼油、165万吨/年乙烯） | 华锦阿美 PP 装置单独的中交或试车通稿 | PP 进度全部靠整批机械竣工清单推断 | 华锦阿美官网、盘锦市政府、中国化学各承建单位
8 | PP-P1-009 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 利华益维远第二套 20 万吨 PP 是否实际建设 | 按 40 万吨统计可能高估 20 万吨 | 维远股份年报在建工程明细
9 | PP-P1-009 | 60万吨/年丙烷脱氢及2×20万吨/年高性能聚丙烯项目 | 维远第一套 PP 是否已开车出料 | 公司口径为'择机试生产' | 维远股份公告、定期报告
10 | PP-P3-016 | 广西石化炼化一体化转型升级项目 | 广西石化 40 万吨 PP 装置是否已投产出料 | 已按'投产（需补证）'处理 | 广西石化官网、钦州市政府、中国石油新闻中心
11 | PP-P3-024 | 中科炼化二期（湛江）120万吨/年乙烯项目 | 中科炼化二期 PP 具体产能 | 本库未设数字 | 中科炼化环评报告书全文
12 | PP-P3-025 | 内蒙古大路煤制烯烃升级示范项目 | 内蒙古大路项目 80 万吨聚烯烃中 PP 的拆分 | 本库未设数字 | 中国石化环评受理公示全文
13 | PP-P3-001 | 煤炭清洁高效转化耦合植入绿氢制低碳化学品和新材料示范项目（新疆准东400万吨/年煤制烯烃） | 宝丰新疆 400 万吨项目是否有环评批复 | 目前仅到环评第一次公示（C 级）+ 自媒体（D 级） | 新疆生态环境厅、准东开发区官网
14 | PP-P3-008 | 茂名石化乙烯提质改造项目 | 茂名石化乙烯提质改造中原 PP 装置是否同步退出 | 决定 50 万吨是净增还是置换 | 茂名石化环评报告书、中国石化关停公告
15 | PP-P3-009 | 扬子石化技术升级项目（170万吨/年轻烃综合利用改造） | 扬子石化原 PP 装置是否同步退出 | 决定 40 万吨是净增还是置换 | 扬子石化环评报告书、中国石化关停公告
16 | PP-P3-013 | MTP工艺技术升级改造项目 | 宁煤 MTP 技改中原装置退出量 | 决定 70 万吨是净增还是置换 | 国家能源集团公告、宁夏生态环境厅
17 | PP-P3-010 | 丙烷制丙烯项目（一期） | 福建永荣 80 万吨 PP 的投产时间 | 本库用 2027-06 作工作假设，无来源 | 永荣控股官网、福州市政府
18 | PP-P3-011 | 上景新材料150万吨/年PP项目 | 上景新材 150 万吨 PP 是否分期/是否开工 | 单位投资强度仅 0.235 亿元/万吨，异常低 | 福建省生态环境厅环评批复全文
19 | PP-P3-015 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 桐昆钦州项目是否停工或缩减 | 原计划 2025-06 竣工，已延期 24 个月无报道 | 桐昆股份公告、钦州市政府
20 | PP-P3-019 | 乌鲁木齐石化炼油转型升级高效发展项目 | 乌石化 45 万吨 PP 装置实际开车时点 | '转入生产准备'不等于投产 | 乌鲁木齐石化、中国石油新闻中心
21 | PP-P3-003 | 大连石化分公司（西中岛）炼化一体化项目 | 大连石化老厂关停时点与 PP 退出量 | 决定西中岛项目是净增还是置换 | 中国石油公告、大连市政府
22 | PP-P3-026 | 东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目二期 | 东华能源茂名二期是否启动 | 150-200 万吨为规划口径 | 东华能源公告、茂名市政府